## Consolidado de Cumplimiento
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento |  |  | 2016-08-30
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Dos (2) | Uno(1) | 50%
Convenciones
|  |  |  | 0 a 59% es | Rojo
Componente 2: Estrategia Antitrámites | Uno (1) | Cero (0) | 0% | De 60 a 79% es | Amarillo
|  |  |  | De 80 a 100% es | Verde
Componente 3: Rendición de cuentas | No se programó con corte a esta fecha | No se programó con corte a esta fecha | --- | Documento: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Versión 2
Componente 4: Servicio al Ciudadano | Dos (2) | Cero (0) | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Uno (1) | Uno (1) | 100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Uno(1) | Uno (1) | 100%
Promedio de Cumplimiento: |  |  | 50%
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se refieren estrictamente a las metas que ya se cumplieron en su totalidad. No incluyen las metas que se encuentran en proceso, aún con tiempo programado para su ejecución, y con avances parciales a la fecha.

## Gestion del Riesgo
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCIE No. 02
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: |  | 2016-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y consolidar la política de administración de riesgos y sus instrumentos de desarrollo | 100% de instrumentos que definen la política actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10/01/2016 - 30/06/2016 | X | Si | 100% | La Oficina Asesora de Planeación entrega copia del Acta en la cual se evidencia la realización de una reunión para la actualización de la política de administración de riesgos y en la cual se decidió que no se actualizaría; que se fortalecería el despliegue de los Riesgos y la medición del conocimiento institucional. La OCYE como recomendación sugiere que debió incluirse a la Alta Dirección en la revisión de la política, debido a que es responsabilidad de establecer una Política Anticorrupción donde se declare el compromiso de la organización frente a la gestión de los riesgos de corrupción y se respalde la implementación y ejecución de las actividades relacionadas con su gestión.
Subcomponente 2. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Comité de calidad y seguridad | 15/01/2016 - 28/03/2016 |  | Si | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2.2 | Definir las acciones para intervenir los riesgos de corrupción | Plan de intervención de riesgos de corrupción formulado | Jefes de las Unidades Administrativas | 02/04/2016 - 30/04/2016 | X | No | 30% | Esta actividad fue programada para el 30/04/2016, y en el mes de agosto de 2016 se envió mediante oficio a las dependencias de la ESE la Matriz de Riesgos de Corrupción con el Plan de Intervención de Riesgos de estos, cuyas acciones de intervención contempladas no presentan fecha de ejecución y no fueron concertadas de manera bilateral con las diferentes dependencias, debido al escaso tiempo con que se cuenta y el hecho de que no tengan definido cronograma de ejecución o metas dificultarse su cumplimiento acorde al plazo previsto.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Desplegar el plan de intervención de riesgos de corrupción | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/04/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | Cumplida parcialmente | 75% | Se realizó el despliegue del Plan anticorrupción a través de la estrategia de Despliegue Institucional en Febrero de 2016, realizándose posteriormente la Prueba de conocimiento acerca de los contenidos del Plan Anticorrupción donde participaron 479 servidores (alrededor del 22%) y el porcentaje de apropiación de conocimiento fue del 80%, queda pendiente el despliegue del Plan de Intervención de los riesgo de corrupción. Como recomendación se solicita que los despliegues institucionales del Plan Anticorrupción y demás realizados se incluya audio, ya que la presentaciones solo en diapositivas pueden ser de difícil compresión para los funcionarios.
Subcomponente 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Medir el conocimiento sobre el componente de Riesgos de Corrupción | Alcanzar el 85% proporción del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/04/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | Si | 100% | Los resultados de la Prueba de conocimiento realizada en el primer trimestre de 2016, arrojan una apropiación de conocimiento acerca del Plan Anticorrupción del 80%. Como recomendación se sugiere registrada en la casilla anterior, los despliegues institucionales del Plan Anticorrupción se incluir un audio en los despliegues institucionales, ya que la presentación solo en diapositivas pueden ser de difícil compresión para los funcionarios.
| 4.2 | Actualizar los riesgos de corrupción | 100% de riesgos de corrupción revisados en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/04/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 |  | 0% | Como recomendación se sugiere que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, deben monitorear y revisar periódicamente la gestión del riesgo de corrupción y los controles establecidos, verificando su eficacia y efectividad frente a los riesgos y si es preciso, realizar ajustes al Mapa y hacer públicos dichos ajustes. Como recomendación se sugiere la inclusión en el Plan Anticorrupción antes del cierre del año actividades como el Monitoreo por parte de los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de: 1) los controles, para garantizar que seas eficaces y eficientes. 2) La identificación de los riesgos emergentes.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar los riesgos de corrupción en todos los procesos institucionales | 100% de riesgos de corrupción evaluados. Consignados en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2016 - 31/12/2016 | En ejecución | En ejecución | 75% | El documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción establece que es necesario que la Oficina de Control Interno y Evaluación, en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción, conforme a esto en la Auditoría al Procedimiento de Facturación Usuarios se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Financiera asociados y se sugiere que se califiquen nuevamente ya que los Riesgos 13 y 16 calificados en un nivel Bajo, tienen Alto grado de materializarse. Para el seguimiento programado a 30 de Diciembre de 2016 la Oficina de Contro, Interno y Evaluación realizará: Revisión de los Riesgos sus causas de los mismos y controles acorde a lo establecido por el documento guía (Guía para la Gestión del Riesgo De Corrupción).

## Antitrámite
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento OCIE No. 02
Componente 2: Estrategia Antitrámites | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1. Actualizar Los Trámites Institucionales | 1.1 | Revisar y actualizar el diagnóstico de trámites institucionales | Diagnóstico de trámites a intervenir actualizado | Jefes Unidades administrativas - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 02/01/2016 - 25/04/2016 | X | Parcialmente | 60% | La Oficina Asesora de Planeación Organizacional ha venido consolidando el diagnóstico antitrámite, pero a la fecha las UPS Nuevo Occidente, San Javier, Santa Cruz y San Cristóbal, no enviaron la información. Se recomienda que se requiera nuevamente a las unidades para que envíen la información.
Subcomponente 2. Racionalizar Los Trámites Institucionales | 2.1 | Analizar los trámites y procedimientos priorizados | % Trámites intervenidos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 15/02/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | En ejecución | 50% | La Oficinas de Planeación Organizacional, Sistemas de Información y gestión Clínica, vienen desarrollando conjuntamente el trámite de solicitud de Copia de Historia Clínica, Copia del certificado de Nacido Vivo y Solicitud de certificado de Defunción a través de la página Web de Metrosalud, el cual está en un avance del 50%, teniéndose ya el diseño de los formatos para la solicitud,
| 2.2 | Simplificar, eliminar y optimizar los trámites priorizados |  |  |  | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | Parcialmente | 50% | Otro trámite que será simplificado es la Solicitud de Citas vía Web, a través de la página de Metrosalud, el día 16/09/2016 en reunión sostenida en la Oficina de Planeación, un funcionario de la Oficina de Sistemas realizó la explicación y despliegue de este procedimiento, con sus diferentes controles y mejoras. Este trámite simplificado y racionalizado entrará en operación a partir del 05/10/2016.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar los trámites estandarizados | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Dirección Sistemas de Información - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 01/04/2016 - 20/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | En ejecución | 25% | Se ha publicado previamente en la página web, redes sociales y medios informativos el despliegue de la solicitud y cancelación de citas vía web, queda pendiente de divulgación los trámite de solicitud de Copia de Historia Clínica, Copia del certificado de Nacido Vivo vía Web, siendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016.
| 3.1 | Actualizar las estadísticas de trámites |  |  |  | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | En ejecución | 0% | En ejecución.
Subcomponente 4. Seguimiento | 4.1 | Evaluar los trámites institucionales priorizados en el Plan Anticorrupción | 100% de trámites evaluados consignados en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016 | En ejecución | En ejecución | 75% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril de 2016 y se continua con el seguimiento con corte a Septiembre de 2016.

## Estrategia Antitrámite
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad |  | ESE METROSALUD |  |  |  |  | Año: | 2016
Sector Administrativo Orden |  | TERRITORIAL |  |  |  |  | Vigencia: | 2016-03-31
Departamento: |  | ANTIOQUIA
Municipio: |  | MEDELLÍN
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO (dd/mm/aaaa) | FIN (dd/mm/aaaa)
1 | Historia clínica (solicitud de copia) | Administrativa | Implementación de formularios para solicitud en línea | El trámite debe realizarse de manera presencial en los diferentes puntos de atención | Implementar formularios para que el usuario solicite la Historia Clínica por medio de la página web, con el objeto de reducir el tiempo del trámite. Asimismo se estudiará la posibilidad de enviar la copia del documento vía correo electrónico al solicitante. | Mayor celeridad en la respuesta al ciudadano. Reducción del costo. | Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Gestión Clínica y P y P | 2016-04-02 | 2016-12-30
2 | Certificados de Defunción (solicitud de Copia) | Administrativa | Implementación de formularios para solicitud en línea | El trámite debe realizarse de manera presencial en los diferentes puntos de atención | Implementar formularios para que el usuario solicite el Certificado de defunción por medio de la página web, con el objeto de reducir el tiempo del trámite. Asimismo se estudiará la posibilidad de enviar la copia del documento vía correo electrónico al solicitante. | Mayor celeridad en la respuesta al ciudadano. Reducción del costo. | Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Gestión Clínica y P y P | 2016-04-02 | 2016-12-30
3 | Certificados de Nacidos Vivos (solicitud de Copia) | Administrativa | Implementación de formularios para solicitud en línea | El trámite debe realizarse de manera presencial en los diferentes puntos de atención | Implementar formularios para que el usuario solicite el Certificado de nacido vivo por medio de la página web, con el objeto de reducir el tiempo del trámite. Asimismo se estudiará la posibilidad de enviar la copia del documento vía correo electrónico al solicitante. | Mayor celeridad en la respuesta al ciudadano. Reducción del costo. | Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Gestión Clínica y P y P | 2016-04-02 | 2016-12-30
Nota: Los trámites antes descritos corresponden a la ESE Metrosalud, se pretenden abordar en la presente vigencia y están supeditados a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la nueva administración. Otros trámites que se vayan identificando podrán incluirse para ser racionalizados.

## Rendición de cuentas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento OCI No. 02
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar, entregar y enviar infográfico resumen con los principales logros del Plan de Desarrollo | 1500 infográficos elaborados y dsitribuidos | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2016 - 15/03/2016 |  | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.2 | Elaborar video para apoyar la presentación general y divulgar en página web y redes sociales | 1 video elaborado | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2016 - 20/03/2016 |  | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.3 | Elaborar presentación en power point con los resultados de gestión de la Entidad. | 1 Presentaciones elaboradas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Participación Social | 01/03/2016 - 15/03/2016 |  | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.4 | Elaborar ecards con los principales resultados de gestión para las redes sociales (Foto y dato) | 47 Ecards elaboradas | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 15/03/2016 |  | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 1.5 | Elaborar y publicar en la Página web, redes sociales, periódico, los avances y resultados de la gestión institucional | 1 Publicación de los resultados de la gestión por diferentes medios (página web, redes sociales, periódico) | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | En ejecución | 75% | Se ha publicado en la Página web, redes sociales, boletines institucionales, los avances y resultados de la gestión institucional a lo largo del año.
| 1.6 | Reportar a los entes de control información sobre la rendición de cuentas, los avances y resultados de la gestión institucional | 100% de rendiciones reportadas a entes de control | Subgerencia Red de Servicios, Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Oficina de Control Interno y Evaluación. | 01/02/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | Actividad en Proceso | 100% | Está actividad está en continuó cumplimiento, ya que la ESE ha cumplido oportunamente con los resportes a los Entes de Control: Supersalud, Contraloría.
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Jornada de rendición de cuentas simultánea en las UPSS | 11 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/04/2016 |  | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2.2 | Propiciar diálogo con los grupos de interés (usuarios, servidores, proveedores, universidades, medios de comunicación), en la Jornada de Rendición Pública de Cuentas a través del formato CUENTANOS, y tramitar y/o radicar el 100% de las manifestaciones resultantes de la actividad. | 100% de los CUENTANOS tramitados | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2016 - 30/03/2016 |  | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2.3 | Habilitar correo electrónico para recibir preguntas, propiciando con ello espacios de interacción y diálogo con los usuarios, realizando la convocatoria a través de las redes sociales. | Informe de resutados de la actividad | Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información | 01/02/2016 - 30/03/2016 |  | SI | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 2.4 | Promover ejercicio de preguntas sobre el Direccionamiento y la Gestión realizada en la ESE Metrosalud, a través de las Redes Sociales y otros medios Institucionales. | 1 actividad realizada de interación y diálogo con los usuarios | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información | 10/10/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | En ejcución |  | actividad en proceso de cumplimiento
| 2.5 | Elaborar y publicar informe de identificación de necesidades de información por los grupos de interés (usuarios) en la rendición de cuentas de la entidad | 1 Informe elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | SI | 100% | Actividad en proceso de cumplimiento
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar encuesta de conocimiento a los servidores de la organización y otorgar un incentivo a la mejor calificación de la Unidad Administrativa/o Servidor. | Incentivo otorgado a 1 servidor y/o unidad administrativa. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Dirección de Talento Humano | 30/08/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución |  | Actividad en proceso de cumplimiento
| 3.2 | Otorgar incentivo al usuario y/o equipo de trabajo, en jornada realizada con el/la Gerente (se premiará la mejor acción implementada por los usuarios de la ESE en la UPSS) | Incentivo otorgado a 1 usuario y/o equipo de trabajo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Participación Social | 30/10/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución |  | Actividad en proceso de cumplimiento
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% de acciones de rendición de cuentas, evaluadas consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | En ejecución | 75% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril de 2016 y este seguimiento con corte a Septiembre de 2016.

## Servicio al ciudadano
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCI No. 02
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [6 empty] | AGOSTO 30 DE 2016
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividad Cumplida | % de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Participación social a la normatividad vigente | 100% de instrumentos que definen la política actualizados | Subgerencia red de servicios | 02/04/2016 - 15/05/2016 | X | No | 0% | A la fecha no se ha revisado la Política de Participación Social.
| 2.1 | Desplegar la política de Participación ciudadana a grupos de interés | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Subgerencia red de servicios | 15/05/2016 - 31/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 75% | Se ha realizado el despliegue de la política de participación ciudadana de la ESE en los siguientes escenario: reuniones de asociación de usuarios, charlas de salud comunitarias en las UH, carteleras ubicadas en las UH, espacios de articulación con personería, comisiones de presupuesto participativo, entre otros.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | Diseñar y divulgar la carta de Deberes y Derechos en lengua de señas, dialecto indígena y braille | 100% de puntos de atención con la carta de deberes y derechos | Subgerencia red de servicios | 15/05/2016 - 31/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 25% | Esta actividad no cuenta con recursos en el Plan de Acción Institucional, ya que le fueron retirados, por modificaciones realizadas al presupuesto, esto trae como consecuencia que las actividades de diseño y divulgación la carta de deberes y derechos en dialecto indígena no se cumplirá para el año 2016. Por otra parte las acciones de diseño y divulgación de la carta de deberes y derechos en lenguaje de señas y braille está en proceso de ejecución y se realizará sin presupuesto mediante acuerdos con la Universidad de Antioquia( realizará la impresión de la carta en braille) y la Asociación Antioqueña de Sordos (realizará Video en lenguaje de señas)
|  | Implementar la línea única 018000 de atención al ciudadano | Línea implementada | Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa | 02/05/2016 - 30/11/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 25% | Se han realizado gestiones con la Dirección Administrativa y se determinó que la línea 01 8000 existe y la ESE Metrosalud cancela un valor mensual a UNE por su funcionamiento; el número de la línea es el 018000513123, se realizaron llamadas de verificación conjuntamente con la Líder de Participación Social y se evidenció que nadie responde, al indagar nuevamente la funcionaria Líder de Participación Social explicó a esta oficina, que al llamar se deriva al núemero 5136302, la Oficina de Participación envió correo solicitando su habilitación para que preste el servicio que corresponde en la Sede Sacatín según lo establecido por ley.
Subcomponente 3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de las Oficinas de Atención al usuario | 7 Unidades Hospitalarias | Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa | 30/05/2016 - 31/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 75% | Se realizó la socialización de los Protocolos de Atención al ciudadano con las servidoras de Atención al usuario y Trabajo Social, queda pendiente el Despliegue a través de las reuniones de personal y Mail Master.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento escucha activa | Procedimiento actualizado | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 15/04/2016 - 30/06/2016 | X | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 75% | Se realizó el ajuste del procedimiento de Escucha Activa con el dueño del proceso y los funcionarios que particpan en su ejecución, se envió a la Oficina Assesoar de Planeación y Desarrollo Organizacional y se encuentra pendiente de la Gerente.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Convocar y conformar elección de nuevos representantes para la asociación de usuarios | Asociación de usuarios conformada | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 25/04/2016 -30/06/2016 |  | Si | 100% | Actividad Cumplida - Seguimiento 01 (Abril 30) - Oficina de Control Interno
| 5.2 | Definir el instrumento para medir la percepción de la satisfacción de los grupos de interés con los servicios recibidos | Percepción de los usuarios frente a los servicios recibidos | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 15/04/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | La Líder de Participación Social solicita que esta actividad de diseño del instrumento esté a cargo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional.
| 5.3 | Medir la percepción de la satisfacción de los grupos de interés con los servicios recibidos |  |  |  | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | La Líder de Participación Social solicita que esta actividad de medición de la satisafcción de los grupos de intererés con los servicios recibidos sea realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional.
Subcomponente 6. Seguimiento | 5.4 | Evaluar las acciones de Servicio al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% de acciones de atención al ciudadano evaluadas. Consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2016 - 31/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 75% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril de 2016 y este seguimiento con corte a Septiembre de 2016 y además se realízo en Mayo de 2016 Auditoría al Procedimiento de Escucha Activa de la ESE.
Note on D12: metrosaluddosi: cada 3 meses se hará el despliegue

## Transparencia
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCI No. 02
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente . Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar auto diagnóstico para determinar el estado de la implementación de la Ley 1712 de 2014, según matriz de la Procuraduría General de la Nación | Autodiagnóstico realizado | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 03/04/2016- 20/04/2016 | X | Parcialmente | 99% | Según las evidiencias proporcionadas por la Oficina Asesora de planeación y Desarrollo Organizacional, el cumplimiento de la implementación de la Ley 1712 de 2014, según la Matriz de la Procuraduría General de la Nación por parte de la ESE Metroslaud es el siguiente: Cumple: 28,5%. No Cumple: 66,8% Cumple Parcialmente: 2,6% Sin Diligenciar: 0,8% Como recomendación es adecuado que la Matriz sea diligenciada en su totalidad y aclarar el porque algunos items son calificados con cumplimiento parcial.
| 1.2 | Realizar los ajustes según el autodiagnóstico | 100% de ajustes realizados según autodiagnóstico | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 30/04/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad en proceso de ejecución |  | El Grupo de Comunicaciones ha realizado los siguientes ajustes para dar cumplimiento a lo estipulado en la norma, así: Se estructuró y actualizó el índice de Transparencia según norma http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice Se incluyó el logo y el enlace al Secop (Ver en la parte inferior de la página Web en logos). Se realizaron dos reuniones con las Oficinas de Planeación y Jurídica con el fin de iniciar la elaboración de los Registros de Activos de Información, el Indice de Información Clasificada y Reservada para que a partir de estos se elabore el Esquema de publicación de Información.
| 1.3 | Diseño, elaboración y despliegue del nuevo boletín electrónico dirigido a los usuarios | Boletín elaborado y enviado a base de datos usuarios registrados HCE | Grupo de Apoyo en Comunicación, Dirección de Sistemas de Información | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | La Entidad no dispone de servicio de correo masivo para el envío de dicho boletin. La Dirección de Sistemas está evaluando la posibilidad de contratar el servicio.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Determinar y unificar los medios para recibir las solicitudes de información | 100% de medios de recepción de información unificados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/05/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
| 2.2 | Definir y establecer los mecanismos de respuesta a las solicitudes de información | 100% de medios de respuesta de información unificados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
| 2.3 | Monitorizar los mecanismos para dar respuesta a las solicitudes de información demandadas por la comunidad | 100% de respuestas de solicitudes de información por los medios implementados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar inventario de activos de información | Inventario actualizado | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Sistemas de Información, Oficinas Jurídica y Planeación | 15/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | - Se realizaron dos reuniones con las Oficinas de Planeación y Jurídica con el fin de iniciar la elaboración de los Registros de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada para que a partir de estos se elabore el Esquema de publicación de Información
| 3.2 | Actualizar esquema de información según normatividad | Esquema de información actualizado | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | - Se realizaron dos reuniones con las Oficinas de Planeación y Jurídica con el fin de iniciar la elaboración de los Registros de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada para que a partir de estos se elabore el Esquema de publicación de Información
| 3.3 | Definir y actualizar listado de información clasificada y reservada | Inventario de información clasificada y reservada | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | - Se realizaron dos reuniones con las Oficinas de Planeación y Jurídica con el fin de iniciar la elaboración de los Registros de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada para que a partir de estos se elabore el Esquema de publicación de Información
Subcomponente 4 . Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Identificar los grupos que requieren un trato diferencial para el acceso a la información diferencial | Lograr la caracterización de los grupos con necesidades especiales | Grupo de Apoyo en Comunicaciones, Subgerencia de Red | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
| 4.2 | Priorizar información relevante para la traducción y adecuación al lenguaje | Listado de temas para la producción de piezas especiales | Grupo de Apoyo en Comunicaciones, Subgerencia de Red | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
| 5.1 | Elaborar las piezas priorizadas según lineamientos de la Subgerencia de Red | Piezas producidas con lenguaje acorde con grupo | Grupo de Apoyo en Comunicaciones, Subgerencia de Red | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Entrega de informe consolidado de manifestaciones | Informe consolidado primero y segundo semestre | Subgerencia Red de Servicios – Participación Social | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 50% | Se entregó informe del Conolidado de los dos primeros trimestres del 2016
| 5.3 | Aplicación encuesta satisfacción | Aplicar la encuesta de satisfacción | Subgerencia Red de Servicios – Participación Social | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
| 5.4 | Análisis de las Estadísticas de navegación de la página web | Informe de tendencias de uso de la página web | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 30/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución | 0% | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 6 | Evaluar las acciones deTransparencia desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% de acciones evaluadas, consignadas en un informe semestral. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2016 - 31/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | En ejecución | 75% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril de 2016 y se continua con el seguimiento con corte a Septiembre de 2016.
Note on I10: metrosaluddosi: 99% porque la Matriz no está diligenciada en su totalidad.

## Iniciativas Adicionales
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2016
Fecha publicación: 31 DE MARZO DE 2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento OCI No. 02
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Fecha de seguimiento: | 2016-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de Avance
Subcomponente 1 Código de ética y buen gobierno | 1.1 | Revisar y ajustar el código de ética y buen gobierno | Diagnóstico del código de ética y buen gobierno | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 03/04/2016 - 30/07/2016 | X | Si | 100% | La Oficina Asesora de Planeación entrega copia del Acta en que se evidencia la realización de una reunión para la actualización de la política de administración de riesgos y se decidió que no se actualizaría, que se fortalecería el despliegue de los Riesgos y la medición del conocimiento institucional, aportandose esta Acta de reunión como cumplimiento de la Revisión y Ajuste del Código de ëtica y Buen Gobierno; como recomendación se sugiere nuevamente que debió incluirse a la Alta Dirección, con el propósito de que se analice la posibilidad de que en el Código de Etica, se incluyan lineamientos sobre el establecimiento de canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante y unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras
| 1.2 | Divulgar y evaluar el Código de Ética y Buen Gobierno | Lograr una cobertura Mayor al 95% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad en proceso de ejecución | 75% | Se realizó el despliegue del Código de Etica a través de la Difusión por página web - intranet, Intrumento de Evaluación Plataforma virtual, Despliegue por parte de cada jefe de unidad administrativa responsable del procedimiento, Despliegue en otros medios (Latidos, avances de calidad, web master, otros) y Jornadas de Inducción, Reinducción y Cultura Organizacional, teniendo un acumulado del 60% de cobertura.
| 1.3 | Firmar pacto por la ética y por una cultura anticorrupción | 100% de servidores que ingresan nuevos a la empresa | Dirección de Talento Humano | 01/03/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución |  | Los nuevos sevidores de la ESE vienen firmando a su ingreso un Pacto por la ética, transparencia y por una cultura anticorrupción, a la fecha han firmado 66 nuevos servidores.
| 1.4 | Medir el avance de la entidad en la aplicación de las políticas Institucionales | Lograr un cumplimiento mayor al 93% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/07/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad que debe esncontrarse en proceso de ejecución |  | No se conoce grado de avance de esta actividad, no se recibió información al respecto.
Subcomponente 2 Seguimiento al código de ética y buen gobierno | 2 | Evaluar las acciones de despliegue y apropiación del código de ética y buen gobierno de la ESE Metrosalud | 100% de acciones de evaluadas | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2016 - 30/12/2016 | En ejecución con plazo hasta 30/12/2016 | actividad en proceso de ejecución | 75% | Se ha realizó el seguimiento a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción con corte a Abril de 2016 y se continua con el seguimiento con corte a Septiembre de 2016.
Note on D11: metrosaluddosi: cada 3 meses se hará el despliegue