## Riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Revisión y desplegar la política de administración de riesgos actualizada y sus elementos de desarrollo, la cual incluye los Riesgos de corrupción | Despliegue de la Política de Administración de Riesgos revisada a través de medios institucionales establecidos (aplicativo de sistema integrado de gestión, Mail Master, Despliegue Institucional PAAC) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2021 - 31/06/2021
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Responsables de los procesos, con acompañamiento de Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional | 07/01/2021 - 31/01/2021
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicar el mapa de riesgos de corrupción. | Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2021-01-31
| Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de medios institucionales establecidos (aplicativo de sistema integrado de gestión, Mail Master, Despliegue Institucional PAAC y boletines electrónicos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2021-08-30
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2021 | Informe de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2021 | Responsables de los procesos Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/06/2021 - 30/12/2021
Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar el componente de gestión de riesgos de corrupción y controles asociados a estos. | Informe de seguimiento al componente y controles de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno y Evaluación | 30/04/2019 30/09/2019 30/12/2019
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

## Racionalización Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1. Preparación y socialización de la estrategia de racionalización de trámites | Socializar la estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites desplegada en todas las unidades administrativas mediante despliegue institucional del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado Planeación | 02/02/2021 - 30/05/2021
|  | Estrategias adicionales implementadas para la difusión personalizada en la racionalización de trámite de asignación de citas web, a servidores de atención al ususario y de admisiones en los servicios en los puntos de atención. | Comunicaciones Director Sistemas de Información Apoyo a los Coordinadores Administrativos | 01/05/2021 - 31/12/2021
Subcomponente 2. Racionalización de trámites institucionales | Establecer los criterios de asignación de citas web para las atenciones de(citologias, tamizaje de mama, tamizaje de próstata, tamizaje visual, consulta joven sano, consulta adulto) | Criterios de asignación de citas web para las atenciones definidos y enviados a la Dirección de Sistemas de Información (citologias, tamizaje de mama, tamizaje de próstata, tamizaje visual, consulta joven sano, consulta adulto) | Subgerencia de Red de servicios | 01/02/2021 - 31/03/2021
| Simplificar, eliminar u optimizar los trámites institucionales | 1 trámite racionalizado | Subgerencia de Red de servicios - Dirección de Sistemas de Información | 01/02/2021 - 31/10/2021
Subcomponente 3. Consulta y divulgación de los trámites | Divulgar estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites desplegada en reunión de Liga de usuarios, correo electrónico a usuarios, Redes sociales y página web. | Comunicaciones PU Participación Social Dirección de Sistemas de Información | 30/04/2021 - 31/12/2021
| Actualizar las estadísticas de trámites inscritos en el SUIT | Estadísticas de trámites actualizadas mensualmente en el SUIT. | Directores UPSS, Jefe Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación | 02/01/2021 - 31/12/2021
| Capturar la información del aplicativo de PQR relacionada con los trámites inscritos en el SUIT | Informe de trámites del SUIT con las manifestaciones consignados en el aplicativo de PQR | PU Participación Social Dirección de Sistemas de Información | 02/01/2021 - 31/12/2021
| Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión de los trámites mediante una muestra aleatoria | Encuestas de satisfacción con el trámite, aplicada una vez en la vigencia. (asignación de citas web disponibles en servicios definidos en la vigencia) | Jefe Oficina Asesora Planeación Profesional Especializado Planeación Director Sistemas de Información | 30/06/2021 - 31/12/2021
Subcomponente 4. Seguimiento a la racionalización de trámites | Evaluar la gestión de trámites institucionales | 1 informe de seguimiento en la vigencia al SUIT Seguimiento cuatrimestral al componenete de racionalización de trámites | Oficina de Control Interno y Evaluación | 30/04/2021 30/09/2021 31/12/2021
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otros trámites que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

## TRÁMITE 2021
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad |  | ESE METROSALUD |  |  |  |  | Año: | 2018
Sector Administrativo Orden |  | TERRITORIAL |  |  |  |  | Vigencia: | 2018-03-31
Departamento: |  | ANTIOQUIA
Municipio: |  | MEDELLÍN
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO (dd/mm/aaaa) | FIN (dd/mm/aaaa) | Seguimiento Abril 2018 | Evidencias Abril | Seguimiento Agosto 2018 | Evidencias Agosto | Seguimiento Diciembre 2018 | Evidencias Diciembre
1 | Asignación de citas web de atenciones en promoción y prevención (citologias, tamizaje de mama, tamizaje de próstata, tamizaje visual, consulta joven sano, consulta adulto) | Administrativa | Asignación citas web para atenciones adicionales a las que ya se tienen implementadas (citologias, tamizaje de mama, tamizaje de próstata, tamizaje visual, consulta joven sano, consulta adulto) | Los ususarios deben solicitar las citas de forma presencial en los puntos de atención, lo que implica tiempos y riesgos de salud adicionales | Optimizar el trámite permitiendo la asignación de citas web para atenciones adicionales (citologias, tamizaje de mama, tamizaje de próstata, tamizaje visual, consulta joven sano, consulta adulto) | Reducción de tiempo y costos de desplazamiento y riesgos adicionales en salud | Subgerencia de Red de Servicios - Dirección de Sistemas de Información | 2021-02-01 | 2021-12-30
Nota: Los trámites antes descritos corresponden a la ESE Metrosalud, se pretenden abordar en la presente vigencia y están supeditados a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto. Otros trámites que se vayan identificando podrán incluirse para ser racionalizados.

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 3: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Implementación de la Oficina de Atención al Usuario en las Unidades Hospitalarias de segundo nivel, teniendo en cuenta el Acuerdo 330 de 2017 | Oficina de Atención al Usuario operando en las seis Unidades Hospitalarias de segundo nivel | Directora Administrativa Directora Talento Humano PU Participación Social | 01/02/2021 - 31/12/2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Elaborar informes de peticiones, quejas, reclamos con una frecuencia trimestral que incluya: número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información. | informes de peticiones, quejas, reclamo publicado trimestral en la página web con los criterios normativos de transparencia | PU Participación Social | 01/02/2021 - 30/03/2021 01/04/2021 - 30/06/2021 01/07/2021 - 31/09/2021 01/10/2021 - 31/12/2021
| Evaluar la factiblidad de implementar la línea ética en la empresa y los recursos necesarios para hacerlo | Soporte de revisión de propuestas de la línea ética en el mercado Acta de análisis de la propuesta | Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional PE Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional | 1/02/2021 - 31/06/2021
| Registrar y responder las manifestaciones recibidas a través de redes sociales. | Proporción de respuesta a las manifestaciones recibidas a a trávés de base de datos del 95% | Grupo Apoyo de comunicaciones | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar capacitacón en lenguaje de señas | Cobertura de capacitación en lenguaje de señas a un servidor por Unidad Hospitalaria | PU Participación Social PU Capacitación - Dirección de Talento Humano | 01/03/2021 - 01/06/2021
| Realizar el curso Virtual de Lenguaje claro del DNP | Certificación de trabajadoras sociales y Auxiliares Administrativos de Atención la usuario en las UPSS | PU Participación Social PU Capacitación - Dirección de Talento Humano | 01/02/2021 - 01/06/2021
| Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado | Cinco reconocimientos publicos en Mail Master del servidor con mayor número de felicitaciones y reconocimientos y sin ninguna queja por parte de los usuarios, a tráves de escucha activa. | Dirección de Talento Humano y PU Participación Social | 01/02/2021 - 30/06/2021 01/07/2021 - 31/12/2021
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Definir e implementar actividades en las cuales el usuario debe aceptar el manejo de su información personal, acorde con la Política de Protecciòn de datos de la empresa | Política implementada de aceptación de manejo de datos en citas web. Consentimiento informado para firma electrónica, con aceptación de manejo de datos personales incluido, UH San Cristóbal. Documento de aceptación de manejo de datos implementado con pacientes de consulta externa y odontologia | Dirección de Sistemas de Información Odontóloga Evaluación concurrente - Subgerencia de Red de Serfvicios | 2021-06-01
| Seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | Informe de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales. | Dirección de Sistemas de Información | 30/06/2021 - 30/11/2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | Percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios | Subgerencia Red de Servicios. PU Participación Social | 01/03/2021 - 30/06/2021 01/08/2021 - 31/11/2021
| Formular y ejecutar acciones de mejora frente a los items de cada encuesta que no cumplan el 70% de calificación en las encuestas de satisfacción. | Planes de mejora para encuestas de satisfacción, para los items de cada encuesta por debajo del 70% de cumplimiento | Directores UPSS. | 01/03/2021 - 30/06/2021 01/08/2021 - 31/11/2021
Subcomponente 6 Seguimiento | Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud | 2 Informes de seguimiento en la vigencia a PQR y seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2021 30/09/2021 31/12/2021
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Note on D4: infraestructrua personal y funciones lineamientos de actividades a realizar

## Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 4: Rendición pública de cuentas
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE (presentación de informe de gestión, fecha hora y lugar en la página de la Supersalud y evidencias de su realización) | Publicacion del informe de gestión vigencia 2020 página web Metrosalud | Grupo Comunicaciones; Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2021 - 08/03/2021
|  | Fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web de la SUPERSALUD | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2021-03-08
|  | Piezas comunicacionales y boletines informativos difundidos a través de los medios institucionales | Grupo Comunicaciones | 08/03/2021 - 07/04/2021
|  | Resultados de gestión divulgados en medios institucionales (página web, boletines, redes sociales) | Grupo Comunicaciones | 01/03/2021 - 07/04/2021
|  | Publicacion de soportes de ejecución de la rendición en la página web de Metrosalud (Acta, listados de asistencia y presentación) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2021-04-22
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Rendición Pública de Cuentas | Rendición Pública de Cuentas realizada | Gerencia Grupo Comunicaciones, PU Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2021-04-08
| Promover el diálogo con la ciudadania | Enlace habilitado en la página web en el link de rendición de cuentas para recibir preguntas previo a la actividad | Grupo de Comunicaciones | 01/03/2021 - 07/04/2021
|  | 2 reuniones realizadas por Gerencia, una con los usuarios y otra con instituciones educativas con las que se tienen convenios docencia servicio | PU Participación Social PU Docencia servicio | 01/05/2021 - 30/12/2021
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Otorgar incentivo al cliente interno, a la mayor participación por UPSS en la rendición pública de cuentas vigencia 2021. | Reconocimiento no monetario a la UPSS. | Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 09/04/2021 - 30/06/2021
| Otorgar incentivo a la asociacion de usuarios con mayor participacion en jornada de rendicion de cuentas de su UPSS | Reconocimiento no monetario a la asociacion de usuarios | PU Participación Social | 09/04/2021 - 30/06/2021
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar una encuesta de satisfacción con la RPC tanto para servidores públicos como para usuarios y ciudadanos asistentes | Informe de resultados de encuesta de satisfacción con la RPC | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional yGrupo Comunicaciones | 09/04/2021 - 19/04/2021
| Evaluar las acciones de rendicion de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2 Informes de evaluación al plan de acción y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2021 30/09/2021 31/12/2021
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 5. Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividad | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha
Subcomponente1 Lineamientos transparencia activa | Publicar y actualizar acorde con la Matriz de Autodiagnóstico y plazos para cada tema, la información en la pagina web | Información definida en la Matriz de Autodiagnóstico del Indice de Transparencia ITA, publicada en la página web en el link de transparencia en los plazos establecidos | Cumplimiento de la Matriz autodiagnóstico del 90% | Jefes de Unidades Administrativas Grupo Apoyo Comunicaciones | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
|  | Plan de mejora formulado y en ejecución para los aspectos pendientes de la evaluación del Índice de Transparencia ITA, por parte de la Procuraduríaa General de la Nación | Cumplimiento del Plan de mejora del 90% | Responsables de las acciones definidas | 2021-06-30
Subcomponente 2. Lineamientos transparencia pasiva | Realizar difusión de la matriz de trámites y Acuerdo 330 de 2017. | Difusión realizadas a Jefes de Unidades Administrativas, Secretarias, Coordinadores Administrativos y Coordinadores Asistenciales, Trabajadoras sociales y Auxiliares Administrativos en las UPSS | Cobertura de difusión en 90% de la población definida | Técnico Operativo CAD | 30/06/2021 30/11/2021
| Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma | Respuesta oportuna al 100% de derechos de petición | % de derechos de petición respondidos de forma oportuna. | Técnico Operativo CAD | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información | Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso | Indice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Indice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Técnico Operativo CAD | 2021-06-30
| Actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicacion de la información actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Esquema de publicacion actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Grupo Apoyo Comunciaciones Técnico Operativo CAD | 2021-06-30
| Actualizar de forma sistematica el inventario de activos de información | Inventario de activos de información actualizado y en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Inventario de activos de información actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Técnico Operativo CAD | 2021-06-30
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Elaboración de la carta de derechos y deberes en lenguas nativa de la comunidad embera katíos | una Carta de derechos y deberes en lenguas nativa de la comunidad embera katíos | Carta de derechos y deberes en lenguas nativa de la comunidad embera katíos elaborada y publicada en la página web | PU Participación Social | 2021-10-31
| Fortalecer la difusión de videos subtitulados en las UPSS y en la página web. | 1 Video subtitulado elaborado y publicado en las pantalas de las Unidades Hospitalarias bimestralmente (total 6 videos) | Proporción de cumplimiento bimestral de elaboración y publicación de los vídeos subtitulados | Grupo Apoyo Comunciaciones | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información | Elaborar informe de derechos de petición que incluya el número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información. | Informe de derechos de petición elaborado y presentado al Comité de Gestión de Desempeño con los criterios normativos de transparencia | Informe de derechos de petición elaborado y presentado al Comité de Gestión de Desempeño con los criterios normativos de transparencia | Técnico Operativo CAD | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud | Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | % cumplimiento acciones de evaluación | Jefe Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Note on C6: incluir en los comités técnicos

## Otras Iniciativas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 6. Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividad | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha | Seguimiento a 30 de abril 2018 | Evidencias | Seguimiento a agosto de 2018 | Evidencias | Seguimiento a Diciembre 2018 | Evidencias
Iniciativas Adicionales | Realizar seguimiento a las acciones relacionadas con el Código de Integridad contenidas en el proyecto de Gobierno corporativo de Plan de Acción 2021 | Un seguimiento a las acciones relacionadas con el Código de Integridad contenidas en el proyecto de Gobierno corporativo de Plan de Acción 2021 | Proporción del cumplimiento del Plan de implementación del Código de Intergridad | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 31/12/2021
|  |  | Evaluación de la Percepión de la gestión de Integridad | Oficina Control Interno y Evaluación | 31/12/2021 | 2021-12-31
Nota: Las actividades antes descritas corresponden a la ESE Metrosalud y se pretenden abordar en la presente vigencia. Están supeditadas a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la administración. Otras actividades que se vayan identificando podrán incluirse para ser trabajadas en la vigencia.
Consolidación del documento | Firma: |  | Firma:
| Nombre, Cargo: Luz María Ramirez Correa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional |  | Nombre, Cargo: Natalia Peláez Miyar, Profesional EspecializadaOficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional