## Consolidado de Cumplimiento
Consolidado de Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Oficina de Control Interno y Evaluación
Consolidado de Cumplimiento | Actividades programadas | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance a Corte a Abril de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | 3 | 100%
Componente 2: Estrategia Antitrámites | - | - | -
Componente 3: Rendición de cuentas | 7 | 6 | 85.71%
Componente 4: Servicio al Ciudadano | - | - | -
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 1 | 1 | 100%
Cumplimiento de Ejecución | 11 | 10 | 90.91%
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se refieren estrictamente a las metas que ya se cumplieron en su totalidad. No incluyen las metas que se encuentran en proceso, aún con tiempo programado para su ejecución, y con avances parciales a la fecha.

## Gestion del Riesgo
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2017
Fecha publicación:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Diciembre 31/2017 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Desplegar la política de administración de riesgos y sus instrumentos de desarrollo | Desplegar al 100% de Unidades Administrativas a política de administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10/01/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 2. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Comité de calidad y seguridad | 15/01/2017 - 30/03/2017 | X | X | Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual se encuentra publicado en la Intranet: http://10.11.1.200/documentos_planeacion/Informes/Riesgos/Inf%20Admon%20Riesgos%202016/
| 2.2 | Formular el Plan de intervención de riesgos de corrupción | Plan de intervención de riesgos de corrupción formulado | Jefes de las Unidades Administrativas | 02/02/2017 - 30/06/2017 | X | X | Se realizó la formulación del Plan de Intervención de Riesgos de Corrupción por proceso. Se encuentra publicado en la web en el link 0.11.1.200/documentos_planeacion/Planes/Plan%20Intervencion%20Riesgos/.
| 2.3 | Implementar el Plan de intervención de riesgos de corrupción | Lograr un cumplimiento mayor o igual al 85% | Jefes de las Unidades Administrativas | 10/01/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Desplegar el plan de intervención de riesgos de corrupción y su cumplimiento | Desplegar al 100% de Unidades Administrativas el plan de intervención y su cumplimiento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10/01/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Medir el conocimiento sobre el componente de Riesgos de Corrupción | Alcanzar el 87% de conocimiento en el Sistema de Administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10/01/2017 - 31/12/2017
| 4.2 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de intervención de riesgos de corrupción | Realizar 3 seguimientos al plan de intervención de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10/01/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar el componente gestión de riesgos de corrupción | Informes de evaluación y seguimiento al componente riesgos de corrupción | Oficina Control Interno y Evaluación | 10/01/2017 - 31/12/2017 | X | X
Total | [5 empty] | 3 | 3

## Antitrámite
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2017
Fecha publicación:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación
Componente 2: Estrategia Antitrámites | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Diciembre 31/2017 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Actualizar Los Trámites Institucionales | 1.1 | Actualizar el diagnóstico de trámites institucionales | Diagnóstico de trámites a intervenir actualizado | Jefes Unidades administrativas - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 02/01/2017- 30/05/2017 | No se programaron actividades con Corte a 30/04/2017
Subcomponente 2. Racionalizar Los Trámites Institucionales | 2.1 | Analizar los trámites y procedimientos priorizados | 1 Trámite prioritario intervenido | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Director Sistemas de Información - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 15/02/2017 - 30/12/2017
| 2.2 | Simplificar, eliminar y optimizar los trámites priorizados
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar los trámites estandarizados | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue a los usuarios internos y externos | Dirección Sistemas de Información - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas | 01/04/2017 - 20/12/2017
| 3.2 | Actualizar las estadísticas de trámites
Subcomponente 4. Seguimiento | 4.1 | Evaluar la Gestión de trámites institucionales | Informes de evaluación y seguimiento al componente Recionalización de trámites | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2017 - 31/12/2017
Total | [5 empty] | 0 | 0
X

## Estrategia antitrámite
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad |  | ESE METROSALUD |  |  |  |  | Año: | 2017
Sector Administrativo Orden |  | TERRITORIAL |  |  |  |  | Vigencia: | 2017-03-31
Departamento: |  | ANTIOQUIA
Municipio: |  | MEDELLÍN
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO (dd/mm/aaaa) | FIN (dd/mm/aaaa) | Seguimiento Abril 2017 | Evidencias Abril | Seguimiento Agosto 2017 | Evidencias Agosto | Seguimiento Diciembre 2017 | Evidencias Diciembre
1 | Solicitud de información | Administrativa | Implementación de formularios para solicitud en línea | El trámite debe realizarse de manera presencial en los diferentes puntos de atención | Implementar formularios para que el usuario solicite vía página WEB, con el objeto de reducir el tiempo del trámite. | Mayor celeridad en la respuesta al ciudadano. Reducción del costo. | Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Gestión Clínica y P y P | 2017-04-02 | 2017-12-30
Nota: Los trámites antes descritos corresponden a la ESE Metrosalud, se pretenden abordar en la presente vigencia y están supeditados a los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto por la nueva administración. Otros trámites que se vayan identificando podrán incluirse para ser racionalizados.

## Rendición de cuentas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2017
Fecha publicación:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30/2017 | Observaciones |  | Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30/2017 | Observaciones |  | Fecha de seguimiento: Corte a Diciembre 31/ 2017 | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar gift animado para apoyar la presentación general y divulgar en página web y redes sociales | 1 gift animado elaborado | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2017 - 20/03/2017 | X |  | No se realizó el Gift animado.
| 1.2 | Elaborar presentación en power point con los resultados de gestión de la Entidad. | 1 Presentaciones elaboradas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Participación Social | 01/03/2017 - 15/03/2017 | X | X
| 1.3 | Elaborar ecards con los principales resultados de gestión para las redes sociales (Foto y dato) | 15 Ecards elaboradas | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2017 - 15/03/2017 | X | X
| 1.4 | Elaborar y publicar en la Página web, redes sociales, los avances y resultados de la gestión institucional | 1 Publicación de los resultados de la gestión por diferentes medios (página web y redes sociales) | Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2017 - 30/12/2017 | X | X
| 1.5 | Reportar a los entes de control información sobre la rendición de cuentas, los avances y resultados de la gestión institucional | 100% de rendiciones reportadas a entes de control | Subgerencia Red de Servicios, Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Oficina de Control Interno y Evaluación. | 01/02/2017 - 30/12/2017
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Primera Jornada de rendición de cuentas | 11 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/03/2017 - 30/04/2017 | X | X
| 2.2 | Segunda jornada de rendición de cuentas | 11 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/11/2017 - 30/12/2017
| 2.3 | Propiciar diálogo con los grupos de interés (usuarios, servidores, proveedores, universidades, medios de comunicación), en la Jornada de Rendición Pública de Cuentas a través del formato CUENTANOS, y tramitar y/o radicar el 100% de las manifestaciones resultantes de la actividad. | 100% de los CUENTANOS tramitados | Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2017 - 30/03/2017 | X | X
| 2.4 | Habilitar correo electrónico para recibir preguntas, propiciando con ello espacios de interacción y diálogo con los usuarios, realizando la convocatoria a través de las redes sociales. | Informe de resultados de la actividad | Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información | 01/02/2017 - 30/12/2017 | X | X
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar encuesta de conocimiento a los servidores de la organización y otorgar un incentivo a la mejor calificación de la Unidad Administrativa/o Servidor. | Incentivo otorgado a 1 servidor y/o unidad administrativa. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Dirección de Talento Humano | 30/08/2017 - 30/12/2017
| 3.2 | Otorgar incentivo al usuario y/o equipo de trabajo, en jornada realizada con el/la Gerente (se premiará la mejor acción implementada por los usuarios de la ESE en la UPSS) | Incentivo otorgado a 1 usuario y/o equipo de trabajo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Participación Social | 30/10/2017 - 30/12/2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% de acciones de Rendición de Cuentas evaluadas, consignadas en los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2017 - 31/12/2017
Total | [5 empty] | 7 | 6
X

## Servicio al ciudadano
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2017
Fecha publicación:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
[6 empty] | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Diciembre 31/ 2017 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Participación social a la normatividad vigente | Política revisada en todos sus elementos | Subgerencia red de servicios | 02/04/2017 - 15/05/2017 |  |  | No se programaron actividades con Corte a 30/04/2017
| 1.2 | Desplegar la política de Participación ciudadana a grupos de interés | 100% de ejecución de las estrategias de despliegue | Subgerencia red de servicios | 15/05/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Divulgar la carta de Deberes y Derechos en lengua de señas | 100% de puntos de atención con la carta de deberes y derechos | Subgerencia red de servicios | 15/04/2017 - 31/09/2017
| 2.2 | Diseñar y divulgar la carta de Deberes y Derechos en braille | 10 Unidades Administrativas con carta de deberes y derechos en braille | Subgerencia red de servicios | 15/07/2017 - 31/12/2017
| 2.3 | Divulgar la existencia de la línea única 018000 de atención al ciudadano | 100% Estrategias de despliegue ejecutadas | Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa | 02/05/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de las Oficinas de Atención al usuario | 9 Unidades Hospitalarias con despliegue de competencias | Subgerencia red de servicios - Dirección Talento Humano | 30/05/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar y desplegar el código de resarcimiento | Código actualizado | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 15/04/2017 - 30/11/2017
| 4.2 | Implementar la carta de trato digno | Carta adoptada | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 15/04/2017 - 30/12/2017
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la percepción de la satisfacción de la academia y proveedores con los servicios recibidos | Percepción de grupos de interés frente a los servicios recibidos | Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica | 15/04/2017 - 30/12/2017
| 5.2 | Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | Percepción de grupos de interés frente a los servicios recibidos
Subcomponente 6. Seguimiento | 5.4 | Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud | Informes de evaluación y seguimiento al componente Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 01/04/2017 - 31/12/2017
Total | [5 empty] | 0 | 0

## Transparencia
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2017
Fecha publicación:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  | Oficina de Control Interno y Evaluación
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30/2017 |  | Observaciones | Fecha de seguimiento: Corte a Diciembre 30/2017 |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas
Subcomponente . Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Validar el autodiagnóstico para determinar el estado de la implementación de la Ley 1712 de 2014, según matriz de la Procuraduría General de la Nación | Autodiagnóstico Validado | Autodiagnóstico | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 03/04/2017 - 20/04/2017 | X | X | Se realizó la validación del Autodiagnóstico, aunque se sugiere que se actualice el formato debido a que la Procuraduría General de la Nación actualizó esta Matriz de Autodiagnóstico, incluyendo los el cumplimiento de los Decretos 103 de 2015 y Decreto Min TIC 3564 de 2015, por lo tanto se sugiere que se actualice dicha matriz y su autoevaluación. La Oficina de Control Interno y Evaluación realizará el seguimiento al cumplimiento de la Matriz en los seguimientos a corte de Agosto y Diciembre de 2017.
| 1.2 | Definir e implementar ajustes organizacionales según el autodiagnóstico | 80% de ajustes realizados según autodiagnóstico | Página web actualizada | Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación | 30/04/2017 - 31/12/2017
| 1.3 | Diseño, elaboración y despliegue del nuevo boletín electrónico dirigido a los usuarios | Boletín elaborado y enviado a base de datos usuarios registrados HCE | Cobertura con el boletín | Grupo de Apoyo en Comunicación, Dirección de Sistemas de Información | 30/07/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Determinar y unificar los medios para recibir las solicitudes de información | 100% de medios de recepción de información unificados | Medios unificados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones | 30/05/2017 - 31/12/2017
| 2.2 | Definir y establecer los mecanismos de respuesta a las solicitudes de información | 100% de medios de respuesta de información unificados | Medios implementados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones | 30/07/2017 - 31/12/2017
| 2.3 | Monitorizar los mecanismos para dar respuesta a las solicitudes de información demandadas por la comunidad | 100% de respuestas de solicitudes de información por los medios implementados | Respuestas oportunas | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones | 30/07/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar el cumplimiento del esquema de información según normatividad | Esquema de información actualizado | % elementos actualizados | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica | 30/07/2017 - 31/12/2017
| 3.2 | Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso | Inventario de información clasificada y reservada | Inventario actualizado | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones | 30/07/2017 - 31/12/2017
| 3.3 | Implementar el programa de gestión documental | Informe programa de gestión documental | Avance en la implementación del programa | Dirección de Sistemas de Información | 30/07/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 4 . Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Priorizar información relevante de los grupos de interés para la traducción y adecuación al lenguaje | Listado de temas para la producción de piezas especiales | Cumplimiento del cronograma | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones, Subgerencia Red de Servicios | 30/07/2017 - 31/12/2017
| 4.2 | Elaborar las piezas comunicacionales priorizadas | Piezas producidas con lenguaje acorde con grupo |  | Grupo de Apoyo en Comunicaciones | 30/07/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Definir las actividades a realizar para el monitoreo del acceso a la información | Documento formalizado | Documento formalizado | Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones, Subgerencia Red de Servicios | 30/07/2017 - 31/12/2017
| 5.3 | Acondicionar la plataforma informática | Plataforma informática | Plataforma informática | Dirección de Sistemas de Información | 30/07/2017 - 30/12/2017
| 5.4 | Consolidar y generar el informe | Informe de uso de la plataforma | Uso de la plataforma | Dirección de Sistemas de Información | 30/07/2017 - 31/12/2017
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 6 | Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud | 100% de acciones evaluadas, consignadas en los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | % cumplimiento acciones de evaluación | Oficina Control Interno y Evaluación | 20/03/2017 - 31/12/2017
Total | [6 empty] | 1 | 1
Note on L10: metrosaluddosi: 99% porque la Matriz no está diligenciada en su totalidad.
Note on O10: metrosaluddosi: 99% porque la Matriz no está diligenciada en su totalidad.