## LINEA II (hidden)
PLAN DE GESTIÓN 2008 - 2012 (Humana, Innovadora y Sostenible) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO: |  |  |  | 2. DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN |  |  |  |  | LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN GESTIÓN |  | EL TALENTO HUMANO, NUESTRA FORTALEZA
COMPONENTE PLAN MUNICIPIO: |  |  |  | 2.2 Salud
PROGRAMA PLAN MUNICIPIO: |  |  |  | 2.2.4 Institucionalidad del Sector Salud |  |  |  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | Dirección Talento Humano
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mantener e incrementar las fortalezas del Talento Humano de Metrosalud con el propósito de disponer de un personal motivado, competente, comprometido y sensibilizado con la prestación de servicios de salud con calidad y eficiencia para la comunidad.
LÍNEA | PESO % | Ejecutado | PROGRAMA | PESO % | Ejecutado | PROYECTO | PESO % | Ejecutado | ACTIVIDADES | ACCIONES |  | METAS | Ejecutado | INDICADORES
EL TALENTO HUMANO ES NUESTRA FORTALEZA | 14% | #REF! | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO | 5% | #REF! | Modelo propio de evaluaciòn del desempeño laboral | 3% | #REF! | Definir y validar las competencias corporativas del Talento Humano de la E.S.E Metrosalud. | Socializar y divulgar las competencias corporativas | 1.5% | Tener normalizadas las competencias corporativas en el 100% de los servidores públicos para el año 2011 | #REF! | % servidores con competencias corpontamentales normalizadas
Medir el nivel de reconocimiento e identificación de las competencias corporativas -
Diseñar estrategias de medición de las competencias corporativas en 3 niveles de empleos
[9 empty] | Diseñar, aplicar y validar mediante prueba piloto el modelo propio de evaluación del desempeño. | Socializar y divulgar el modelo propio de evaluación del desempeño | 1.5% | Tener socializado el modelo a 1562 servidores públicos de carrera, provisionalidad y libre nombramiento y remoción | #REF! | % servidores evaluados bajo el nuevo modelo
[6 empty] | Administracion del Talento Humano | 2% | #REF! | Adoptar y socializar la politica estrategica para la Administracion del Talento Humano. | Adoptar e implementar las politicas estrategicas del talento humano para lograr un adecuado desarrollo personal e institucional. | 1% | Lograr una cobertura del 80% de los servidores públicos con la política de Talento Humano | #REF! | % Cobertura de la socialización de la política de Talento Humano
[10 empty] | Medir el nivel de reconocimiento e identificación de la política de Talento Humano |  |  | #REF! | % Servidores públicos que reconocen la política de Talento Humano
Adecuar las normas internas a las política de Talento Humano
[9 empty] | Gestionar la implementación del aplicativo SAFIX para la Dirección de Talento Humano | Implementar el aplicativo en Bienestar Laboral, Capacitación, Salud Ocupacional y Evaluación del desempeño | 1% | Tener implementado el aplicativos safix en el modulo de evaluacion del desempeño para el año 2011 | #REF! | % de módulos de gestión humana implementados
|  |  |  | 7% | #REF! | Seguridad y salud ocupacional para el Talento Humano | 3% | #REF! | Controlar los factores de riesgo desencadenantes de accidentes laborales | Alimentar y actualizar continuamente los informes de ausentismo por accidentes laborales. | 0.75% | Disminuir en un 5% los accidentes laborales | #REF! | 100% de accidentes laborales reportados (gestionados) *
Obtener información sobre morbi-mortalidad relacionada con ausentismo por accidentes laborales.
[9 empty] | Desarrollar estrategias que apunten a la intervención del Panorama de Factores de Riesgo en cada una de las dependencias de la E.S.E Metrosalud | Actualizar periódicamente el panorama de factores de riesgo para intevenir los problemas identificados. | 0.75% | Unidades Administrativas con panorama de riesgo intervenido | #REF! | 52 Panoramas de Riesgos actualizado e intervenidio
[9 empty] | Analizar e intervenir los casos de servidores públicos que presenten discapacidad laboral. | Evaluar la demanda de las solicitudes presentadas por los servidores pùblicos. | 0.75% | Demandas atendidas y evaluadas en un 100% | #REF! | % de solicitudes de servidores públicos evaluadas.
[10 empty] | Establecer las adecuaciones en el desempño de acuerdo a la discapacidad comprobada. | 0.375% | Servidores pùblicos con discapacidad comprobada con adecuación del desempño en un 100% | #REF! | % de servidores públicos con discapacidad comprobada beneficiados con la readecuación del puesto de trabajo
[10 empty] | Realizar seguimiento a los servidores incluidos en el programa | 0.375% | Seguimiento a demandas evaluadas en un 100% | #REF! | % de demandas atendidas
[6 empty] | Gestión del Desarrollo Integral del personal de la E.S.E Metrosalud | 4% | #REF! | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Capacitación | Realizar analisis de las necesidades de capacitacion | 0.5% | Tener formulado y aprobado el plan de capacitación para cada año de la vigencia 2008 - 2011 | #REF! | Plan Estrategico de Capacitacion aprobado
Formular el Plan Estrategico de Capacitacion
[10 empty] | Implementar el Plan Estrategico de Capacitacion | 0.5% | Lograr una cobertura del 95% del personal vinculado a la empresa mediante capacitación para la vigencia 2008 - 2011 | #REF! | % Cobertura de la capacitación
[11 empty] | 0.5% | Alcanzar una cobertura del 100% del personal vinculado a la empresa mediante la inducción para la vigencia 2008 - 2013 | #REF! | Capacitación percápita del período
[11 empty] | 0.5% |  | #REF! | % Cobertura de la inducción
[9 empty] | Gestionar el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los servidores públicos de la ESE Metrosalud | Generar estrategias orientadas a fomentar la calidad de vida de los servidores públicos a través de los programas de Bienestar Social | 0.5% | Alcanzar un Clima Organizacional en el rango de 61 a 75 % en las variables críticas en la ESE Metrosalud para el 2011 | 0.5% | % de cobertura de servidores públicos
[11 empty] | 0.5% | Lograr la caracterización de la Cultura Organizacional de METROSALUD y el desarrollo de 6 variables críticas para el 2011 | #REF! | Instrumento de medición de la cultura
[11 empty] | 0.5% | Incrementar la cobertura de los programas incluidos en el área de Protección y Servicios Sociales en un 30% para el 2011 | #REF! | Cobertura de los programas de Protección y Servicios Sociales
[10 empty] | Diseñar y aplicar sistema de Incentivos enfocado a reconocer y motivar un desempeño laboral en níveles de excelencia. | 0.5% | Incentivos definidos con base en los criterios y mecanismos aprobados para su otorgamiento. | #REF! | Número de incentivos a otorgar .
|  |  | GESTION INTEGRAL DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 2% | #REF! | Abordaje preventivo de las conductas disciplinables | 2% | #REF! | Identificar las conductas mas comunes objeto de reproche disciplinario. | Analizar a partir de informes y quejas las conductas más reiterativas en que incurren los servidores públicos | 1% | Tener identificadas y caracterizadas el 100% de las conductas que afectan la prestación del servicio | #REF! | Conductas que afectan la prestación de servicios caracterizados
Seleccionar las conductas que más afecten la prestación del servicio (deber funcional)
[9 empty] | Prevenir las conductas más comunes y reiterativas de los servidores publicos | Desarrollar estrategias de socialización y difusión del Código Disciplinario Único | 0.5% | Reducir en un 5% las fallas disciplinarias por incumplimiento de deberes | #REF! | % de disminución de procesos disciplinarios año por año
[10 empty] | Implementar mesas de trabajo en grupos por niveles de empleo | 0.5% |  | #REF! | # de mesas de trabajo implementadas
| 14% | #REF! |  | 14% | #REF! |  | 14% |  |  |  | 14% |  | #REF!
Línea 2 cumplimiento |  | #REF!
Gerencia
Subgerenmcia Financiera
Subgerencia red de servicios
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Evaluación y Control
Oficina de Control Interno Disciplinario
Dirección auditoría y Calidad
Dirección Administrativa
Dirección Promoción y Prevención
Dirección Talento Humano
Dirección Gestión Económica
Dirección UPSS
Comuinicaciones
Note on O27: Cobertura: N personas capacitadas / N personas vinculadas en Metrosalud

## CAPITAL HUMANO
E.S.E. METROSALUD PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014
LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO: |  | 5. Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad | [6 empty] | LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO |  | El conocimiento y la innovación para potencializar el desarrollo y el cambio institucional
COMPONENTE PLAN MUNICIPIO: |  | 5.1. Buen gobierno y transparencia | [6 empty] | COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO |  | Aprendizaje e innovación
PROGRAMA PLAN MUNICIPIO: |  | 5.1.1 Modernización e innovación | [6 empty] | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | Capital humano fuente del desarrollo, con enfoque hacia la humanización de la atención.
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Fortalecer Modelo Propio de Gestión del Desempeño Laboral
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Gestionar el desempeño articulado a la gestión institucional | Ajustar el banco de compromisos con evidencias parametrizadas para los cargos de los niveles jerárquicos profesional, técnico y asistencial. | Porcentaje de cargos con compromisos ajustados. | 76% | 20% | 50% | 80% |  | 80% | Dirección de Talento Humano Corresponsables Unidades administrativas | 01/02/2014 - 31/12/2014
| Actualizar y aplicar estrategias educativas y de seguimiento al Modelo Propio de Evaluación del Desempeño | % Cumplimiento Aplicación Programa de Estrategias EDL | 97% |  |  |  | 99% | 99% | Dirección de Talento Humano Corresponsable: Unidades administrativas | 01/02/2014 - 31/12/2014
| Medir la Adherencia en la aplicación del procedimiento de EDL por Unidad Administrativa | Adherencia al procedimiento de EDL | NLB |  | ≥ 50% |  | ≥ 60% | ≥ 60% | Dirección de Talento Humano Corresponsables Unidades administrativas | 01/02/2014 - 31/12/2014
| Gestionar la realización de las evaluaciones de los servidores | Porcentaje de servidores evaluados por Modelo Propio de EDL | 93% |  | 50% |  | 95% | 95% | Dirección de Talento Humano Corresponsables Unidades administrativas | 01/02/2014 - 30/12/2014
| Interpretar los resultados de la aplicación del modelo propio de EDL (Año anterior) | Porcentaje de evaluaciones interpretadas | 90% |  |  |  | 99% | 99% | Dirección de Talento Humano Corresponsables Unidades administrativas | 01/02/2014 - 30/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.14%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Fortalecimiento del proceso de Talento humano
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Fortalecer el proceso de Gestión del Talento humano a la luz de la normativa vigente | Ajustar las Políticas de la Gestión del Talento Humano vigentes a los procedimientos del area | Documento políticas ajustadas | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Dirección Talento Humano Subgerencia Financiera y Administrativa | 01/01/2014 - 30/12/2014
| Implementar y desplegar las Políticas de Gestión de Talento Humano | Cobertura de despliegue e implementación de las Políticas de Gestión del Talento Humano a Jefes de Unidades Administrativas | NLB |  |  |  | 80% | 80% | Dirección Talento Humano Corresponsables: Comunicaciones | 01/01/2014 - 31/12/2014
| Revisar de manera participativa el Régimen de Administración de Personal proyectado | Régimen de Administración de Personal revisado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | DirecciónTalento Humano, Subgerencia Financiera y Administrativa, Comisiones interdisciplinarias delegada por la junta directiva y talento humano. | 01/04/2014 - 30/12/2014
| Gestionar la aprobación el Régimen de Administración de Personal ante la Junta Directiva | Régimen de Administración de Personal aprobado | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Junta Directiva | 01/11/2014 - 30/12/2014
| Implementar y desplegar el Régimen de administración de personal aprobado | Régimen de Administración de Personal desplegado e implementado a Jefes de unidades administrativas | NLB |  |  |  | 80% | 80% | DirecciónTalento Humano | 01/04/2014 - 30/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.03%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Salud y seguridad de los colaboradores
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Gestionar el Programa de Higiene y Seguridad Industrial | Actualizar los Planes de emergencias según criterios de acreditación | Planes de emergencias actualizados | NLB | 5 | 20 | 35 | 52 | 52 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia de Red de Servicios, Dirección de Gestión Clínica y PYP, Jefes de Dependencia, Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 31/12/2014
| Desplegar e implementar los Planes de Emergencias (Incluye Simulacro de Emergencias) | Nùmero de Simulacros realizados | NLB |  |  | 1 |  | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia de Red de Servicios, Dirección de Gestión Clínica y PYP, Dirección Administrativa, Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 31/12/2014
| Diseñar fichas técnicas de indicadores del plan | Fichas técnicas elaboradas | NLB |  |  | 1 |  | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Planeación y Desarrollo Organizacional, | 01/08/2014 - 31/10/2014
| Realizar mediciones de los indicadores del plan en un punto de atención como prueba piloto | Medición realizada en un punto de atención | NLB |  |  |  | 1 | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia de Red de Servicios, Dirección de Gestión Clínica y PYP, Jefes de Dependencia, Direcciones UPSS | 01/10/2014 - 31/12/2014
| Implementar el Programa de elementos de protección personal | Programa implementado | NLB | 25% | 50% | 75% | 90% | 90% | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Dirección Administrativa, Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 31/12/2014
Gestionar el Programa de Medicina del Trabajo | Realizar analisis de ausentismo laboral | Informe de Ausentismo Laboral | NA |  |  |  | 1 | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Jefes de Dependencia, Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 30/12/2014
| Desarrollar el Programa de Escuelas de Miembros Superiores y Lumbares (Prueba piloto UPSS San Javier y UPSS Belen) | Informe de seguimento a prueba piloto | NLB |  | 1 |  | 0.8 | 1.8 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Jefes de Dependencia, Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 30/12/2014
| Diseñar e implementar el instrumento de evaluaciòn y seguimiento del Programa de Salud Ocupacional para personal de programas extramurales | Instrumento diseñado e implementado | NLB |  |  | 1 |  | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Dirección Administrativa, Oficina de Mercadeo y Negocios Institucionales | 01/01/2014 - 30/07/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.11%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Formación y capacitación del talento humano
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación | Aprobar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación aprobado | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia Red de Servicios, Comité de Capacitación | 01/01/2014 - 31/12/2014 | 281.773
| Socializar e implementar el Plan Institucional de Capacitación | Cobertura de capacitación al personal vinculado a la ESE Metrosalud | 95% | 15% | 30% | 55% | 95% | 95% | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia Red de Servicios, Comité de Capacitación | 01/01/2014 - 31/12/2014
| Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Capacitación | % de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 90% | 15% | 35% | 55% | 95% | 95% | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia Red de Servicios, Comité de Capacitación | 01/01/2014 - 31/12/2014
|  | Evaluar conocimiento de la capacitación (Aplica para las capacitaciones realizadas por la ESE Metrosalud, se expceptúan las realizadas por entes externos) | NLB |  | ≥ 90% |  | ≥ 90% | ≥ 90% | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia Red de Servicios, Comité de Capacitación | 01/01/2014 - 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.22%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Fortalecer programa de Inducción y Reinducciòn
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Desarrollar estrategias de adaptación del servidor a la Institución y a su puesto de trabajo | Realizar las inducciones de acuerdo con la programación | % Cobertura de la inducción | 90% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Dirección de Talento Humano | 01/02/2014 - 31/12/2014
| Realizar la Recepción Corporativa | [7 empty] | Dirección de Talento Humano | 01/02/2014 - 31/12/2014
| Revisar, actualizar y desplegar formato de Entrenamiento en el puesto de trabajo | Formato de Entrenamiento en el puesto de trabajo actualizado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Dirección de Talento Humano | 01/07/2014 - 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.06%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Desarrollo Integral y Calidad de Vida de los servidores
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Fortalecer la gestión integral de Bienestar Social Laboral y el Sistema de Incentivos | Implementar los programas aprobados en el Plan de Bienestar Social laboral | Cobertura de los programas de Bienestar Laboral | 94% | 25% | 50% | 75% | 95% | 95% | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Jefes de Dependencia, Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 31/12/2014 | 1630
| Realizar seguimiento y evaluación al plan de bienestar social laboral | Porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar laboral | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | 90% | Dirección de Talento Humano, Subgerencia Financiera y Administrativa Corresponsables: Jefes de Dependencia, Direcciones UPSS, Comité de Bienestar Social e Incentivos, Comité de Vivienda, Comunicaciones | 01/01/2014 - 31/12/2014
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de intervención de Clima Laboral | NLB | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Jefes de Dependencia, Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 31/12/2014
| Realizar seguimiento y evaluación al plan de Incentivos | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Incentivos | NLB |  |  |  | 80% | 80% | Dirección de Talento Humano, Subgerencia Financiera y Administrativa Corresponsables: Comité de Bienestar Social e Incentivos | 01/01/2014 - 31/12/2014
| Implementar el programa de cultura organizacional | Cobertura programa de cultura organizacional | 45% |  |  |  | ≥50% | ≥50% | Dirección de Talento Humano Subgerencia Financiera y Administrativa Corresponsables: Comité de Bienestar Social e Incentivos Jefes de Dependencia Direcciones UPSS | 01/07/2014 - 31/12/2014
| Evaluar la satisfacción del cliente interno | Porcentaje de satisfacción del cliente interno | 82% |  |  |  | 82% | 82% | Dirección de Talento Humano Subgerencia Financiera y Administrativa Corresponsables: Comité de Bienestar Social e Incentivos Jefes de Dependencia Direcciones UPSS | 01/01/2014 - 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.22%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Gestión Integral de las conductas y Comportamientos de los servidores públicos
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Investigar oportunamente las conductas de los servidores públicos, que presuntamente constituyan responsabilidad disciplinaria | INTERVENIR las quejas o informes disciplinarios con las decisiones correspondientes, dentro de los 30 dias siguientes a su recepción. (Inhibitorio, Indagación preliminar, Investigación disciplinaria). | % de actuaciones disciplinarias, iniciadas oportunamente (Dentro de los 30 días siguientes a su recepción) | 100% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | Oficina Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 - 31/12/2014
| EVALUAR ACTUACIÓN PROCESAL DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES. (Formulación de pliego de cargos o Terminación y archivo) | % de procesos impulsados a la etapa de investigacion, citación a audiencia o pliego de cargos | NLB |  |  |  | 40% | 40% | Oficina Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 - 31/12/2014
| TOMAR LA DECISION DEFINITIVA DEL PROCESO. (Fallo absolutorio o sancionatorio) | % de fallos de los procesos que se encuentren en la etapa definitva. | NLB |  |  |  | ≥ 99% | ≥ 99% | Oficina Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 - 31/12/2014
Prevenir las conductas más comunes y reiterativas de los servidores públicos. | Realizar medición de conocimientos generales sobre código único disciplinario | Proporción de conocimiento sobre el código único disciplinario | NLB | >=10% |  | >=40% | >=60% | >=60% | Oficina Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 - 31/12/2014
| Desarrollar estrategias de socialización y difusión del Código Disciplinario Único, a través de boletines informativos digitales. | Número Actividades de socialización del CUD | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | Oficina Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 - 31/12/2014
Implementar mesas de trabajo en las UPSS, por niveles de empleo y retroalimentar los resultados en el Comité de Gerencia
Remitir informes de quejas allegadas a los directores de UPSS y jefes de unidades administrativas
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.11%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
% Cumplimiento programa programado: | [10 empty] | 0.67%
% Cumplimiento programa ejecutado:
Note on D86: Este cumplimiento se establecio con 90 días programado para iniciar la actuación disciplinaria para el 2014 la meta se establece mas exigente a 30 días. De ah+i que la meta programada en el 2014 sea ≥ 98%.
Note on C89: ESE Metrosalud: realizar 3 actividades mensuales consistentes en 1 mesa de trabajo (Consta en acta, en archivo), 1 boletin informativo con respecto a la oficina y los temas de interes en materia disciplinaria (Publicado en la página web de la Entidad) y remisión de los informes de quejas allegadas a los directores de la Upss y jefes de unidades administrativas (Consta en Archivo físico y en registro de remisión por correo electrónico). se exceptúa el mes de enero en el cual se hará planeación de las actividades y se haran tres (3) actividades por mes en el mes de febrero y en marzo
Note on C90: realizar 3 actividades mensuales consistentes en 1 mesa de trabajo (Consta en acta, en archivo), 1 boletin informativo con respecto a la oficina y los temas de interes en materia disciplinaria (Publicado en la página web de la Entidad) y remisión de los informes de quejas allegadas a los directores de la Upss y jefes de unidades administrativas (Consta en Archivo físico y en registro de remisión por correo electrónico).
Note on H15: Juan David: se hace en agosto del 2013

## RESUMEN Línea 2 (hidden)
LINEA II I SEMESTRE 2011
PLAN DE GESTIÓN | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA | PESO % | Ejecutado | PROGRAMA | PESO % | Ejecutado | PROYECTO | PESO % | Ejecutado | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
EL TALENTO HUMANO, NUESTRA FORTALEZA | 14% | #REF! | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO | 5% | #REF! | Modelo propio de evaluaciòn del desempeño laboral | 3% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Administracion del Talento Humano | 2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 7% | #REF! | Seguridad y salud ocupacional para el Talento Humano | 3% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Gestión del Desarrollo Integral del personal de la E.S.E Metrosalud | 4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | GESTION INTEGRAL DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 2% | #REF! | Abordaje preventivo de las conductas disciplinables | 2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 14% | #REF! |  | 14% | #REF! |  | 14% | #REF! |  | #REF! | #REF!
Cumplimiento línea 2 |  | #REF! | [7 empty] | Cumplimiento línea 2 |  | #REF!
Gerencia
Subgerenmcia Financiera
Subgerencia red de servicios
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Evaluación y Control
Oficina de Control Interno Disciplinario
Dirección auditoría y Calidad
Dirección Administrativa
Dirección Promoción y Prevención
Dirección Talento Humano
Dirección Gestión Económica
Dirección UPSS
Comuinicaciones

## PRESENTACIÓN (hidden)
EJECUCIÓN I SEMESTRE 2011 LINEA II
PLAN DE GESTIÓN - PLAN ACCIÓN
LÍNEA | PESO PROGRAMADO % | PESO EJECUTADO% | % EJECUCIÓN | PROGRAMA | PESO PROGRAMADO % | PESO EJECUTADO% | % EJECUCIÓN | PROYECTO | PESO PROGRAMADO % | PESO EJECUTADO% | % EJECUCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
EL TALENTO HUMANO ES NUESTRA FORTALEZA | 12% | 11.08% | 92.32% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO | 4% | 4.167% | 104.2% | Modelo propio de evaluaciòn del desempeño laboral | 3% | 3.2% | 106.7% | 3% | 3.2% | 106.7%
[8 empty] | Administracion del Talento Humano | 1% | 0.9667% | 96.67% | 0.6667% | 0.6333% | 95%
[5 empty] | 7% | 6.203% | 88.61% | Seguridad y salud ocupacional para el Talento Humano | 3% | 3% | 100% | 2.25% | 2.25% | 100%
[8 empty] | Gestión del Desarrollo Integral del personal de la E.S.E Metrosalud | 4% | 3.203% | 80.07% | 3.667% | 2.87% | 78.26%
|  |  |  | GESTION INTEGRAL DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 1% | 0.7083% | 70.83% | Abordaje preventivo de las conductas disciplinables | 1% | 0.7083% | 70.83% | 0.5% | 0.2083% | 41.67%
| 12% | 11.08% |  |  | 12% | 11.08% |  |  | 12% | 11.08% |  | 10.08% | 9.161%
% Ejecución L 2 |  | 92.32% | [10 empty] | 90.86%
Gerencia
Subgerenmcia Financiera
Subgerencia red de servicios
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Evaluación y Control
Oficina de Control Interno Disciplinario
Dirección auditoría y Calidad
Dirección Administrativa
Dirección Promoción y Prevención
Dirección Talento Humano
Dirección Gestión Económica
Dirección UPSS
Comuinicaciones

## GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
E.S.E. METROSALUD PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014
LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO: |  | 5. Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad | [6 empty] | LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO |  | El conocimiento y la innovación para potencializar el desarrollo y el cambio institucional
COMPONENTE PLAN MUNICIPIO: |  | 5.1. Buen gobierno y transparencia | [6 empty] | COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO |  | Aprendizaje e innovación
PROGRAMA PLAN MUNICIPIO: |  | 5.1.1 Modernización e innovación | [6 empty] | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | Gestión del conocimiento
NOMBRE DE LOS PROYECTOS: Desarrollo de Redes del Conocimiento.
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Gestionar redes de conocimiento | Desarrollar convocatorias de invesitigación | Numero de convocatorias realizadas | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 10/01/2014 - 30/03/2014
| Desarrollar proyectos de investigación con participación interinstitucional | Número de investigaciones desarrolladas | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Corresponsables Investigadores Unidades administrativas | 1O/01/2014 - 31/12/2014
| Desarrollar proyectos de investigación en la red de servicios, de acuerdo con necesidades y problemáticas identificadas por los servidores | Número de investigaciones en desarrollo | NLB |  |  |  | 3 | 3 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Corresponsables Investigadores Unidades administrativas | 1O/01/2014 - 31/12/2014
Gestionar la Memoria Técnica | Definir estrategias de socialización y difusión del conocimiento e innovación institucional | Número de publicaciones enviadas a diferentes medios de difusión | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 1O/01/2014 - 31/12/2014
| Fomentar el uso y conservación de la memoria técnica | Número de eventos académicos realizados | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 1O/01/2014 - 31/10/2014
Aplicación de resultados investigativos | Fortalecer procesos institucionales mediante la aplicación de resultados investigativos | Procesos institucionales fortalecidos mediante la aplicación de resultados de investigación | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 1O/01/2014 - 31/12/2014
| Elaborar informe con las evidencias del mejoramiento del proceso a partir del desarrollo de la investigación | Domuento elaborado | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 1O/01/2014 - 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.22%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la institución como centro de práctica universitaria.
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignacion de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Gestionar la Relación docencia servicio en el marco de la normatividad vigente | Coordinar la relación Docencia Servicio con las diferentes instituciones formadoras del talento humano | Cumplimiento de requisitos por parte de las instituciones formadoras del Talento Humano de acuerdo a la normatividad vigente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia Red de Servicios | 01/10/2014 - 31/12/2014
|  | Contribución a la formación del talento humano en salud de la ciudad por convenios docencia servicio | 5154 |  |  |  | 4000 | 4000 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Subgerencia Red de Servicios | 01/10/2014 - 31/12/2014
| Actualizar e Implementar el procedimiento para determinar el número de estudiantes en práctica simultánea acorde con la normatividad vigente | Procedimiento actualizado y aprobado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Dirección de Talento Humano Corresponsables: Oficina Asesora de Planeaciòn | 02/01/2014 - 31/12/2014
| Realizar seguimiento al desarrollo de los Convenios | Cumplimiento de la ejecución de los Convenios (En forma trimestral) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Talento Humano | 02/01/2014 - 31/12/2014
|  | Informe de Beneficios recibidos en contraprestación | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | Dirección de Talento Humano | 02/01/2014 - 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.22%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
% Cumplimiento programa programado: | [10 empty] | 0.44%
% Cumplimiento programa ejecutado:
Note on D12: Dato con corte a septiembre de 2012.
Note on D13: Dato proyectado a diciembre 30 de 2012.
Note on D15: Se enviaron tres artículos derivados de investigación con corte al 30 de octubre de 2012.
Note on D16: Se realizo un evento el18 de octubre de 2012.
Note on D17: asuarez: Se aplicaron dos resultados investigativos sobre: barreras en la atención de pacientes con citologías normales; la otra es sobre Hierro Materno.

## TICS
E.S.E. METROSALUD PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014
LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO: |  | 5. Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad | [6 empty] | LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO |  | El conocimiento y la innovación para potencializar el desarrollo y el cambio institucional
COMPONENTE PLAN MUNICIPIO: |  | 5.1. Buen gobierno y transparencia | [6 empty] | COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO |  | Gestión de la tecnología
PROGRAMA PLAN MUNICIPIO: |  | 5.1.1 Modernización e innovación | [6 empty] | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO |  | Tecnologías de la información y la comunicación, pilar del buen servicio
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Desarrollo e implementación del software de historia clínica electrónica
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Línea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignación de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Implementar la Historia Clínica Electrónica (HCE) | Ajustar la HCE por programa y/o servicio | % Cumplimiento trimestral del plan de ajustes de la HCE primera etapa | NLB | 90% | 90% | 90% |  | 90% | Dirección de Sistemas de Información Subgerencia Administrativa y Financiera Corresponsables Subgerencia de Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y P&P Direcciones de UPSS | 2014/01/01 a 2014/12/31 | 436.3413
| Capacitar y divulgar la HCE en la red de servicios | % UPSS Capacitados en la HCE | NLB | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 55.56%
| Poner en Produccion HCE | % UH y CS con HCE operando | NLB | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 55.56%
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.27%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Formulación, implementación, revisión y/o ajuste de planes y políticas
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Línea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignación de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Gestionar el proceso de información | Desplegar y divulgar la política de tecnologia de información | % cumplimiento de las estrategias de despliegue de la política de tecnología de información | NLB |  | 33% | 34% | 33% | 100% | Dirección de Sistemas de Información | 01/4/2014 al 31/12/2014
| Formular y aprobar el Plan de contingencias de la infraestructura informática | Plan de contingencias formulado | NLB |  |  | 1 |  | 1 | Dirección de Sistemas de Información | 01/07/2014 al 31/12/2014
| Realizar seguimiento a la ejecucion del Plan estratégico de sistemas | % Ejecución de las actividades del PESI en forma semestral | NLB |  | 50% |  | 100% | 100% | Dirección de Sistemas de Información | 01/06/2014 al 31/12/2014
| Realizar seguimiento y evaluación a la gestión del proceso de información | % de Satisfacción del cliente interno en cuanto al sistema de información | 93% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Dirección de Sistemas de Información | 01/04/2014 al 31/12/2014
|  | Oportunidad de respuesta ante caidas del sistema (En Horas) | NLB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dirección de Sistemas de Información | 01/04/2014 al 31/12/2014
|  | Oportunidad de respuesta a requerimientos del sistema de información (En Horas) | 5.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dirección de Sistemas de Información | 01/01/2014 al 31/12/2014
|  | % Oportunidad de la entrega de reporte de información en cumplimiento de la Circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya y reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Sistemas de Información Corresponsables Unidades Administrativas | 01/01/2014 al 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.2%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCION: Desarrollo de la cultura del archivo, flujo documental y correspondencia digital
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Línea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignación de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Fortalecer el sistema de control de correspondencia SEVENET | Implementar y desplegar el uso del SEVENET en las UH y CS | Informe trimestral por sede | NLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección Sistemas de Información | 01/03/2014 al 31/12/2014
Monitorear y hacer seguimiento al uso del SEVENET
Evaluar alternativas de almacenamiento físico del archivo financiero y administrativo y de Historias clinicas en las UPSS | Adecuar los espacios para ampliar el archivo fisico (Financiero y Administrativo) | % de cumplimiento de actividades programadas | NLB |  | 100% |  |  | 100% | Dirección de Sistemas de Información Subgerencia Administrativa y Financiera Corresponsables Subgerencia de Red de Servicios Direcciones de UPSS | 01/03/2014 al 31/12/2014
Dotar las areas con archivadores rodantes
Ejecutar la reubicacion de los documentos fisicos
| Elaborar diagnóstico del archivo de Hitoria Clínica en cada UPSS | Informe dx de archivo de HC | NLB |  |  |  | 1 | 1 | Dirección Sistemas de Información Corresponsables: Directores de UPSS | 01/03/2014 al 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.2%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Implementación de la plataforma de capacitación virtual
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Línea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignación de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Desarrollar la herramienta de capacitación virtual para la ESE Metrosalud | Ajustar documento para gestionar la plataforma de capacitación virtual | Personal capacitado (En el uso del aplicativo) | NLB |  | 90% |  |  | 90% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Dirección de Talento Humano, Corresponsable: Sistemas de Información | 01/02/2014 - 30/07/2014
Capacitar al personal encargado del manejo de la plataforma
Priorizar las capacitaciones a manejar en la plataforma
| Hacer seguimiento a los consolidados de las capacitaciones y evaluaciones | Informe de seguimiento | NLB |  |  | 1 | 1 | 2 | Dirección de Talento Humano | 01/06/2014 - 30/12/2014
| Mantenimiento preventivo de la plataforma | % de cumplimiento del cronograma de actividades | NLB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Sistemas de Información | 01/01/2014 al 31/12/2014
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.2%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Diseño e implementación de software específicos ( Código de Barras - Bisness Inteligent, Testin de software)
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Línea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignación de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Gestión software código de barras para farmacias y almacenes | Contratar los componentes del sistemas según especificaciones técnicas | Contratos legalizados | NLB |  | 1 |  | 1 | 2 | Dirección Administrativa Corresponsable Dirección de Sistemas de Información | 01/04/2014 al 31/12/2014
| Ejecucion Etapa 1 (Recepción y despacho Centro de Distribución) | % cumplimiento del cronograma de actividades etapa 1 | NLB |  |  | 50% | 50% | 100%
| Ejecucion Etapa 2 (Recepción Farmacia y Almacén de suministros, distribución cliente externo y cliente interno) | % cumplimiento del cronograma de actividades etapa 2 | NLB |  |  | 30% | 70% | 100%
Definir solución de software según requerimientos internos en BI | Elaborar las especificaciones técnicas y el costeo de la solución de BI | Proyecto formulado e inscrito | NLB |  | 1 |  |  | 1 | Dirección sistemas de información | 02/01/2014 - 30/06/2014
Elaborar proyecto en metodología estandarizada para consecución de recursos
Inscribir proyecto en banco institucional
Relización de pruebas en software nuevos y existentes | Elaborar check list para validar la correcta funcionalidad del software | Instructivo check list elaborado y aplicado | NLB | 1 |  |  |  | 1 | Dirección de Sistemas de Información | 01/01/2013 al 01/07/2013
| Generar autorización de instalación en producción del prodcuto | Documento técnico para selección de software elaborado | NLB |  | 1 |  |  | 1
Definir las condiciones técnicas básicas que debe tener el software
Elaborar documento técnico para la selección de software
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 1.1%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Renovación de la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información
FORMULACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Línea de Base | Cantidad Programada Acumulada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de Inicio y Finalización | Asignación de Recursos (en millones)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
Renovación de la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información | Ejecutar el proyecto para la renovación de la infraestructura informática | % ejecución financiera del proyecto | NLB |  | 50% | 50% |  | 100% | Director de Sistemas de Información | 01/01/2014 al 31/12/2014 | 2446.6587
|  | % equipos adquiridos e instalados | 15.99% |  | 42% | 42% |  | 84%
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.1%
% Cumplimiento proyecto ejecutado:
% Cumplimiento programa programado: | [10 empty] | 2.07%
% Cumplimiento programa ejecutado:
Note on C22: Jaime Henao: Postes Administradores Directores Jefes de Area Facturadores (# de personal capacitado en la política de tecnología de información / total personal planeado)*100
Note on C24: asuarez: Informe semestral de evaluación seguimiento al PESI
Note on C27: asuarez: antes de 3 horas habiles
Note on D78: Jaime Henao: 9 sw 82 equipos 4 servidores
Note on D79: Jaime Henao: 9 sw 82 equipos 4 servidores