## LINEA III (hidden)
PLAN DE GESTIÓN 2008 - 2012 (Humana, Innovadora y Sostenible) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO: |  |  |  | 2. DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN |  |  |  |  | LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN GESTIÓN |  | LA CULTURA SALUDABLE PARA LA CALIDAD DE VIDA
COMPONENTE PLAN MUNICIPIO: |  |  |  | 2.2 Salud
PROGRAMA PLAN MUNICIPIO: |  |  |  | 2.2.4 Institucionalidad del Sector Salud |  |  |  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | Dirección Promoción y Prevención
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un modelo de intervención del proceso Salud-Enfermedad que trascienda los escenarios de la atención intramural, uni sectorial y asistencialista que genere un procesos holístico, global, con enfoque de riesgo, que haga uso de las estrategias de participación social, trabajo intersectorial y de ejecución de programas de Promoción y Prevención, facilitando el desarrollo de prácticas saludables de acuerdo a la evolución poblacional y transición epidemiológica.
LÍNEA | PESO % | % EJECUCION | PROGRAMA | PESO % | % EJECUCION | PROYECTO | PESO % | % EJECUCION | ACTIVIDADES | PESO % | ACCIONES | METAS | PESO % | % EJECUCION | INDICADORES
LA CULTURA SALUDABLE PARA LA CALIDAD DE VIDA | 20% | #REF! | Gestión intramural de promoción y prevención | 11% | #REF! | Mejoramiento de la gestión de la unidad de Promoción y Prevención | 7% | #REF! | Diseño e implementación de un plan de socialización de guías y contratación vigente para los programas de Promoción y Prevención | 2% | Formular el plan de socialización de normas, guías y de la contratación vigente para los programas de Promoción y Prevención | Despliegue y socialización de normas , guías y contratos ejecutado en un 100% en diciembre de 2011 | 0.5% | #REF! | Documento con plan de socializaciòn de normas y guías
[11 empty] | Desplegar el plan de socialización de guías y contratación vigente para los programas de Promoción y Prevención |  | 0.5% | #REF! | % de servidores públicos con normas, guias y contratos socializados
[13 empty] | 0.5% | #REF! | % de líderes de equipos de las UPSS capacitados
[11 empty] | Evaluar el despliegue y socialización de las guías y contratos para los programas de Promoción y Prevención |  | 0.5% | #REF! | Nivel de conocimiento de los líderes de promoción y prevencióny servidores de las guías y contratos
[8 empty] | #REF! | Acompañar la ejecucion de ls acciones propuestas en el plan de mejoramiento presentado por el proyecto de "Vigilancia epidemiológica, prevención de la enfermedad y asistencia social en salud" (Ver hoja Nacer- SSM) | 1% | Asesorar a cada una de la UPSS en la formulación y ejecucion de los planes de mejoramiento de la adherencia a normas y guías de detección temprana y protección específica | Lograr el 80% de adherencia a las normas y guías de atención en los programas de promoción y prevención para el año 2011 | 0.5% | #REF! | Porcentaje de adherencia a guías y normas de atención
[11 empty] | Evaluar la ejecucion de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento presentado por las las UPSS como respuesta ante los requerimientos del proyecto de "Vigilancia epidemiológica, prevención de la enfermedad y asistencia social en salud" |  | 0.5% | #REF!
[8 empty] | #REF! | Implementación de un plan para solicitud, recolección y análisis de información de los programas y proyectos de la dirección de Promoción y Prevención | 2% | Diseño y/o adopciòn de los instrumentos para la recolección de la información , seguimiento y evaluación de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de las enfermedades de interés en salud publica. | Instrumentos diseñados o adoptados y socializados a abril de 2011 | 0.4% | #REF! | % de líderes de equipo y servidores públicos capacitados en los instrumentos diseñados
[11 empty] | Formular e implementar un plan de análisis y de divulgación de la información de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de las enfermedades de interés en salud pública. | Plan de análisis y divulgación de la información implementado en dic 2011 | 1.6% | #REF! | Porcentaje de implementación del plan de gestión de la información
[8 empty] | #REF! | Implementación de un Tablero de control a partir de indicadores de programas y proyectos | 1% | Formulación del tablero de indicadores de gestión | Tablero de indicadores de gestión implementado en las 10 UPSS de la red | 0.5% | #REF! | Porcentaje de formulación del plan de indicadores de gestión
[11 empty] | Implementación del tablero de indicadores de gestión |  | 0.5% | #REF! | % de UPSS con programas de promoción y prevención medidos con indicadores
[8 empty] | #REF! | Construir e implementar un procedimiento modelo de respuesta a los requerimientos de información de los entes externos | 1% | Identificar los requerimientos de información de los entes externos | Tener implementado el procedimiento modelo de respuesta para primer semestre de 2011 | 0.2% | #REF! | % de requerimientos de informacion con respuesta oportuna
[11 empty] | Elaborar un instrumento que permita dar respuesta a las necesidades de información de todos los entes externos (Contraloría, SSM, EAPB) |  | 0.2% | #REF!
[11 empty] | Implementar el procedimiento de respuesta a los requerimientos de información de los entes externos |  | 0.6% | #REF!
[6 empty] | Asesoría técnica y acompañamiento en la red de servicios | 4% | #REF! | Implementar un plan de asesoría y asistencia técnica dirigido a los servidores que lideran los diferentes programas de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad en cada una de las UPSS | 2% | Documentar, validar y estandarizar el procedimiento de asesoría y asistencia técnica | Lograr el 100% de la implementación del plan de asesoría y asistencia técnica a la red en diciembre de 2011. | 1% | #REF! | Porcentaje de adherencia a las guías de atención
[11 empty] | Formalizar e implementar el plan de asesoría y asistencia técnica |  | 1% | #REF!
[9 empty] | Construir el perfil socio - epidemiológico con la caracterización de la población desde los componentes socio demográficos y culturales | 2% | Caracterizar la población sujeto de los programas y proyectos de Promoción y prevención para cada una de las UPSS desde sus características epidemiológicas | Perfil socioepidemiològico de la poblaciòn contruido en el segundo semestre de 2011 | 1.4% | #REF! | Porcentaje de población adscrita y caracterizada por UPSS
[11 empty] | Definir el perfil sociocultural de la población por UPSS |  | 0.6% | #REF! | Porcentaje de caracterización del Perfil sociocultural
|  |  | Gestión extramural de promoción y prevención | 9% | #REF! | Desarrollo de acciones en salud pùblica | 9% | #REF! | Articular los diferentes programas y proyectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | 3.6% | Identificar puntos críticos de los Programas y Proyectos a integrar | 100% de las estrategias de integración intramural y extramural implementadas en diciembre de 2011 | 0.72% | #REF! | Documento con los puntos criticos identificados y documentados
[11 empty] | Definir e implementar estrategias de integración de programas y proyectos. |  | 2.88% | #REF!
[9 empty] | Desarrollar programas de promoción y prevención en salud pública | 5.4% | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y seguimiento a los indicadores de impacto en Salud Pública | Mejorar los indicadores de salud pública establecidos en el numeral 3.2 del Plan de Gestión 2008-2011 | 0.405% | #REF! | Porcentaje de cumplimiento de actividades de articulación intra-extramural
[13 empty] | 0.405% | #REF! | Sistema de vigilancia de la demanda de servicios por enfermedades transmisibles estructurado para la red de servicios y operando en las UPSS
[13 empty] | 0.405% | #REF! | % de hipertensos controlados a los seis meses de ingreso en el programa
[13 empty] | 0.405% | #REF! | Número de Centros de atención con el Programa AIEPI funcionando
[13 empty] | 1.26% | #REF! | Número de gestantes captadas en la consulta con ingreso al programa de control prenatal en el primer trimestre
[13 empty] | 1.26% | #REF! | Número de casos de sífilis congénita cuya madre realizó el Control prenatal en la ESE
[13 empty] | 1.26% | #REF! | % de cumplimiento en las coberturas de vacunación
| 20% | #REF! |  |  |  |  | 20% | #REF! |  | 20% |  |  | 20% | #REF!
Cumplimiento línea 3 |  | #REF!

## AT. INTEGRAL E INTEGRADA PROG1
E.S.E. METROSALUD PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016
Plan de Desarrollo Municipio de Medellin 2016 - 2019 "Medellín Cuenta con Vos" | [8 empty] | Plan de Desarrollo ESE Metrosalud 2016 - 2019 "Saludable y Comprometida con la Vida"
DIMENSIONES: Creemos en la confianza ciudadana; dimensión 2: para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana; dimensión 3: para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social; dimensión 4:para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos; dimensión 7: para proteger entre todos el medio ambiente | [8 empty] | LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: |  | La Prestación de Servicios de Salud Integrales y con Calidad, Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser
RETOS: Cultura Medellín; Medellín segura; Medellín para vivir más y mejor; Medellín digna; Medellín garantiza su oferta educativa; Medellín ciudad verde y sostenible | [8 empty] | COMPONENTE: |  | Fortalecimiento de la red de servicios, en busca del liderazgo
PROGRAMAS: Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes; infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia; Medellín segura para las mujeres y las niñas; fortalecimiento del acceso a los servicios de salud; gestión de estrategias en salud; gobernanza y gobernabilidad para la salud; Medellín para la niñez y la adolescencia; por un envejecimiento y una vejez digna; empoderamiento y transversalización de la equidad de género; atención e inclusión social para el habitante de calle; seguridad alimentaria y nutricional; ser capaz: inclusión social de las personas con discapacidad; diversidad étnica; familia Medellín; educación inicial, preescolar, básica y media; salud ambiental | [8 empty] | PROGRAMA: |  | Atención integral e integrada por la salud individual y familiar
PROYECTOS: Cultura del cuidado para una Medellín saludable; fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de Medellín - sies-m; prevención y atención de las violencias basadas en género; fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud; gestión de la prestación del servicios de salud a la población pobre no afiliada; implementación modelo integral de atención en salud; abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos; abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones. Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales; abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles; vigilancia epidemiológica, atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos; atención y acompañamiento integral para personas mayores; red de centros de equidad de género; fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle; nutrición para la salud; inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores; reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín; reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín; familias Medellín – Medellín solidaria; fortalecimiento de la educación inicial.
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Diseño e Implementación del Modelo de Prestación de Servicios de Salud, centrado en el usuario y la familia.
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
Fortalecer las acciones de P y P y Gestión del riesgo clínico | Verificar la seguridad de la cirugía, mediante la aplicación de la lista de chequeo de la OMS | Proporción de cancelación de cirugía programada | 2.06% |  |  |  | 3.5% | 3.5% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | Atención en salud | Procedimientos quirúrgicos inseguros | 14 | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Proporción de complicaciones anestésicas en cirugía | 0% |  |  |  | 1% | 1% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016
|  | Índice de infección intrahospitalaria por cirugía | 3.85% |  |  |  | 4% | 4% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016
| Desplegar a los equipos de trabajo los procedimientos e instructivos o guías de atención | Proporción de HC con adherencia a guías de atención de 100% de acuerdo con el Plan de Gestión (Hemorragias del tercer trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación; Atención de enfermedad hipertensiva; Crecimiento y Desarrollo) | 55% |  |  |  | 80% | 80% | Directores UPSS, Director de Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | Atenciòn en salud | Registros clínicos y administrativos incompletos y/o deficientes | 6 | [10 empty] | #DIV/0!
Evaluar la implementación de los procedimientos, instructivos y guías de atención correspondiente a los indicadores del Plan de Gestión
[12 empty] | suma | [13 empty] | #DIV/0! | [16 empty] | SUBGERENCIA DE RED\3ER TRIMESTRE\LÍNEA 1\DESPLIEGUE MANUALES CICLOS DE ATENCIÓN
| Realizar la gestión de los inasistentes acorde con el procedimiento. | Proporción de cumplimiento de metas de detección temprana, protección específica y enfermedades de interés en salud pública priorizadas | 87% | 85% | 85% | 87% | 90% | 90% | Direcciones UPSS Dirección Gestión Clínica y PYP Subgerencia de red de servicios | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 87% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |  |  | 98.89% | [14 empty] | SUBGERENCIA DE RED\Seguimiento metas PyP NL (mar).xlsx | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\Seguimiento metas PyP NL (jun).xlsx | SUBGERENCIA DE RED\3ER TRIMESTRE\LÍNEA 1\Seguimiento metas PyP NL (sep).xlsx
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Implementar modelo de prestación de servicios de salud por ciclo vital | Implementar el Modelo de Prestación de Servicios | Gestión del modelo de prestación de servicios por ciclo vital: (Proporción de acciones de promoción, prevención, atención, rehabilitación y articulación en ejecución). | 79% |  |  |  | 80% | 80% | Direcciones UPSS Dirección Gestión Clínica y PYP Subgerencia de red de servicios | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [13 empty] | #DIV/0!
| Gestionar la articulación intersectorial | Proporción de continuidad en la atención de la población priorizada. | 70.88% |  | 90% |  | 90% | 90% | Direcciones UPSS Dirección Gestión Clínica y PYP Subgerencia de red de servicios | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [5 empty] | 72.82% | 80.91% | 80.91% |  |  | 80.91% |  |  | 80.91% | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\Continuidad en la atención gestantes.xls
| Articular acciones intra y extramurales con los proyectos de la Oficina de mercadeo y negocios institucionales en las UPSS | Proporción de café APS realizados en las UPSS | NLB |  | 20% | 30% | 30% | 80% | Directores UPSS, Director de Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma | [5 empty] | 17% | 85% | 85% | 31% | 100% | 96% |  |  | 60% | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\CAFÉ APS\CONSOLIDADO CAFÉ APS.xlsx
| Implementar los procedimientos de atención en la disciplina de enfermería | Proporción de adherencia a procedimientos de enfermería | 94% |  | 94% |  | 94% | 94% | Directores UPSS, Director de Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | Atención en salud | Registros clínicos y administrativos incompletos y/o deficientes Altas no autorizadas del servicio (fugas) | 6 11 |  |  | 87.95% | 93.56% | 93.56% |  |  | 93.56% |  |  | 93.56% | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA
| Gestionar la ejecución del proyecto de Implementación del Modelo de Prestación de Servicios con enfoque en APS | Proporción de ejecución del proyecto de inversión de Implementación del Modelo de Prestación de Servicios con enfoque en APS | NLB |  |  |  | 80% | 80% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [13 empty] | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.44% |  |  |  |  | 0.11% | 100% | 0.11% | 100% | 89.87% | 0.11% | 100% | 92.62% | 0.11% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [15 empty] | 0.11% | 100% | 0.09886% | 89.87% | 0.2089% | 0.11% | 100% | 0.3189% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Formaciòn en atenciòn primaria en salud para el personal asistencial
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
Gestionar la formación en APS | Gestionar los recursos necesarios para la formación en la estrategia de APS en coherencia MPS | Indice CAP (Conocimiento actitudes y prácticas) | 71% |  |  |  | 80% | 80% | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección de Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [13 empty] | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.18% | [12 empty] | 0.18% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [23 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Implementaciòn Modelo de seguridad del Paciente en la ESE Metrosalud
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
Gestionar el Modelo de Seguridad del Paciente con enfoque en humanización | Gestionar el Modelo de Seguridad del paciente con enfoque en humanización | Proporción de adherencia a las barreras de seguridad | 84% |  | 60% |  | 60% | 60% | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma | [5 empty] | 55% | 91.67% | 91.67% |  |  | 91.67% |  |  | 91.67% | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\INFORME MONITOREO DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2016.pdf
| Monitorear el Modelo de Seguridad del paciente con enfoque en humanización | Índice Hospital Seguro | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 7.424 | 100% | 7.407 | 100% | 100% | 7.443 | 100% | 100% |  |  | 100% | [14 empty] | SUBGERENCIA DE RED\INDICE DE HOSPITAL SEGURO.xls |  | SUBGERENCIA DE RED\3ER TRIMESTRE\LÍNEA 1\I HOSPITAL SEGURO.xls
|  | Proporción de vigilancia de eventos adversos trazadores | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | [14 empty] | SUBGERENCIA DE RED\GESTION EVENTOS ADVERSOS.xls | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\EVENTOS ADVERSOS.xls | SUBGERENCIA DE RED\3ER TRIMESTRE\LÍNEA 1\EVENTOS ADVERSOS.xls
|  | Pertinencia en la notificación de los eventos reportados | NLB |  |  |  | 70% | 70% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Dirección de Gestión Clínica y Promoción y Prevención Subgerencia de Red de Servicios | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [13 empty] | #DIV/0!
| Actualizar el Modelo de Humanización en la ESE Metrosalud | Documento actualizado del Modelo de Humanización | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Dirección de Gestión Clínica y Promoción y Prevención, Dirección de Talento Humano, Subgerencia de Red de Servicios | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma | [5 empty] | 1 | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\Modelo de Humanización
| Implementar el Modelo de Humanización en la ESE Metrosalud | Porcentaje del grado de conocimiento del Modelo de Humanización | NLB |  |  |  | 85% | 85% | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Dirección de Gestión Clínica y Promoción y Prevención Subgerencia de Red de Servicios | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [13 empty] | #DIV/0!
Evaluar el grado de conocimiento del personal en el Modelo de Humanización
| Desplegar los nuevos instrumentos de rondas de seguridad alineados con los paquetes instruccionales | Porcentaje cumplimiento de rondas de seguridad | 84.3% |  |  |  | 85% | 85% | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | Atención en salud | Altas no autorizadas del servicio (fugas) | 11 | [10 empty] | 100%
Implementar las rondas de seguridad alineados con los paquetes instruccionales
Desarrollar acciones en salud pública y maternidad segura | Fortalecer la vigilancia epidemiológica y el seguimiento a los indicadores de impacto en Salud Pública y Maternidad Segura | Proporción de casos de sífilis congénita evitados | 89% |  | 89% |  | 89% | 89% | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [5 empty] | 92.6% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\SÍFILIS CONGÉNITA.ppt
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Fortalecer la calidad en la prestación de servicios de salud y el Programa de Seguridad del paciente con enfoque en humanización | Gestionar los indicadores de calidad en la prestación de servicios de salud | Adherencia a la guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario institucional | 67% |  |  |  | 80% | 80% | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | Atenciòn en salud | Registros clínicos y administrativos incompletos y/o deficientes | 6 | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Adherencia a la guía de fuga de pacientes | NLB |  |  |  | 70% | 70% | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | Atención en salud Egreso del usuario | Altas no autorizadas del servicio (fugas) Demora en el alta del paciente | 11 4 | [9 empty] | 0% | #DIV/0!
|  | Oportunidad de la consulta de urgencias - prioridad III (minutos) | 51 | 50 |  |  |  | 50 | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 61.96 | 80.7% |  |  | 80.7% |  |  | 80.7% |  | 0% | 100% | [14 empty] | SUBGERENCIA DE RED\Oportunidad triage 3.xls
|  | Oportunidad de la consulta de urgencias - prioridad II (minutos) | 55.41 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [5 empty] | 44 | 68.18% | 68.18% | 26 | 115.4% | 100% |  | 0% | #DIV/0! | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\OPORTUNIDAD TRIAGE II.xls | SUBGERENCIA DE RED\3ER TRIMESTRE\LÍNEA 1\OPORTUNIDAD TRIAGE II.xls
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.63% |  |  |  |  | 0.1575% | 100% | 0.1575% | 100% | 91.51% | 0.1575% | 100% | 96.05% | 0.1575% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [15 empty] | 0.1474% | 93.57% | 0.147% | 93.31% | 0.2943% | 0.1656% | 105.1% | 0.4599% | 0% | 0% | 0.4599%
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN:
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.63% |  |  |  |  | 0.1575% | 100% | 0.1575% | 100% | #DIV/0! | 0.1575% | 100% | #DIV/0! | 0.1575% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% de Cumplimiento del programa 1 programado | [10 empty] | 1.25% |  |  |  |  | 0.2675% | 100% | 0.2675% | 100% | 90.69% | 0.2675% | 100% | 94.34% | 0.4475% | 100% | #DIV/0!
% de Cumplimiento del programa 1 ejecutado | [15 empty] | 0.2589% | 96.78% | 0.245% | 91.59% | 0.5032% | 0.2744% | 102.6% | 0.7788% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on I18: ≥80%
Note on I21: ≥90%
Note on I25: ≥80%
Note on I26: ≥90%
Note on I27: ≥80%
Note on I38: >= 80%:
Note on I47: ≥60%
Note on I56: ≥89%
Note on I64: ≥80%
Note on I65: ≤45%

## RESUMEN (hidden)
LÍNEA 3. LA CULTURA SALUDABLE PARA LA CALIDAD DE VIDA | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA | PESO % | % EJECUCION | PROGRAMA | PESO % | % EJECUCION | PROYECTO | PESO % | % EJECUCION | % | Programado | Ejecutado
LA CULTURA SALUDABLE PARA LA CALIDAD DE VIDA | 20% | #REF! | Gestión intramural de promoción y prevención | 11% | #REF! | Mejoramiento de la gestión de la unidad de Promoción y Prevención | 7% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Asesoría técnica y acompañamiento en la red de servicios | 4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Gestión extramural de promoción y prevención | 9% | #REF! | Desarrollo de acciones en salud pùblica | 9% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 20% | #REF! |  | 20% |  |  | 20% | #REF! |  | #REF! | #REF!
Ejecución línea 3 |  | #REF! | [7 empty] | Ejecución línea 3 |  | #REF!

## REORD. CAPACIDAD INSTALPROG22
E.S.E. METROSALUD PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016
Plan de Desarrollo Municipio de Medellin 2016 - 2019 "Medellín Cuenta con Vos" | [8 empty] | Plan de Desarrollo ESE Metrosalud 2016 - 2019 "Saludable y Comprometida con la Vida"
Dimensiones: Dimensión 3: Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social; dimensión 7: para proteger entre todos el medio ambiente | [8 empty] | LÍNEA ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: |  | La Prestación de Servicios de Salud Integrales y con Calidad, Centrados en el Usuario y su Familia, Nuestra Razón de Ser
Retos: Medellín para vivir más y mejor; Medellín ciudad verde y sostenible | [8 empty] | COMPONENTE: |  | Fortalecimiento de la red de servicios, en busca del liderazgo
Programas: Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud; salud ambiental | [8 empty] | PROGRAMA: |  | Atención integral e integrada por la salud individual y familiar
Proyectos: Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización; gestión del aseguramiento en salud; establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables.
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Gestiòn de la red de servicios maximizando su eficiencia
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
Gestionar la Red | Ejecutar la programación de actividades definida para la vigencia 2016 | Cumplimiento programación de servicios (Uecmg) | 96.9% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP, Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 | 234588.6828 | promedio |  |  |  | 91.9% | 95.73% | 100.8% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 99.33% | [14 empty] | SUBGERENCIA DE RED\CumplimCentrosAtencion a la fechaQ.xlsx | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\CumplimCentrosAtencion Enero a JunioQ.xlsx
| Optimizar la red de servicios | Indice de oportunidad para la atenciòn | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP, Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 93.06% | 99% | 93.2% | 99.15% | 99.07% | 93.2% | 99.15% | 99.1% |  |  | 99.1% | [14 empty] | SUBGERENCIA DE RED\ÍNDICE OPORTUNIDAD DE PLAN ACCIÓN.xlsx | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\Consolidado de Información PA x UPSS II Trim 2016.xlsx | SUBGERENCIA DE RED\3ER TRIMESTRE\LÍNEA 1\ÍNDICE OPORTUNIDAD DE PLAN ACCIÓN.xlsx
|  | Proporción de Vulneración de derechos | 0.68 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP, Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [5 empty] | 0.00101 | 99.01% | 99.01% |  |  | 100% |  | 0% | 100% | [15 empty] | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\VULNERACIÓN DE DERECHOS.xls
| Gestionar el sistema de referencia y contrarreferencia | Proporción de usuarios con referencia satisfecha | NLB | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP, Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 81.71% | 96.13% | 83.22% | 97.91% | 97.02% | 90.77% | 100% | 100% |  |  | 100% | [14 empty] | SUBGERENCIA DE RED\Referencia urgente.xls | SUBGERENCIA DE RED\2DO TRIMESTRE\REFERENCIA SATISFECHA.xls | SUBGERENCIA DE RED\3ER TRIMESTRE\LÍNEA 1\REFERENCIA SATISFECHA.xls
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gestionar cuadro de turnos en SAFIX | Implementar el cuadro de turnos de las UPSS en el Sistema SAFIX | % De cumplimiento del cronograma de implementación | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP, Director UPSS, Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Talento Humano | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio | [13 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gestionar proyecto de inversión para el fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud | Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud | Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP | 01/01/2016 - 31/12/2016 | 3434.6691 | promedio | [13 empty] | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 1.11% |  |  |  |  | 0.2775% | 100% | 0.2775% | 100% | 98.78% | 0.2775% | 100% | 99.77% | 0.2775% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [15 empty] | 0.269% | 96.95% | 0.2748% | 99.02% | 0.5438% | 0.2763% | 99.57% | 0.8201% | 0% | 0% | 0.8201%
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN: Intervención de la red hospitalaria en su infraestructura física y de gestión de tecnología e innovación de soporte clínico
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
Gestionar la ejecución de los proyectos de inversión | Asistir a las reuniones de comité de equipamiento organizadas por la SSM | Informe de seguimiento semestral elaborado | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/01/2016 - 31/12/2016 | 10794 | suma | [5 empty] | 1 | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 50% | [15 empty] | PLANEACION\2 TRIMESTRE\SEGMTO PROY COMITE EQUIPMTO
Consolidar Acta de seguimiento a los proyectos de infraestructura física
Gestionar proyecto de Reposición de la UH de Buenos Aires
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gestionar tecnologia de soporte clinico | Gestionar la dotación de las Urgencias de la Unidad Doce de Octubre | % De cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados al proyecto | 100% |  | 100% |  |  | 100% | Dirección Administrativa Corresponsable: Subgerencia de Red de Servicios y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/01/2016 - 31/12/2016 | 187 | promedio | [5 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [15 empty] | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\recursos de dotacion doce de octubre segundo trimestre 2016.xls
| Gestionar la dotación de la Red Hospitalaria | % De cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados al proyecto | 100% |  | 30% | 40% | 30% | 100% | Dirección Administrativa Corresponsable: Subgerencia de Red de Servicios y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/01/2016 - 31/12/2016 | 660 | suma | [5 empty] | 12% | 40% | 40% | 52.58% | 100% | 92.26% |  |  | 64.58% | [15 empty] | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\recursos de dotacion red segundo trimestre 2016.xls | DIRECCION ADVA\tercer trimestre\reposicion dotacion de la red.xls
Gestionar el Plan de Mantenimiento de: La tecnologia de soporte clinico de la red de servicios y sedes administrativas; El Parque Automotor; y La Infraestructura de la Red Servicios y Sedes Administrativas | Verificar y actualizar el inventario (De La Tecnología biomédica en la red de servicios y la metrología; Parque Automotor; y de la infraestructura de la red hospitalaria y sedes administrativas) | Inventario actualizado | 2 | 3 |  |  |  | 3 | Dirección Administrativa y Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma |  |  |  | 3 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [14 empty] | DIRECCION ADVA\primer trimestre\CRONOGRAMA E INVENTARIO ESE METROSALUD 2016 V1.xlsx | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\Copia de CRONOGRAMA E INVENTARIO ESE METROSALUD 2016 V1.xlsx
| Elaborar Plan de Mantenimiento (De: La Tecnología biomédica en la red de servicios y metrología; Parque Automotor; y de la infraestructura de la red hospitalaria y sedes administrativas) | Plan de Mantenimiento y cronograma de actividades formulado | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Dirección Administrativa y Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma |  |  |  | 1 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [14 empty] | DIRECCION ADVA\primer trimestre\CRONOGRAMA E INVENTARIO ESE METROSALUD 2016 V1.xlsx | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\Copia de CRONOGRAMA E INVENTARIO ESE METROSALUD 2016 V1.xlsx
| Ejecutar y monitorear el Plan de Mantenimiento (De La Tecnología biomédica en la red de servicios y metrología; Parque Automotor; y de la infraestructura de la red hospitalaria y sedes administrativas) | % De ejecucion del Plan de Mantenimiento de equipos biomedicos y metrologia | 95% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección Administrativa y UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma |  |  |  | 25% | 100% | 22% | 88% | 94% | 25.75% | 100% | 97% |  |  | 72.75% | [14 empty] | DIRECCION ADVA\primer trimestre\ejecucion de plan mantenimineto equipos medicos.xlsx | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\ejecucion mantenimiento equipos biomedicos primer semestre.xlsx | DIRECCION ADVA\tercer trimestre\mantenimiento de equipos biomdicos.xlsx
|  | % De ejecucion del Plan de Mantenimiento del parque automotor | NLB | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección Administrativa y Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma |  |  |  | 25% | 100% | 23% | 92% | 96% | 24% | 96% | 96% |  |  | 72% | [14 empty] | DIRECCION ADVA\primer trimestre\EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PARUQE AUTOMOTOR.xlsx
|  | % De ejecucion del plan de mantenimiento de infraestructura | 95% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección Administrativa y Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | suma |  |  |  | 25% | 100% | 24% | 96% | 98% | 24.7% | 98.8% | 98.27% |  |  | 73.7% | [14 empty] | DIRECCION ADVA\primer trimestre\CUADR.INFOR. MNTNMTO INFRAEST. CONSOL. 1ER TRIMEST. INGO-MAURO. ABRIL 12-2016.xls | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\Copia de CUADR INF MNTN INFR CONS 2DO TRIM INGO-MAUR JULIO 27-2016.xls | DIRECCION ADVA\tercer trimestre\CUADR.INF.MNTN..INFR.CONS.3ER.TRIM.INGO-MAUR. OCT.11-2016 jorge romero.xls
| Atender solicitudes de mantenimiento por el aplicativo de manera oportuna (Referente a la Tecnología biomédica en la red de servicios y la metrología; y de la infraestructura de la red hospitalaria y sedes administrativas) | % de mantenimientos correctivos solicitados atendidos oportunamente referente a la Tecnología biomédica en la red de servicios y la metrología | NLB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección Administrativa y Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 64% | 64% | 74.67% |  |  | 74.67% | [14 empty] | DIRECCION ADVA\primer trimestre\Copia de oportunidad de correctivos.xlsx | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS APLICATIVO EQUIPOS MEDICOS.xlsx
|  | % de mantenimientos correctivos solicitados atendidos oportunamente referente a la infraestructura de la red hospitalaria y sedes administrativas | NLB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección Administrativa y Director UPSS | 01/01/2016 - 31/12/2016 |  | promedio |  |  |  | 80% | 80% | 100% | 100% | 90% | 82.6% | 82.6% | 87.53% |  |  | 87.53% | [14 empty] | C:\Trabajo\direccion adtiva\plan de accion 2016\pimer trimestre 2016\jorge\CUADR.INFOR. MNTNMTO INFRAEST. CONSOL. 1ER TRIMEST. INGO-MAURO. ABRIL 12-2016.xls | DIRECCION ADVA\Segundo trimestre\MANTENIMENTO CORRECTIVOS INFRAESTRUCTURA.xlsx | DIRECCION ADVA\tercer trimestre\informe tercer trimetre.doc
% Cumplimiento proyecto programado: | [10 empty] | 0.56% |  |  |  |  | 0.14% | 100% | 0.14% | 100% | 89.8% | 0.14% | 100% | 94.57% | 0.14% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [15 empty] | 0.132% | 94.29% | 0.1218% | 87% | 0.2538% | 0.1263% | 90.23% | 0.3801% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN:
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
% Cumplimiento proyecto programado: | [15 empty] | 0% | 100% | 0% | 100% | #DIV/0! | 0% | 100% | #DIV/0! | 0% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN:
FORMULACIÓN | [15 empty] | EVALUACIÓN
Actividades | Tareas | Indicadores | Linea de Base | Cantidad Programada |  |  |  | Cantidad Año | Responsable | Fecha de inicio y finalización | Asignacion de Recursos (en millones) |  | Proceso | Riesgo | Número | Ejecución Metas Fisicas Périodo | [10 empty] | Ejecución Financiera Período Acumulado (En millones) | [7 empty] | % Eficiencia |  |  |  | Observa-ciones | Acciones correctivas y/o preventivas | Evidencias
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [8 empty] | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | Acumulado T2 | T3 | % Eficacia | Acumulado T3 | T4 | % Eficacia | % Acumulado Año | T1 | % Eficacia | T2 | % Eficacia | T3 | % Eficacia | T4 | % Eficacia | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
% Cumplimiento proyecto programado: | [15 empty] | 0% | 100% | 0% | 100% | #DIV/0! | 0% | 100% | #DIV/0! | 0% | 100% | #DIV/0!
% Cumplimiento proyecto ejecutado: | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% de Cumplimiento del programa 1 programado | [10 empty] | 1.67% |  |  |  |  | 0.4175% | 100% | 0.4175% | 100% | 94.29% | 0.4175% | 100% | 97.17% | 0.4175% | 100% | #DIV/0!
% de Cumplimiento del programa 1 ejecutado | [15 empty] | 0.3992% | 95.62% | 0.3883% | 93.01% | 0.3988% | 0.3962% | 94.9% | 0.6001% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on C22: Prueba piloto UH San Cristobal
Note on D46: Se hace informe semestral que consolida las actas de diseño, visitas de obra y comites de equipamiento semanal
Note on C54: Olga Mejia: El cumplimiento del indicador depende de la entrega de la adecuacion 12 de Octubre
Note on C56: :puntos de atencion con inventario/Total puntos de atencion de la ESE inventario/UPSS
Note on C61: Nro Mantenimientos correctivos realizados/ Nro de mantenimientos correctivos solicitados
Note on C62: Nro Mantenimientos correctivos realizados/ Nro de mantenimientos correctivos solicitados
Note on I15: ≥94%
Note on I17: ≥85%

## EVALUACION (hidden)
2016
| Total programado T1 | Ejecutado T1 (25%) | Total programado T2 | T2 (25%) | Total programado T3 | T3 (25%) | Total programado T4 | T4 (25%)
% Cumplimiento Línea: | 0.685% | 0.6581% | 0.685% | 0.6333% | 0.685% | 0.6706% | 0.865% | #DIV/0!
% Cumplimiento Línea Acumulado: | 0.685% | 0.6581% | 0.685% | 0.6333% | 0.685% | 0.6706% | 0.865% | #DIV/0!
% Cumplimiento Componente: | 0.685% | 0.6581% | 0.685% | 0.6333% | 0.685% | 0.6706% | 0.865% | #DIV/0!
% Cumplimiento Componente Acumulado: | 0.685% | 0.6581% | 0.685% | 0.6333% | 0.685% | 0.6706% | 0.865% | #DIV/0!
% Cumplimiento programa 1: | 0.2675% | 0.2589% | 0.2675% | 0.245% | 0.2675% | 0.2744% | 0.4475% | #DIV/0!
% Cumplimiento programa 1 Acumulado: | 0.2675% | 0.2589% | 0.2675% | 0.245% | 0.2675% | 0.2744% | 0.4475% | #DIV/0!
% Cumplimiento programa 2: | 0.4175% | 0.3992% | 0.4175% | 0.3883% | 0.4175% | 0.3962% | 0.4175% | #DIV/0!
% Cumplimiento programa 2 Acumulado: | 0.4175% | 0.3992% | 0.4175% | 0.3883% | 0.4175% | 0.3962% | 0.4175% | #DIV/0!
| Peso 30% | Cumplimiento 100% | Peso 30% | Cumplimiento 100% | Peso 30% | Cumplimiento 100% | Peso 30% | Cumplimiento 100%
% Peso porcentual de la Línea programado | 0.685% | 100% | 0.685% | 100% | 0.685% | 100% | 0.865% | 100%
% Peso porcentual de la Línea ejecutado | 0.6581% | 96.07% | 0.6333% | 92.45% | 0.6706% | 97.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
Acumulado 100% | 0.685% | 100% | 1.37% | 100% | 2.055% | 100% | 2.92% | 100%
| 0.6581% | 96.07% | 1.291% | 94.26% | 1.962% | 95.47% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 24.02% |  | 47.13% |  | 71.61% |  | #DIV/0!

## EVALUACION L1 (hidden)
2016
| Total programado T1 | Ejecutado T1 (25%) | Total programado T2 | T2 (25%) | Total programado T3 | T3 (25%) | Total programado T4 | T4 (25%)
% Cumplimiento Línea: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cumplimiento Línea Acumulado: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cumplimiento Componente: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cumplimiento Componente Acumulado: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cumplimiento programa 1: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cumplimiento programa 1 Acumulado: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cumplimiento programa 2: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cumplimiento programa 2 Acumulado: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Peso 30% | Cumplimiento 100% | Peso 30% | Cumplimiento 100% | Peso 30% | Cumplimiento 100% | Peso 30% | Cumplimiento 100%
% Peso porcentual de la Línea programado | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100%
% Peso porcentual de la Línea ejecutado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Acumulado 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!