## G05
FORMATO G05 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO
ENTIDAD:
Nº | NOMBRE DE LA AUDITORÍA | FECHA DE LA AUDITORÍA (MM/AA) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Y/O DEFICIENCIA | TIPO DE HALLAZGO Y/O DEFICIENCIA | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA | DESCRIPCIÓN DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | PLAZO (SEMANAS) |  | RESPONSABLE |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIONES
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DEPENDENCIA | FUNCIONARIO
Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono:
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

## Formato PM
FORMATO PLANES DE MEJORAMIENTO
PROCESO CORPORATIVO: |  | TALENTO HUMANO |  |  |  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  |  | FECHA: | 2017-02-01
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO 1 CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
Nº | NOMBRE DE LA AUDITORÍA (Fuente) | FECHA DE LA AUDITORÍA (MM/AA) | HALLAZGO Y/O DEFICIENCIA (Problema detectado) | TIPO DE HALLAZGO Y/O DEFICIENCIA | PROCESO O SUBPROCESO RESPONSABLE (Es el proceso al cual se asocia el hallazgo) | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PROBLEMA DETECTADO | CAUSA A BLOQUEAR | ACTIVIDADES (Què) | META (Propósito de la Actividad de mejora) | UNIDAD DE MEDIDA | ACCIONES (Cómo desarrollar la actividad) | QUIEN (Responsable de ejecutar la Acción) | FECHA INICIO (Cuando inicia la actividad) | FECHA FINAL (Cuando debe estar conluida) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | SERVIDOR QUE HACE EL SEGUIMIENTO (Cargo y Dependencia donde se ubica) | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | SERVIDOR QUE HACE EL SEGUIMIENTO (Cargo y Dependencia donde se ubica) | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | • Se requieren instrumentos que eviten la manualidad y reprocesos en la liquidación de las prestaciones sociales definitivas. | Administrativo | Salarios y Prestaciones Sociales | Talento Humano | Falta de automatización para las liquidaciones definitivas. | liquidaciones definitivas manuales | Diseñar e implementar un desarrollo aplicativo para las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales . | Aplicativo implementado | 100% | Realizar seguimiento a la implementación del aplicativo | Tecnico de nómina | Febrero 08 de 2017 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Se desarrolló un aplicativo para la liquidación de prestaciones sociales definitivas de los servidores a los cuales se aplica el decreto 1919 de 2002, el cual se ha venido probando y esta pendiente de ajuste por parte de Sistemas de Información. Las liquidaciones de retroactivos y trabajadores oficiales siguen siendo manuales, pero se manifiesta que se han implementado controles y se definió en grupo de trabajo el instructivo para la liquidación de prestaciones definitivas. | Esta pendiente de ajustes finales el aplicativo de liquidación definitiva de prestaciones sociales y del seguimiento a la implementación del mismo. No se ha automatizado lo referente a los retroactivos y trabajadores oficiales y si se mantiene manual habría que verificar si se tienen controles efectivos operando frente a los riesgos detectados | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Se tienen el modulo de liquidaciones definitivas en SAFIX, en el cual se vienen liquidando las prestaciones sociales definitivas correspondientes a servidores a los que se aplica el decreto 1919 de 2002, el cual continua en revisión y ajuste, por tanto tambien se liquidan manualmente. Para los retroactivos y los de prima de vida cara y aguinaldo se hace la liquidación manual. Con respecto a los trabajadores oficiales se continua haciendo manual y según el Lider de Salarios se evaluará la viabilidad de su automatización a través del aplicativo, pues los calculos tienen un mayo grado de complejidad y el volumen de servidores con estas caracteristicas se viene reduciendo. Esta y otras acciones del plan de mejora no se ha reprogramado no obstante se tienen vencidas. | Esta pendiente de ajustes finales el aplicativo de liquidación definitiva de prestaciones sociales en lo relacionado con empleados ingresados a partir del decreto 1919 de 2002 y del seguimiento a la implementación del mismo. No se ha automatizado lo referente a los retroactivos y trabajadores oficiales y si se mantiene manual. Según lo observado existen algunos controles selectivos a las liquidaciones; sin embargo en el instructivo documentado no se tienen incorporados. | En proceso
2 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | • No se cuenta con un procedimiento o instructivo para la liquidación de las prestaciones sociales definitivas y se detectan inconsistencias en las variables aplicadas | Administrativo | Salarios y Prestaciones Sociales | Talento Humano | Instructivo de liquidaciones definitivas desactualizado. | Instructivo desactualizado | Estandarizar el Instructivo de liquidaciones definitivas. | Instructivo formalizado | 100% | Estandarizar instructivo | Directora de Talento Humano | Febrero 08 de 2017 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | Existe un instructivo de liquidaciones definitiva con el No.IN0603020117 del 10/07/2017 , el que, según el lider de Administración Salarial, se viene aplicando. | No hay coherencia entre la meta y la acción, pues la primera se refiere a la formalización y la segunda a la estandarización. Para que la estandarización se evidencie se requiere una evaluación o seguimiento, el cual aún no se aporta. No se observan controles operativos en el instructivo formalizado ni la definición de los formatos que se utilizan. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | Existe un instructivo de liquidaciones definitiva con el No.IN0603020117 del 10/07/2017 , el cual es conocido por el tecnico operativo que lo debe aplicar y por el Jefe de Salarios y además se tiene en la INTRANET interna. Esta y otras acciones del plan de mejora no se ha reprogramado no obstante se tienen vencidas. | No hay coherencia entre la meta y la acción, pues la primera se refiere a la formalización y la segunda a la estandarización. Para que la estandarización se evidencie se requiere una evaluación o seguimiento, el cual aún no se aporta. No se observan controles operativos en el instructivo formalizado ni la definición de los formatos que se utilizan. | En proceso
3 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | Inconsistencias en la liquidación y reconocimiento de prestacioes sociales definitivas. | Administrativo | Salarios y Prestaciones Sociales | Talento Humano | Errores en las liquidaciones definitivas. | Falta de automatización, falta de capacitación, controles deficientes. | Realizar las gestiones para el pago o cobro de lo debido | Pago y cobro de lo debido | 100% | Realizar pago de prestaciones sociales pendientes. Gestionar por Tesorería cuenta de cobro de prestaciones pagadas de más | Líder Programa de Administración de salarios | Abril 30 de 2017 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  | Se expidieron las resoluciones de metrosalud Nos.: 371,372, 373, 374 y 375 del 4 de abril de 2017 a través de las cuales se hace el reconocimiento o solicitud de reintegro de los dineros. En el caso de Estefany Farelly Zapata con c.c. No.1.020.429.550 existe acuerdo de pago que la exfuncionaria ha incumplido, no obstante continua la gestión de cobro. |  | Cerrada | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  |  |  | Cerrada
4 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | • Reconocimiento de la prima de transporte y manutención a los servidores que entraron con posterioridad al decreto 1919 de 2002. | Administrativo | Salarios y Prestaciones Sociales | Talento Humano | Falta unificación en los conceptos juridicos | Diversidad de conceptos e interpretaciones. | Emitir concepto Juridico | Concepto. | 1 | Emitir concepto Juridico | Directora Talento Humano | Marzo 14 de 2017 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  | Se solicitó concepto al DAFP a través del oficio No.D-906 del 31/03/2017 sobre la prima de transporte y manutención y el DAFP contesta a través del Oficio radicado R-3260 del 24-05/2017. En memorando No.R 1648 del 30/05/2017 Talento Humano considera pertinente adelantar las gestiones encaminadas a que se declare por autoridad judicial la nulidad de los actos administrativos que fundamenta el pago de la prima de transporte y manutención a los ingresados con posterioridad al decreto 1919 de 2002. A través del memorando No.I-2393 la Juridica de metrosalud informa sobre el estado de avance de las demandas y las gestiones adelantadas. |  | Cerrada | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  |  |  | Cerrada
5 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | • Liquidación de horas festivas diurnas o festivas nocturnas con un recargo del 100% y 135% | Administrativo | Salarios y Prestaciones Sociales | Talento Humano | Interpretación erronea del reconocimiento de la liquidación de recargos. | Diversidad de conceptos e interpretaciones. | Solicitar concepto al DAFP | Concepto solicitado al DAFP | 1 | Solicitar concepto al DAFP | Directora de Talento Humano- | Marzo 14 de 2017 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  | A través del oficio No.D-904 del 31/03/2017 se consulta al DAFP sobre el pago de horas festivas diurnas o festivas nocturnas y el DAFP contesta a través del oficio No.R-3259 del 24/05/2017. | Es recomendable que Talento Humano comunique a la gerencia y a la Oficina Jurifica los resultados de la consulta del DAFP . | Cerrada | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  |  |  | Cerrada
6 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | No cobro o cobro inoportuno de las incapacidades | Administrativo | Seguridad Social | Talento Humano | Instructivo inadecuado de la gestión de las incapacidades | Instructivo desactualizado | Gestionar el manejo de las cuentas por cobrar de las incapacidades | Instructivo Actualizado. | 100% | Gestionar el manejo de las cuentas por cobrar de las incapacidades | Subgerente Administrativo y Financiero | Febrero 23 de 2017 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | La acción de gestionar el manejo de las cuentas por cobrar de las incapacidades se encuentra repetida, por tanto éste seguimiento la primera se verifica desde la meta y la segunda desde la gestión de cobro, aunque estan relacionadas. Existe un instructivo de gestión de incapacidades No.IN0603030217 del 17 de enero de 2017, no obstante no se aplica totalmente, por ejemplo en lo relacionado con el envío de las incapacidades a facturación y la factura que esta debe hacer a cada entidad. Es de tener en cuenta tambien que se tiene en implementación la forma NRECONOC en el aplicativo SAFIX para el registro de las incapacidades para cobro. | Es recomendable ajustar el instructivo de incapacidades e implementar en su totalidad el mismo, además se requiere afinar el desarrollo aplicativo para su registro, depurar la información historica e implementarlo. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | La acción de gestionar el manejo de las cuentas por cobrar de las incapacidades se encuentra repetida, por tanto el seguimiento a esta primera se realiza frente a la meta a la meta y el de la segunda desde la gestión de cobro, aunque estan relacionadas. Existe un instructivo de gestión de incapacidades No.IN0603030217 del 17 de enero de 2017, no obstante no se aplica totalmente, por ejemplo en lo relacionado con el envío de las incapacidades a facturación y la factura que esta debe hacer a cada entidad. El instructivo está pendiente de ajuste, para lo cual es necesario tener en cuenta la implementación que se lleva a cabo de la forma NRECONOC del aplicativo de SAFIX. | Es recomendable actualizar y ajustar el instructivo de incapacidades e implementar en su totalidad el mismo; complementariamente es necesario continuar con la revisión, depuración de la información historica y la regularización de la nueva atraves del aplicativo para el registro y gestión de cobro. | En proceso
7 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2017 | 2016-10-06 | No cobro o cobro inoportuno de las incapacidades | Administrativo | Seguridad Social | Talento Humano | Instructivo inadecuado de la gestión de las incapacidades | falta de recurso humano | Realizar seguimiento al cobro de las incapacidades | Cobro oportuno de las incapacidades | 100% | Gestionar el manejo de las cuentas por cobrar de las incapacidades | Profesional en Seguridad social | Febrero 23 de 2017 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Se expidió la Circular No.3 del 30 de marzo de 2017, sobre incapacidades. Se enviaron recobros a algunas EPS de vigencias anteriores, se ha recuperado recursos de incapacidades, se ha solicitado corrección de incapacidades a las EPS y se ha requerido a los funcionarios para legalizar las incapacidades | Se han realizado nuevas gestiones para el cobro de las incapacidades, no obstante no se ha regularizado la gestión de cobro de las incapacidades, acorde con un procedimiento o instructivo definido. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Se han adelantado diversas acciones para la gestión de cobro de las incapacidades entre ellas se expidió la Circular No.3 del 30 de marzo de 2017, sobre incapacidades, se enviaron recobros a algunas EPS de vigencias anteriores, se ha recuperado recursos de incapacidades, se ha solicitado corrección de incapacidades a las EPS, se ha requerido a los funcionarios para legalizar las incapacidades y se viene implementando un nuevo aplicativo para la facturación y registro de estas, para lo cual se adelanta la revisión y depuración que se alimenta al mismo. | Es necesario regularizar la gestión de cobro de las incapacidades, acorde con el instructivo y el diligenciamiento actualizado de la información a través del aplicativo . | En proceso
8 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | falta de cronograma para los subprogramas de salud ocupacional | Administrativo | Salud Ocupacional | Talento humano | desarrollo inadecuado del programa de higiene y seguridad industrial | Incumplimiento del programa de higiene y seguridad industrial | realizar cronograma de los sugprogramas de salud ocupacional | cumplimiento del cronograma propuesto | 100% | Realizar cronograma con las actividades, fechas, responsables y metas mensualmente | Profesional en salud ocupacional | 6 de febrero | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  | Se elaboró el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión Seguridad Salud Trabajo del 2017, en el cual se tienen los diferentes programas con unos cronogramas y esta en ejecución. |  | Cerrada | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  |  |  | Cerrada
9 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | Panoramas de factores de riesgo no cuentan todos con un plan institucional de intervencion articulado y el seguimiento a su ejecucion | Administrativo | Salud Ocupacional | Talento humano | Panoramas de factores de riesgo sin plan de intervencion y seguimiento de la ejecucion de estos | La falta de integracion dentro del sistema de administracion de riesgos de la empresa con los panoramas de factores de riesgo por punto de atencion | Realizar a los Panoramas de factores de riesgo existentes con plan de intervencion y seguimiento semestral | Cumplimiento de las intervenciones propuestas en los planes de intervencion | 1 | Realizar seguimiento a los planes de intervención | Profesional en salud ocupacional | 6 de febrero | 6 de Julio | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | No se tiene un plan de intervención a los panoramas de factores de riesgos. La Oficina de Salud Ocupacional interviene algunos de los peligros detectados que están a su alcance, pero a algunos de ellos, como es el caso de los de infraestructura, se les da traslado a otras depedencias y se quedan sin intervención por causas como la falta de recursos. | Integrar a la Planeación Institucional las acciones de intervención de los riesgos detectados enlos panoramas de factores de riesgoss o las matrices correspondientes, acorde con las prioridades que se definan. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | No se tiene un plan de intervención a los panoramas de factores de riesgos. La Oficina de Salud Ocupacional interviene algunos de los peligros detectados que están a su alcance, pero a algunos de ellos, como es el caso de los de infraestructura, se les da traslado a otras depedencias y se quedan sin intervención por causas como la falta de recursos. | Integrar la gestión de riesgos adelantada desde Salud Ocupacional a la gestión INstitucional de riesgos que adelanta la Oficina de Planeación Institucional, logrando que las las acciones de intervención de los riesgos detectados enlos panoramas de factores de riesgos o las matrices correspondientes, se analicen o intervengan acorde con las prioridades que se definan. | En proceso
10 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | No actualizacion y entrega de 18 planes de emergencias y desastres por igual numero de puntos de red | Administrativo | Salud Ocupacional | Talento humano | Falta de entrega de planes de emergencia actualizados de 18 puntos de red | Prevencion de riesgos en caso de la atencion de una emergencias real | Realizar y actualizar los 18 planes de emergencias faltantes | 18 planes de emergencias faltantes | 100% | Actualizar los planes de emergencias por puntos de red faltantes | Directores UPSS | 6 de febrero , | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  | Los planes de emergencia de los puntos pendientes fueron realizados. Para el 2017 se programó en el plan de acción su formulación o actualización. |  | Cerrada | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 100% |  |  |  | Cerrada
11 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | Falta de plan de intervencion para el ausentismo laboral | Administrativo | Salud Ocupacional | Talento humano | No se cuenta con un plan de intervencion que contenga el seguimiento y la intervencion del ausentismo laboral | Disminucion del ausentismo laboral por medio de un plan de intervencion | Formular y Ejecutar un plan de intervención del ausentismo laboral | Plan ejecutado | 100% | Formular y Ejecutar un plan de intervención del ausentismo laboral | Profesional salud ocupacional | 6 de Febrero | 6 de Julio | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | Se tiene un programa de ausentismo laboral, no un plan y se aporta evidencia de lo ejecutado; sin embargo no se entrega un cronograma en el que las actividades descritas tengan las cantidades, fechas y responsables; por tanto no es posible determinar cual es el avance y realizar su seguimiento. Además se tienen cronogramas individuales de algunas de las actividades. | Complementar el programa de ausentismo con un cronograma que tenga no solo las actividades, sino las cantidades, responsables y cronograma y realizar seguimiento al mismo. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | La acción de mejoramiento hace referencia a la formulación y ejecución de un plan de intervención del ausentismo laboral, la cual se tiene definida de la misma forma en el plan de acción 2017 en donde presenta una ejecución del 100%; sin embargo un plan con esa denominación no se tiene, pues lo que se tiene es el plan de trabajo del sistema de gestión seguridad social en el trabajo, el cual tiene entre sus objetivos el de Prevención y Control de la Enfermedad Laboral, que tiene en sus programas el de reintegro laboral. Además se presenta un informe de intervención del ausentismo laboral, el cual relaciona varias actividades, por ejemplo los Circulos de Salud y Seguridad. La lider del programa de Salud Ocupacional explica que la Intervención del Ausentismo se aborda a través de los instrumentos de la empresa antes mencionados y que las actividades se han ejecutado. | Este seguimiento no se ocupa de evaluar si en efectos en los instrumentos definidos se tienen todos los que son constitutivos de un plan de intervención del ausentismo, pero si observa que no se tiene un plan con la denominación de plan de intervención del austentismo, por tanto recomienda que las acciones, tanto del plan de mejora como del de acción, se definan debidamente, es decir que si lo que se plantea es un plan de intervención del ausentismo, este se elabore con esa denominación con su respectivo cronograma y el seguimiento a las actividades , metas y tiempos. | En proceso
12 | Proceso de Gestión del Talento Humano | 2016-10-06 | Los controles operativos de los procedimientos del proceso de Taleno Humano no operan con toda la efectividad requerida y no se aplican puntos de control | Administrativo | Talento Humano | Talento Humano | * No se aplican puntos de control en el proceso de gestión del Talento Humano. Lo evaluado permite afirmar que los controles existentes no son efectivos y faltan otros. | * Inaplicación de controles necesarios para minimizar materialización de riesgos | Revisión y ajuste de los procedimientos de Talento | Procedimientos e instructivos | 100% | Ajustar procedimientos | Directora de Talento Humano | marzo 9/2017 | Julio 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Se actualizaron algunos instructivos entre ellos los de liquidaciones definitivas y gestión de incapacidades , además según se informa por el lider de Administración Salarial se avanza mediante un trabajo en equipo con procedimientos e instructivos pendientes a traves de la tarea de cargas laborales. Entre los procedimientos pendientes de actualización está el de Administración de Salarios y Prestaciones. | Complementar con los procedimientos e instructivos pendientes de actualización | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | En reunión con Diego Cossio, Profesional Especializado de procesos, el 05/02/2018, se entrega información por éste según la cual se tienen actualizados varios procedimientos del proceso de Talento Humano, entre ellos los de Actualización de los empleos de la planta de cargos y Administración de Salarios y Prestaciones Sociales, éste último del 05/12/2017. Según dicho funcionario de lo programado para éste proceso se cumplió el 85%. | Según información de Planeación, aún no se cumple en su totalidad el programa de actualización de procedimientos del proceso de Talento Humano, entre los pendientes están el de desvinculación y el de administración de seguridad social y el instructivo de gestión de requerimientos. Existe tambien, en el caso de la liquidación de prestaciones sociales definitivas, un instructivo del 30/052017, pero en el mismo no se tienen todos los controles sugeridos en la evaluación de control interno, más aún cuando es un procedimiento todavía manual. Tampoco se ha actualizado en instructivo de incapacidades, acorde con el aplicativo en implementación. | En proceso
13 | Proceso de Gestión del Talento Humano | 2016-10-05 | * Personal Seleccionado no competente para el cargo | Administrativo | Talento Humano | Talento Humano | *El procedimiento de "ingreso de servidores otro tipo de nombramiento" no contiene lo referente a los empleados de libre nombramiento y remoción y los de planta temporal * El procedimiento no considera la realización de pruebas tecnicas, psicotecnicas y entrevista para la selección de personal. | Falta de procedimiento de ingreso para servidores de planta temporal y libre nombramiento y remoción | Revisar y ajustar procedimiento de "Ingreso de servidores otro tipo de nombramiento" e incluir al personal que ingresa a la planta temporal o de Libre Nombramiento y Remoción. | Procedimiento formalizado | 1 | Actualizar el procedimiento e incluir personal de LNR y temporales. | Director de Talento Humano | 2017-04-01 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | Se actualizó el procedimiento de ingreso de personal de libre nombramiento y remoción codigo PR060303 del 31 de marzo de 2017. Sin embargo esta pendiente de firmas y de publicar en la INTRANET. Con respecto a las pruebas técnicas para la selección de personal, estas no se incorporarán, según Talento Humano, debido a los costos que representan para la empresa. |  | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 0% |  | De acuerdo con la información entregada por Talento Humano, el gerente de la entidad decidió no firmar el procedimiento propuesto y en consecuencia no se establece acción de mejora frente a la observación, con lo cual se estan asumiendo los posibles riesgos que se deriven de la misma. Además tampoco se acoge el planteamiento según el cual los procedimientos definidos deben considerar la realización de pruebas tecnicas, psicotecnicas y entrevista para la selección de personal. | Esta observación se suma a otras del informe de auditoría para las cuales no se formularon acciones de mejora a a aquellas formuladas que no son suficientes o no se cumplen, lo cual es necesario analizar frente al riesgo y los niveles de tolerancia establecidos en la politica. | No tramitada
14 | Proceso de Gestión del Talento Humano | 2016-10-08 | Recurso Humano Insuficiente para la operación de los procesos | Administrativo | Talento Humano | Talento Humano | * Estructura administrativa y de procesos tiene asignadas funciones al Director Financiero, empleo que hoy no existe en la planta de cargos de la ESE. *Falta de recursos humanos suficientes para realizar funciones como cobro de incapacidades, investigación de accidentes laborales, validación de requisitos de posesión, etc. * Muchos requerimientos en taquilla pudiendose habilitar posibilidades via web. | Insuficiencia de personal para realizar todos los procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano | Redistribuir cargas de trabajo en el área. | cargas de trabajo redistribuidas | 100% | Redistribuir cargas de trabajo en el área. | Director de Talento Humano | 2017-03-01 | Mayo 31 de 2017 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Se apoyó temporalmente con un auxiliar la gestión de incapacidades, se implementó el aplicativo en WEB para algunos tramites del personal y se redistribuyeron algunas tareas en Talento Humano. Actualmente se adelanta el estudio de cargas laborales de la empresa con un contratista externo. | La estructura administrativa y la de procesos en lo relacionado con el cargo de Director Financiero no ha sido ajustada y se avanza en el estudio de cargas a través del cual se espera determinar las necesidades de recurso humano. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Se apoyó temporalmente con un auxiliar la gestión de incapacidades, se implementó el aplicativo en WEB para algunos tramites del personal, se redistribuyeron algunas tareas en Talento Humano y se disminuyó carga laboral al auxiliar administrativa de incapacidades para dedicar tiempo a esta tarea. Se espera que en próximos días se formalice la entrega del estudio de cargas laborales de la empresa que realizó un contratista externo. | La estructura administrativa y la de procesos en lo relacionado con el cargo de Director Financiero no ha sido ajustada y se espera la entrega del estudio de cargas a través del cual se determinen las necesidades de recurso humano, entre ellas las del area de Talento Humano. Si existen necesidades de personal en el área de Talento Humano es procedente demostrar las mismas y las consecuencias y riesgos para que se tomen las medidas necesarias. | En proceso
15 | Proceso de Gestión del Talento Humano | 2016-10-05 | Falta de celeridad en la automatización del cuadro de turnos para subsanar deficiencias | Administrativo | Talento Humano | Talento Humano | *El procedimiento de cuadro de turnos señala algunas tareas y acciones a cargo del Director de UPSS, pero existen algunas que no las hace directamente éste como la elaboración y actualización de novedades. * No siempre se otorga el compensatorio por el trabajo en dominical o festivo dentro del mes siguiente a su causación y en ocasiones no se registra en el cuadro de turnos. *Automatizacion del cuadro de turnos no se ha hecho con la celeridad requerida y conserva manualidad y reporocesos en su ejecución. *Ante novedades y vacancias de peronal se han tenido dificultades en los reemplazos de los titulares | Complejidad del montaje en toda la red de servicios | Ejecutar actividades pendientes que faciliten el costeo | Plan de actividades pendientes ejecutado | 1 | Ejecutar actividades pendientes que faciliten el costeo | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-03-14 | 2017-06-30 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | El aplicativo de cuadro de turnos se encuenta operando, excepto para los trabajadores oficiales. Se viene parametrizando en SAFIX un desarrollo aplicativo para el costeo de actividades. | El aplicativo de cuadro de turnos no incluye los trabajadores oficiales. Costos aún no utiliza el reporte que se genera a través del aplicativo de cuadro de turnos, para lo cual tiene que aplicar algunos procedimientos manuales para realizar la valoración. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | El aplicativo de cuadro de trurnos se tiene automatizado e incluye los trabajadores oficiales. Se viene parametrizando en SAFIX un desarrollo aplicativo para el costeo de actividades. | Otras actividades que se plantean en el problema detectado, como son la actualización del procedimiento de cuadro de turnos, el otorgamiento oportuno de compensatorios y su registro, la disminución de las horas adeudadas al personal, no han tenido el avance esperado y con las realizadas no se ha logrado el costeo de actividades según lo propuesto | En proceso
16 | Proceso de Gestión del Talento Humano | 2016-10-05 | Existen plantas temporales para 472 plazas que tienen carácter de temporalidad y se estan prorrogando en el tiempo sin un limite | Administrativo | Talento Humano | Talento Humano | Existen plantas temporales para 472 plazas que tienen carácter de temporalidad y se estan prorrogando en el tiempo sin un limite | Falta de estudios técnicos | Crear comisión evaluadora de la viabilidad de las plantas temporales | Estudio de viabilidad | 1 | evaluar de la viabilidad de las plantas temporales | Gerente | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Existe Acta del 12 de abril del 2017 del equipo de gerencia para análisis de la planta temporal, en la cual se tiene un cronograma para determinar la planta fija y la planta temporal. Posteriormente se determinó adelantar el estudio de cargas laborales, el cual se espera se constituya en el insumo para tomar las decisiones de personal que se requieran. En el estudio se avanza en la etapa de medición, para proseguir con la validación y presentación de los resultados. | Es necesario contar con los estudios técnicos que permitan determinar las medidas necesarias frente a las plantas temporales y necesidades de personal. | En proceso | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 75% |  | En reunión con el ingeniero Diego Cossio, profesional de la oficina de Planeación, el 05/02/2018, éste informa que el estudio del contrato de cargas debió entregarse el 27 de noviembre de 2017 y lo recibido fue un borrador del estudio final que se ha tenido en revisión y que en diciembre de 2017 se envió a los directores de las UPSS para validación, luego de lo cual se debe ajustar. Una vez se tenga con los ajustes requeridos, lo analizara la comisión designada para tal fin, para viabilizar y recomendar al señor gerente quien lo presentará a la Junta para lo pertinente. | Se tienen aún pendiente el estudio de cargas laborales y su analisis para viabilizar las soluciones requeridas en el caso de las plantas laborales que tienen la entidad | En proceso
17 | Proceso de Gestión del Talento Humano | 2016-10-05 | Plan de capacitación que no logra el impacto esperado en el mejoramiento de las competencias, el desempeño y la motivación del personal. | Operativo Personal | Capacitación | Talento Humano | Limitaciones presupuestales Prestación del servicio | Presupuesto insuficiente. PIC | Gestionar contraprestación de los Convenios Docencia Servicio | Mayor cobertura | 50% | Gestionar contraprestación de los Convenios Docencia Servicio | Subgerente de Red de Servicios | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | N/A |  | Se aportan correos electronicos de la profesional de docencia servicio de Metrosalud Rosa Elena Betancur a la profesional de capacitación comunicando la capacitación sobre soporte vital básico y a diversas instituciones de educación continuada sobre necesidades y solicitudes de capacitaión. Tambien se anexan resoluciones de comisiones de servicio para asistir a cursos de soporte vital avanzado. | Puede haber un mejoramiento en los estudios de necesidades de capacitación y su definición, aplicando instrumentos técnicos que los fortalezcan y en la medición de las metas y su impacto; así como en las apropiaciones presupuestales que permitan cubrir las necesidades estimadas | - | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación |  |  |  | El informe de la auditoría de Talento Humano no plantea lo referente a capacitación como una observación o hallazgo, sino como una oportunidad de mejora en la que, entre los aspectos que se estima se pueden mejorar están: la realización de los estudios de necesidades de capacitación , la formulación del plan, la medición de las metas y su impacto; así como las apropiaciones presupuestales que permitan cubrir las necesidades estimadas. La acción que se incluye en este plan de mejoramiento es la de gestionar la contraprestación de los convenios docencia servicio, la cual es importante y se orienta a cumplir requerimientos de habilitación, presentando en la ejecución del plan de acción una variación positiva en la conteraprestación; sin embargo no se icnluyen en el plan de mejoramiento las acciones para los aspectos mencionados en el numeral anterior. | -
18 | Informe de Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano 2016 | 2016-10-05 | Plan de intervención de clima laboral no implementado | Operativo, Personas. | Proceso de Gestión del Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Socialización de la medición de clima laboral que no se realizó a la totalidad de los responsables. No se efectuó plan de intervención sobre las variables claves según el resultado. Plan de Estímulos e Incentivos que no se pudo implementar. | Socialización de la medición que se haga a todos los responsables. | Formulación y ejecución del plan de intervención basado en la medición y Plan de Estímulos e Incentivos | Planes de intevención, de estimulos e incentivos ejecutados | 2 | Formulación y ejecución del plan de intervención basado en la medición y Plan de Estímulos e Incentivos | Dirección de Talento Humano. | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 2017-09-19 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | N/A |  | La socilaización no se realizó pero se tiene un contrato para efectuar la medición de clima laboral 2017 con resultados a diciembre de este año. Para el 2017 se implementó el plan de estimulos el cual fue adoptado por Junta. | Según lo programado, para el año en curso se podría formluar el plan de intervención con base en la medición de clima laboral pero su ejecución quedaría para la proxima vigencia. | - | 2018-02-01 | Héctor Mario Vieira A. Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | 50% |  | Según los resultados del plan de acción y sus soportes, el plan de estimulos e incentivos del 2017 se cumplió en un 100%, teniiendo en cuenta la realización de las actividades programadas. El indicador correspondiente muestra que de 1000 servidores programados asistieron 650, el 65% | En cuanto a la medición de clima laboral se están haciendo correcciones a los resultados recibidos, para socializarlos. Es decir que aún no se tiene el plan de intervención basado en los resultados. | En proceso
Adriana María Córdoba Isaza
Responsable de Realizar el Plan de Mejora | [7 empty] | Aprueba el Plan de Mejora: | [8 empty] | PROMEDIO | 73.44% | [5 empty] | PROMEDIO | 70.59% |  |  | Cerrada | 5 | 29.41%
[28 empty] | En proceso | 11
[28 empty] | No tramitada | 1
100%
75%
50%
25%
0%
N/A
Note on B9: Corresponde a la fuente que genera el hallazgo ó el problema: Acreditación, Comités, Indicadores, Seguridad, entre otros
Note on D9: Descripción del hallazgo o problema que genera la necesidad del plan de mejoramiento.
Note on I9: Describir la causa que se espera bloquear con las acciones a implementar
Note on J9: Formular la acción de mejora para bloquear la causa. Tenga en cuenta: 1. Recuerder que por cada acción se diligencia una celda. 2. No olvide que el conjunto de acciones gira en si mismo un ciclo PHVA. 3. La acción se redacta iniciando con un verbo que genere acción específica
Note on P15: Luffi: Revisión y Socialización
Note on H22: metrosaluddosi: La Dirección de Talento Humano no presentará plan de mejora en relación con realización de pruebas tecnicas, psicotecnicas y entrevistas puesto que no se cuenta con la aprobación para ello y no se tiene personal que lo realice. Por ahora solo se aplpicará el consurso establecido por la CNSC
Note on J10: CONTROL INTERNO: Diseñar e implementar un desarrollo aplicativo para las liquidaciones definitivas
Note on M10: CONTROL INTERNO: Diseñar Implementar Realizar seguimineto
Note on M11: CONTROL INTERNO: Actualizar diseño implementar instructivo Realizar seguimiento
Note on J21: CONTROL INTERNO: Actualizar el procedimiento de admon salarial con los controles y/o punto de control frente al riesgo y lo observado
Note on M12: CONTROL INTERNO: Algunas observaciones ameritan correctivos que pueden estar en pedir conceptos juridicos y el cobro o pago de lo debido
Note on M15: CONTROL INTERNO: Actualizar instructivo Implementar instructivo Realizar autoevaluación y seguimiento
Note on M22: CONTROL INTERNO: Actualizar diseño implementar procedimiento Realizar seguimiento
Note on J23: CONTROL INTERNO: Si son varias acciones estan no van en actividades sino que se separan en filas en las acciones
Note on I23: CONTROL INTERNO: Puede ser necesario solicitar el estudio de cargas de trabajo de algunos cargos
Note on M18: CONTROL INTERNO: Como se integra esto al plan institucional de intervención de riesgos?
Note on L22: CONTROL INTERNO: Las metas se deben cuantificar
Note on L24: CONTROL INTERNO: Las metas se deben cuantificar
Note on J26: Control Interno: Decir cual es la actividad
Note on I21: GLORIA EUGENIA GONZALEZ MADRID: aca deben implementar controles que den parte de la efectividad de la contension del riesgo. Asi no aplique la entidad hay que incluirdos en el prcedimiento.
Note on M23: CONTROL INTERNO: Si son varias acciones estan no van en actividades sino que se separan en filas en las acciones
Note on M26: Control Interno: Decir cual es la actividad
Note on J15: CONTROL INTERNO: Actualizar instructivo Implementar instructivo Realizar autoevaluación y seguimiento
Note on P16: Luffi: Revisión y Socialización