## F_Plan de Mejora y Seguimiento
Código: | F0201020918 | PLAN DE MEJORAMIENTO VISITA AUDITORIA ATENCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA - SECRETARIA DE SALUD DE MEDELLIN 2019 | [15 empty] | SEGUIMIENTOS AL PLAN DE MEJORAMIENTO escribir nombre de la sede u oficina o dirección en mayúsculas, según corresponda. | [59 empty] | NOMBRE DEL DOCUMENTO MEJORADO (Uso Exclusivo Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional)
Versión: | 2
Vigente a partir de: | 2019-04-01
Página: | 1 de 1
FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO 1 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 7 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 8 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 9 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 10 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 11 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 12
NOMBRE DE LA AUDITORÍA O DE LA ACTIVIDAD (Fuente) | FECHA DE LA AUDITORÍA O DE LA ACTIVIDAD (DD/MM/AA) | FECHA DE RECIBO DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA (DD/MM/AA) | FECHA DE FORMULACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (DD/MM/AA) | OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO / RIESGO DEL PROCESO, PLAN O PROYECTO | PROCESO CON EL QUE SE RELACIONA LA OM O RIESGO | ESTÁNDAR DE ACREDITACIÓN CON EL QUE SE RELACIONA LA OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO | EQUIPO DE MEJORAMIENTO | Código de la Acción de Mejora | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO / ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS | ACTIVIDAD(ES) O PRODUCTO ESPERADO (Evidencia a mostrar) | RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (Cargo y nombre) | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA O DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS (DD/MM/AA) | INDICADOR | LÍNEA DE BASE DEL INDICADOR | META DEL INDICADOR | BARRERAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (Solo aplica para plan de mejora - NO APLICA para PIR) | ACCIONES A EJECUTAR PARA BLOQUEAR LA BARRERAS IDENFICADAS PARA EL MEJORAMIENTO (Solo aplica para plan de mejora - NO APLICA para PIR) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | ESTADO DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA)
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Terminar de socializar el manual de referencia y contrareferencia en el ámbito de urgencias, Hospitalario y Ambulatorio al personal de la red | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | REF 1 | Continuar con la socialización del Manual de Referencia y Contrarreferencia en el ámbito de urgencias, Hospitalario, Ambulatorio del personal de la red y terceros (asistenciales y convenios extramurales) interviniendo a los puntos de atención con menor desempeño en éste componente. | SEG 1. Informe de la cobertura alcanzada en la red con el despliegue realizado el 08-08-2019 sobre el Manual Referencia y Contra referencia. SEG 2. Cronograma de capacitación en el Manual Referencia y Contra referencia, procedimientos, instructivos y formatos en los puntos de atención con menor desempeño obtenido en visita de la SSM. SEG 3: Ejecución del cronograma de capacitación Manual Referencia y Contra referencia, procedimientos, instructivos. con seguimiento trimestral del cumplimiento del cronograma. SEG 4. Evaluación de la apropiación de conceptos del proceso Referencia y Contra referencia, mediante test virtual digido al pesonal de los puntos de atención. Con informe semestral de los resultados obtenidos. | Lider Programa Referencia y Contra referencia (Eusebio Enrique Gonzalez Carrillo) | SEG 1. 30/01/2020 SEG 2: 30-01-2020 SEG 3: 31-03-2020 a 30- 09-2020 SEG 4: 15-07- 2020 a 14 -12- 2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Buscar estrategias para fortalecer los lineamientos para la información y educación al paciente y su familia sobre los motivos de las remisiones. | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | REF 2 | Evaluar al personal asistencial y administrativo involucrado verificando el registro de la información brindada al usuario y acompañante sobre el proceso de referencia y contra referencia | SEG 1: Ajuste al Formato "Lista Chequeo Traslado" donde se incluya la verificación de la apropicación de la información suministrada al usuario y familia sobre el traslado urgente. SEG 2: Socialización de resultados de los informes semestrales de pertinencia al instructivo de referencia tanto para remisiones urgentes y electivas y de la lista de chequeo de traslado (componente de apropicación de la información suministrada al usuario y familia sobre el traslado urgente), en comité de prestación de servicios central, comité técnico de UPSS (incluye coordinador de CS) | SEG 1 y 2:Lider Programa Referencia y Contra referencia (Eusebio Enrique Gonzalez Carrillo) | SEG 1: 03-02-2020 SEG 2: 06-07-2020 17-12-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Aumentar el número de muestra historias clínicas de las mediciones del indicador de pertinencia de las remisiones electivas en los diferentes puntos de atención, que sea más representativa e incluir a todos los puntos de atención. | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | REF 3 | Mejorar el alcance y muestra del informe de pertinencia de la referencia realizado bimestralmente desde el nivel central | SEG 1: Informe de adherencia a criterios estrictos del diligenciamiento del formato de referencia (anexo 9) generados a través de implementación de herramientas tecnológicas (cubo referencias) con base e el 100% de las remisiones tanto urgentes como electivas. SEG 2: Continuar con el informe bimestral de auditoria de pertinencia de la referencia urgente y electiva de acuerdo a la metodología establecida institucionalmente y capacidad del equipo auditor | Lider Programa Referencia y Contra referencia (Eusebio Enrique Gonzalez Carrillo) | SEG 1 y 2: 06 -03- 2020 al 30/10/2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Analizar los indicadores de oportunidad de las remisiones Urgentes, cuando estos se alteran. | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | REF 4 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Dar cumplimiento a las mediciones del indicador de pertinencia de las remisiones electivas teniendo en cuenta la periodicidad de medición del mismo. | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | REF 5 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Buscar acciones para mejorar el indicador de pertinencia de las remisiones electivas para dar cumplimiento al estándar establecido | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | REF 6 | Parametrizacion de la historia clínica y formatos asociados al proceso de referencia con el fin de cumplir con criterios estrictos y direccionamiento adecuado de casos | SEG 1: Ajuste CUPS y solicitud ordenes médicas en SAFIX con migración automatica a SAVIA SALUD EPS (Plataforma SOMOS +), Gestión autorizaciones a través de plataforma para servicios ofertados por la ESE Metrosalud. SEG 2: Reentrenamiento a profesionales en medicina (coord. asistenciales y Coord de Centros de Salud) en el uso de la plataforma de referencia y sus aplicaciones con el fin de reducir errores que afectan el indicador. | SEG 1: Director Operativo Sistemas de Información (Jaime Alberto Henao Acevedo) SEG 2: Lider Programa Referencia y Contra referencia (Eusebio Enrique Gonzalez Carrillo) | SEG 1. 30/01/2020 SEG 2: 30-01-2020 al 30-03-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Gestionar la instalación en los computadores de facturación el own cloud (carga masiva de las remisiones de los usuarios). | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | GERENCIA DE LA INFORMACIÓN | REF 7 | Seguimiento a las autorizaciones generadas posterior a carga masiva referencia electivas a través de las plataformas SOMOS + y la herramienta OWN CLOUD en la red. | SEG 1: Capacitación plataforma SOMOS + , dirigida a facturadores, trabajadores sociales y Coordinadores de Centros de Salud en cuanto a carga masiva y verificación de autorizaciones SEG 2: Instalación OWN CLOUD para la verificación de Autorizaciones / Carga masiva como opción hasta la entrada de SOMOS + SEG3 Informe ejecutivo bimestral sobre el número de solicitudes/ autorizaciones generadas por carga masiva | SEG 1 y 3 Lider Programa Referencia y Contra referencia (Eusebio Enrique Gonzalez Carrillo) SEG 2. Director Operativo Sistemas de Información (Jaime Alberto Henao Acevedo) | SEG 1. 30/01/2020 SEG 2: 30-01-2020 SEG 3: 31-03-2020 a 30- 11-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | Publicar en los servicios los lineamientos para realizar el trámite de autorizaciones de salud ante las EAPB, donde se mencione que en ningún caso esa responsabilidad es trasladada al usuario, anexo técnico # 11 (Resolución 4331 de 2012). | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | REF 8 | Publicar en los servicios el anexo técnico 11 establecido por la resolución 4331 de 2012 | SEG: Anexo técnico 11 ( resolución 4331 de 2012) publicado en las carteleras de los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización UH Castilla, Nuevo Occidente y San Cristobal | Director UPSS Castilla, Nuevo Occidente y San Cristobal | SEG 2: 25-02-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | Hacer seguimiento a las estrategias implementadas del programa de autocontrol | GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN |  | MEJORAMIENTO | MEJ1 | Formular, implementar y realizar seguimiento al Programa de Control Preventivo, con el fin de fortalecer la cultura de Autocontrol, Autogestión y Autoregulacion en la ESE Metrosalud alineado con el Plan de Acción 2020 y teniendo en cuenta las estrategias implementadas para la vigencia 2019 | SEG 1. Evidencias de implementación de las estrategias de control preventivo año 2019 SEG 2 Programa de Control Preventivo formulado por la oficina de Control Interno alineado con el Plan de Accion 2020. SEG 3 Plan de trabajo con las respectivas actividades de implementación del Programa de Control Preventivo 2020 y sus evidencias, teniendo en cuenta las estrategias implementadas para la vigencia 2019 (entregables bimestrales) SEG 4. Actividades de seguimiento de apropiación del Programa de Control Preventivo 2020, teniendo en cuenta las estrategias implementadas para la vigencia 2019 (correos, encuestas, informe general de la apropiación) | Adolfo Marulanda Calle - Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación | SEG 1. 30/01/2020 SEG 2. 29/02/2020 SEG 3. 29-02-2020 31/07/2020 SEG 4. 1-08-2019 al 30/11/2020 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades formuladas en el Programa de Control Preventivo |  | 100%
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | Fortalecer el desarrollo y seguimiento de los planes de mejoramiento resultados de las auditorias internas | GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN |  | MEJORAMIENTO | MEJ2 | Asesorar en la formulacion de los planes de mejoramiento Institucionales de auditorias con enfoque en riesgos de acuerdo a la metodologia institucional a solicitud de los lideres de procesos auditados | Asesoria en la formulacion de planes de mejoramiento de acuerdo a la metodologia institucional (Actas y Formatos de asistencia del equipo auditado) . Esta actividad es continua, soportar la evidencia con entregables trimestrales con la información correspondiente a dicho periodo. | Equipo de auditores - Oficina de Control Interno y Evaluación | 13-04-2020 13-07-2020 14-10-2020 | Porcentaje de cumplimiento en asesorias a la formulacion de planes de mejoramiento |  | 100%
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | Fortalecer el desarrollo y seguimiento de los planes de mejoramiento resultados de las auditorias internas | GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN |  | MEJORAMIENTO | MEJ3 | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento formulados a cada auditoria con enfoque en riesgos del area asistencial, de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Evaluaciones | Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento formulados a cada auditoria con enfoque en riesgos del area asistencial, según lo establecido en el Plan Anual de Evaluaciones. Esta actividad es continua, soportar la evidencia con entregables trimestrales con la información correspondiente a dicho periodo. | Equipo de auditores - Oficina de Control Interno y Evaluación | 13-04-2020 13-07-2020 14-10-2020 | Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de los planes de mejoramiento formulados a cada auditoria con enfoque en riesgos del area asistencial |  | 100%
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | Fortalecer los mecanismos de comunicación de los resultados del proceso auditado a los funcionarios de la institucion | GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN |  | MEJORAMIENTO | MEJ4 | Establecer lineamientos para sean socializados los resultados de las auditorias internas y externas a los lideres del proceso auditado y al personal responsable en los puntos de atención | Memorando emitido por la oficina de control interno, Oficina de Planeación y D. O y Subgerente de Red con la directriz de socializar los resultados de las auditorias internas y las externas a los lideres del proceso auditado los cuales desplegaran la información al personal responsable en los puntos de atención. | Nicolás Duque, jefe Oficina de control interno y Evaluación | 2020-02-06
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-17 | Codificar y aprobar el programa para la prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo versión 2 de 2018 y socializarlos a los diferentes puntos de atención de la red. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | TALENTO HUMANO | TH01 | Actualizar, codificar y publicar el programa para la prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo versión 2019 | Documento programa para la prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo actualizado códificado y publicado. | Silvia Echeverry, Líder de seguridad y Salud en el trabajo | 30-01- 2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-17 | Fortalecer la socialización y evaluación del instructivo para el manejo de conflicto con el usuario externo y el programa de prevención e intervención de violencia en el lugar de trabajo | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | TALENTO HUMANO | TH02 | Reforzar capacitación mediante despliegue del programa para la prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo e instructivo de conflicto con el usuario externo. dirigido al personal de todos los puntos de atención, teniendo en cuenta que durante 2019 se realizo despliegue a los centros de salud con apoyo de la ARL. | Socialización (Despliegue, notificación por correo a Directores de UPSS y Coordinadores de Centros de Salud) del programa para la prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo e instructivo de conflicto con el usuario externo. | Líder de seguridad y Salud en el trabajo y PU Participacioón Social | 23-04- 2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | Continuar con los seguimientos y evaluación al cumplimiento del procedimiento de escucha activa en los diferentes puntos de atención | ATENCIÓN AL USUARIO | E1 | CLIENTE ASISTENCIAL | SIAUC 1 | Definir cronograma de visitas de seguimiento 2020 a los puntos de atención de la Red Hospitalaria y evaluar adherencia por criterios al instructivo de Escucha Activa. | SEG 1: Cronograma de visitas 2020 a los puntos de atención para evaluar adherencia por criterios al instructivo de Escucha Activa. SEG 2: Lista de chequeo evaluación adherencia al instructivo de Escucha Activa diligenciadas e informes de avance trimestrales de la medición de la adherencia. | Dioselina Vergara, PU Participación Social | SEG 1: 30-01-2020 SEG 2: 30-03-2020 al 30-11-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | Fortalecer el despliegue del instructivo de escucha activa en cada una de sus etapas, cumplimiento en el tiempo de respuesta al usuario peticionario, identificacion de causas de los PQRS y plan de mejora para cierre de brechas. | ATENCIÓN AL USUARIO | CLIENTE ASISTENCIAL | CLIENTE ASISTENCIAL | SIAUC 2 | Presentar en los Comités Técnicos de las UPSS, el instructivo de escucha activa en todas sus etapas y los responsables de cada de ellas; asi mismo la socializacion mensual de los resultados con el analisis de las causas de las PQRS y su plan de mejora | SEG. 1. Capacitación a los comités Técnicos de cada UPSS, en el manejo, clasificación, registro, uso y diligenciamiento de formatos, gestión de PQRS en SAFIX y custodia de las evidencias fisicas. Actas y listados de asistencia a la capacitación realizada. SEG 2. Informe de análisis mensual de los resultados, causas de PQRS con acciones de mejora para su presentación en comité Técnico (soportado en el Acta del comité) SEG 3. Entrega bimestral a los coordinadores de CS de los consolidados de las PQRS en terminos de cantidad, causas y comportamiento de las mismas para que sean publicados y socializados en el respectivo punto de atención (UH y CS). (Dejar la evidencia en el acta de la entrega de la información y del compromiso de los Coord de Centros de salud) | SEG. 1, 2 y 3 Trabajadoras sociales UPSS | SEG 1: 19 de marzo de 2020 SEG 2 y 3: 19 -02- 2020 al 30-11-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | Buscar estrategias para incentivar a los usuarios a utilizar los canales de comunicación para PQRS como el buzón de sugerencia, pagina web, taquillas y correo electrónico. | ATENCIÓN AL USUARIO |  | CLIENTE ASISTENCIAL | SIAUC 4 | Realizar campaña para fortalecer la divulgación de los canales o medios que se tienen disponibles para interponer PQRS por parte de los usuarios externos: Pagina web, buzones de sugerencias; oficinas y lineas telefónicas. Las estrategias a reforzar son: , vídeo corporativo en los digiturnos, carteleras físicas, redes sociales y pieza comunicacional (Mailmaster). | SEG 1 Actualización del video corporativo de SIAUC, presentar en pantalla digiturno el video, redes sociales y carteleras en fisico para incentivar el uso de los medios de recepcion de PQRS y pieza comunicacional (Mailmaster). | SEG 1: Dioselina Vergara, PU Participación Social, Jorge Cuadros, Comunidador Social (publicación de la campaña). | SEG 1: 30/01/2020 - 30-03-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | Medir el indicador de índice de presunta vulneración de derecho a los usuarios. | ATENCIÓN AL USUARIO |  | CLIENTE ASISTENCIAL | SIAUC 5 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | Terminar de socializar el modelo de triage ESI al personal de los diferentes puntos de atención de la red | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | RED1 | Socializar modelo triage ESI al personal médico y de enfermería del servicio de urgencias de la red que tiene pendiente la capacitación | SEG 1. Capacitación virtual en triage ESI a través de la plataforma moodle dirigido al personal medico y de enfermería del servicio de urgencias. SEG 2: Informe de los resultados de la capacitación en Triage con medición de cobertura y apropiación de conocimientos. | SEG 1 y 2: Jorge Balbín | SEG 1: 30-04-2020 a 30-06-2020 SEG 2: 15-07-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | Realizar socialización de la evaluación de la adherencia del protocolo de triage al personal | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | RED2 | Socializar los resultados de la medición del triage al personal evaluado del servicio de urgencias | SEG 1: Presentar un Informe semestral de la medición de la adherencia al triage que incluya los resultados, las evidencias de la retroalimentación periodica al personal evaluado y los compromisos concertados (Tener disponible los instrumentos de evaluación diligenciados y soportes de retroalimentación, esta actividad es continua) | Coordinadores Asistenciales UH | SEG: 15-07-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | Capacitar a los usuarios y familiares en el tema relacionado a la clasificación de triage | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | RED3 | Fortalecimiento de las actividades educativas y de infomación en triage dirigida a los usuarios y sus familiares de las UH y CS Santo Domingo | SEG 1: Actividades de difusión para capacitación en triage dirigida a los usuarios y familiares (pantallas de digiturnos, carteleras, sesiones educativas) con reporte trimestral de evidencias | PU Trabajo social de las UH y CS Santo Domingo | 16-04-2020 06-07-2020 06-10-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | Ajustar el procedimiento de asignación de citas en el componente de apertura de agenda de acuerdo a los lineamientos establecidos por la E.S.E., y ajustar dicho procedimiento cada vez que los lineamientos sean modificados. | ATENCIÓN AMBULATORIA |  | CLIENTE ASISTENCIAL | RED4 | Revisar y ajustar al procedimiento de asignación de citas en el componente de apertura de agenda de acuerdo a los lineamientos establecidos por la E.S.E. | SEG 1 Documentar el procedimiento de asignación de citas en el componente de apertura de agenda de acuerdo a los lineamientos establecidos por la E.S.E. revisado, ajustado y publicado. SEG 2. Despliegue del procedimiento de asignación de citas al personal involucrado (facturación, Coord administrativo, Director UPSS, Coord CS y Coord Asistencial) evidenciar en acta y listas de asistencia | Alejandro Ochoa Palacio, lider proceso atención ambulatoria Gloria Patricia Muñoz, líder de apoyo | SEG 1: 06-03- 2020 SEG 2: 15 -05- 2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | Realizar análisis y seguimiento correspondiente al Indicador de Oportunidad en la asignación de cama hospitalaria (cuando este se altere). | ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN |  | CLIENTE ASISTENCIAL | RED5 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4 | Asociada a la actividad PAMEC 2, SEG 4
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | Definir, documentar y socializar el proceso estructurado que defina el o los mecanismos para crear alertas en caso de afectación de la oportunidad de la asignación de citas en los servicios ambulatorios y que mencione cómo se garantiza el acceso de los usuarios a los diferentes servicios ambulatorios. | ATENCIÓN EN URGENCIAS |  | CLIENTE ASISTENCIAL | RED6 | Realizar análisis del indicador Oportunidad en la asignación citas por medicina general y odotología cuando este se encuentre alterado interviniendo frente a las brechas identificadas, seguimiento a las citas no usadas por los usuarios | SEG 1 Instrumento en excel con monitoreo de los indicadores de oportunidad en la asignación de citas de medicina general y odontología consolidado empresa definiendo acciones de mejora ante las brechas y el seguimiento a las mismas. Con 02 Reportes timestrales. (Esta actividad es continua con monitoreo mensual) SEG 2 Instrumento en excel con monitoreo de los indicadores de oportunidad en la asignación de citas de medicina general y odontología consolidado por UPSS definiendo acciones de mejora ante las brechas y el seguimiento a las mismas. Con 02 Reportes timestrales. (Esta actividad es continua con monitoreo mensual) | SEG 1: Francisco López Subgerencia red Johana Velasquez Rendon, Médico gestión Clínica SEG 2: Directores UPSS | SEG 1 y 2: 20-04-2020 y 22-07-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | Diseñar stiker de infantes para la publicación de la población priorizada, enviarlos a los diferentes puntos de la red, para su posterior publicación. | ATENCIÓN AMBULATORIA |  | CLIENTE ASISTENCIAL | RED7 | Publicar señaletica de los grupos poblacionales priorizados que incluye los infantes a todos los puntos de la red | Aviso población priorizada que incluye los infantes en areas indicadas en todos los puntos de la red | Jorge Cuadros, Comunicador | 30-01- 2020 al 30-05-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-17 | Fortalecer las acciones que permitan evidenciar como se debe realizar la capacitación y reentrenamiento al personal responsable de los procesos mejorados (del central hacia UH y CS). | DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEJORAMIENTO | PAMEC 1 | Despliegue de los procesos y procedimientos de la estructura documental del aplicativo Sistema integrado de gestión al personal de los puntos de atención. | SEG 1: Implementar el flujo de los documentos para el proceso de creación / actualización, aprobación y divulgación de los mismos, capacitando al personal en el uso del módulo de gestión de documentos del aplicativo Sistema integrado de gestión (Almera) | SEG 1: Diego Cossio Betancur, PE. Planeación y desarrollo organizacional | SEG 1: 30-01-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-17 | Incluir todos los indicadores definidos en la calidad esperada en el tablero de indicadores del punto de atención, terminar de definir la medición inicial de los indicadores (2) y realizar el seguimiento a los mismos. | DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | GERENCIA DE LA INFORMACIÓN | PAMEC 2 | Fortalecer la medición, gestión y seguimiento de los indicadores institucionales definidos en la calidad esperada a través del aplicativo sitema integrado de gestión por parte de los lideres de proceso. | SEG 1: Completar la medición de los indicadores definidos en la calidad esperada del PAMEC de los puntos de atención del ciclo 2016 -2019 SEG 2 Implementación del módulo de indicadores en el Software del Sistema Integrado de Gestión, parametrización de las fichas técnicas de los indicadores para cada uno de los procesos, identificando responsables de medición y análisis SEG 3. Socializar el módulo de indicadores en el Software del Sistema Integrado de Gestión a los lideres de proceso SEG 4 seguimiento y análisis bimestral de los resultados de los indicadores definidos en los procesos por parte de los lideres, estableciendo intervenciones de acuerdo a los indicadores desviados (a través del Software del Sistema Integrado de Gestión) | SEG 1: Katia Flórez Pérez, PE. Planeación y desarrollo organizacional. SEG 2. Gustavo Hernández Giraldo, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Ing. Jaime Henao, Director Operativo de Sistemas de Información. SEG 3: Angela Espinosa Pineda, PE. Planeación y desarrollo organizacional SEG 4. Lideres de procesos misionales | SEG 1: 30/01/2020 SEG 2: 30/01/2020 a 28-02-2020 SEG 3: 28-02-31-03-2020 SEG 4: 30-01-2020 al 30-11-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-17 | Socializar y garantizar la adecuada aplicación de la nueva metodología de los planes de mejoramiento en los diferentes puntos de atención de la red. | DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEJORAMIENTO | PAMEC 3 | Capacitar sobre el modelo de mejoramiento continuo establecido a nivel institucional dirigido a los Directores de unidad hospitalaria y Coordinadores de Centro de Salud | SEG: 1. Ajuste al modelo de mejoramiento continuo de acuerdo al aplicativo sistema integrado de gestión. SEG. 2 Despliegue en comité técnico de UPSS del modelo de mejoramiento continuo, gestión y cierre de acciones de mejora en el aplicativo sistema integrado de gestión dirigido a los Directores de unidad hospitalaria y Coordinadores de Centro de Salud. | Katia Flórez Pérez, PE. Oficina Asesora de Planeación | SEG 1: 05-02-2020 SEG 2: 19 de febrero de 2020 19 de marzo de 2020 22 de abril de 2020 20 de mayo de 2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-17 | Fortalecer la socialización de las etapas de calidad esperada, medición inicial del desempeño y formulación de planes de mejora, aprendizaje organizacional, resumen del mejoramiento al personal de los diferentes puntos de atención de la red. | DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO | PAMEC 4 | Elaborar y despliegar el aprendizaje organizacional PAMEC ciclo 2016 a 2019 y el nuevo ciclo PAMEC 2020 con las fases de la ruta critica dirigido a los responsables de los procesos y al personal de los puntos de la red | SEG: 1. Elaboración el aprendizaje organizacional PAMEC ciclo 2016 a 2019 SEG 2: Elaboración del documento PAMEC ciclo 2020 SEG 3: Despliegue del aprendizaje organizacional PAMEC ciclo 2016 a 2019 y del nuevo ciclo PAMEC 2020 (ruta critica) a los responsables de los procesos y al personal de los puntos de la red | Katia Flórez Pérez, PE. Oficina Asesora de Planeación | SEG 1: 30-01-2020 SEG 2: 12-02-2020 SEG 3: 20-03-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-17 | Hacer seguimiento a las actividades programadas en el plan de mejoramiento PAMEC | DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | MEJORAMIENTO | PAMEC 6 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el plan de mejoramiento PAMEC por parte de los líderes de proceso involucrados. | SEG 1. Informe de seguimiento bimestral del cumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento PAMEC 2020 por parte de los responsables y lideres de proceso (reporte plan de acción). | Katia Flórez Pérez, PE. Oficina Asesora de Planeación | 10-03-2020 al 16-12-2020
Informe visita de auditoría para la atención de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda -Secretaría de Salud de Medellín | 01-abril al 31 de octubre de 2019 | 2019-12-05 | 2020-01-02 | Mantener actualizados permanentemente todas las novedades en el REPS y garantizar la existencia de los distitivos de todos los servicios declarados y ofertados en las diferentes Unidades hospitalarias y Centros de Salud de la Institución | DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  | DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA | HAB 1 | Mantener actualizados permanentemente todas las novedades en el REPS y garantizar la existencia de los distintivos de todos los servicios declarados y ofertados en las diferentes Unidades hospitalarias y Centros de Salud de la Institución | SEG 1 Registrar novedades de apertura y cierre de servicios de acuerdo a los servicios ofertados en cada una de las sedes SEG 2 Imprimir y publicar los distintivos faltantes de cada uno de los servicios ofertados en las diferentes sedes SEG 3. Recoger los distintivos de los servicios de salud no prestados ni declarados de las diferentes sedes para garantizar que no esten publicados | PE. Oficina Asesora de Planeación Habilitación | 2020-02-15
Note on F27: metrosaluddosi: Se incluyo la oportunidad de mejora " medición de adherencia al triage.
Note on L27: metrosaluddosi: se eliminó la actividad 1 Cronograma de capacitación en triage

## Hoja2 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN | MEJORAMIENTO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CLIENTE ASISTENCIAL
GESTIÓN DE VENTA DE SERVICIOS | GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN JURÍDICA | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y DE LA TECNOLOGÍA
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | EQ. PRIMARIO UPSS BELÉN
GESTIÓN DOCUMENTAL | EQ. PRIMARIO UPSS SAP
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EQ. PRIMARIO UPSS SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN FINANCIERA | EQ. PRIMARIO UPSS BUENOS AIRES
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | EQ. PRIMARIO UPSS MANRIQUE
ATENCIÓN EN P Y P | EQ. PRIMARIO UPSS SAN JAVIER
ATENCIÓN AMBULATORIA | EQ. PRIMARIO UPSS CASTILLA
ATENCIÓN EN URGENCIAS | EQ. PRIMARIO UPSS SANTA CRUZ
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | EQ. PRIMARIO UPSS DOCE DE OCTUBRE
ATENCIÓN QUIRÚRGICA | EQ. PRIMARIO UPSS NUEVO OCCIDENTE
ATENCIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO
ATENCIÓN EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO
GESTIÓN DE DOCENCIA SERVICIO
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN