## Plan de mejoramiento
Código: | PE02 FR 438 | PLAN DE MEJORAMIENTO -ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL- | [11 empty] | SEGUIMIENTOS AL PLAN DE MEJORAMIENTO | [59 empty] | NOMBRE DEL DOCUMENTO MEJORADO (Uso Exclusivo Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional)
Versión: | 2
Vigente a partir de: | 2022-07-29
Página: | 1 de 1
FORMULACIÓN | [13 empty] | SEGUIMIENTO 1 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 7 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 8 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 9 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 10 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 11 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 12
NOMBRE DE LA AUDITORÍA O DE LA ACTIVIDAD (Fuente) | FECHA DE RECIBO DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA (DD/MM/AA) | FECHA DE FORMULACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (DD/MM/AA) | OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO | CAUSA(S) PRINCIPAL(ES) O CAUSA RAIZ QUE DA ORIGEN A LA OPORTUNIDAD DE MEJORA | Consecutivo de la Acción de Mejora | TIPO DE ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | EVIDENCIA(S) DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (Cargo) | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA (DD/MM/AA) | NOMBRE DEL INDICADOR (Indicador(es) por oportunidad de mejora) | LÍNEA DE BASE DEL INDICADOR | META DEL INDICADOR | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR | COMENTARIOS | FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA)
Evaluación de la implementación de las intervenciones individuales de la adherencia al protocolo de atención en salud a las personas víctimas de violencia sexual según Resolución 0459 de 2012 en prestadores en prestadores primarios en la ESE Metrosalud, año 2023. | 2023-11-02 | 2023-11-14 | En auditoria realizada por la SSM a 147 historias clínica correspondientes a las atenciones de victimas de violencia sexual del primer semestre de 2023 , se observo un cumplimiento de la atención especializada en salud mental durante la primera consulta del 42,9%. | No se cuenta con Talento Humano ( psicologos o psiquiatra) en todos los servicios de urgencias dE la red no se cuenta con disponibilidad de tiempo completo de psicología en todos los servicios de urgencias se desconoce la capacidad resolutiva de las sedes que cuentan con psicología para garantizar la atención a vicitima s de violencia sexual | 1 | Correctiva | Caracterizar la necesidad del talento humano ( psicologia) y/o psiquiatria) en los servicios de urgnecias que incluye CS Santo Domingo y CISAMF | Informe con caracterización de necesidades | PU Apoyo técnico Psicología -subgernencia de red | 2023-11-29 | Proporción de vícitimas de violencia sexuales evaluados por psicología o Piquiatría antes de egreso de urgencias | 42.9% | 100%
[5 empty] | 2 | Correctiva | Solicitar a Talento Humano y Subgerenca de red, la busqueda de estrategias para garantizar la atención en salud mental antes del egreso de urgencias acorde a la norma. | Acta de reunión para socializar la caracterización y definir compromisos por parte de los jefe de dependencia | PU Apoyo técnico Psicología -subgerenencia de red -Medico evaluación concurrente | 2023-12-06
[5 empty] | 3 | Correctiva | Implementar las estrategias definidas por Talento Humano y Subgerenca de red, para garantizar la atención en salud mental antes del egreso de urgencias acorde a la norma. | Informe de seguimiento | PU Apoyo técnico Psicología -subgerenencia de red -Medico evaluación concurrente | 31 mayo 2024
[5 empty] | 4 | Correctiva | Hacer seguimiento a la atenciones en salud mental realizadas antes del egreso de urgencias a las victimas de violencia sexuales a muestra por sede | Informe de seguimiento trimestral | PU Apoyo técnico Psicología -subgerenencia de red -Medico evaluación concurrente | 2023-12-06
| 2023-11-02 | 2023-11-14 | Porcentaje de adherencia de los estándares evaluados en la atención en salud a personas víctimas de violencia sexual en la ESE Metrosalud tiene un cumplimiento de 66, 4% | La auditoria de HC de Metrosalud esta orientada a la evaluación del desempeño laboral y no cuenta con critruios que permitan evaluar el cumplimiento del protocolo en la Victima. | 5 | Correctiva | Definir plan de evaluación del proceso de gestion de violencias que permitan evaluar el cumplimiento del protocolo en la Victima.y no tenga efoque de EDL | Documento con plan de evaluación definido | subgernencia de red -Medico apoyo proceso Ambulatorio y PE vigilancia epidemiológica | 2024-01-31 | Proporción de adherencia al protocolo de violencia sexual | 66.4% | 80%
[5 empty] | 6 | Correctiva | Implementar y ejecutar el plan de auditoria proceso de gestion de violencias | Informe de cumpliimiento de plan de auditoria (excel cumplimiento cronograma de aud) | Medico Evaluación concurrente | semestral
[5 empty] | 7 | Correctiva | Realizar los informes de las auditorías internas realizadas.de acuerdo a la periodicidad definida | Informes de auditoria | Medico Evaluación concurrente | semestral
| 2023-11-02 | 2023-11-14 | EL porcetaje de toma de pruebas rápidas a las personas víctimas de violencia sexual en la HC auditadas en la ESE Metrosalud es de 39% | No se cuenta con adecuada coberturas de capacitación en el personal médico y de enfermería para la toma de prubas rápidas Falta de adherencia del personal capacitado para la toma de muestras de pruebas rápidas. | 8 | Correctiva | Realizar plan de capacitación para el personal médico y de enfermería para la toma de pruebas rápidas de urgencias | Plan de capacitación para la anulaidad 2024 | Subgerencia de red PE Apoyo tecnico partos, hospital y enfermeer y Lider Laboratorio | 2024-01-31 | porcetaje de toma de pruebas rápidas a las personas víctimas de violencia sexual | 39% | 60%
[5 empty] | 9 | Correctiva | Seguimiento a la implementación del plan de capacitaciones y coberturas | Informe de seguimiento con coberturas | Subgerencia de red PE Apoyo tecnico partos, hospital y enfermeeria y Lider Laboratorio | Timestral desde febrero 2024
[5 empty] | 10 | Correctiva | Hacer seguimiento a la adherencia en toma de pruebas rápidas y oportunidad en el reporte | Informe de seguimiento a adherencias | Subgerencia de red PE Apoyo tecnico partos, hospitasl y enfermeer y Lider Laboratorio | Trimestral desde febrero 2025
| 2023-11-02 | 2023-11-14 | EL registro de toma de material probatorio -evidencia física, y la gestión de garatizar la custodia y envío a autoridades no queda registrado en las HC evaluadas dan documplimiento de 50,9% y 29.7% respectivamente | Falencia del personal médico del diligenciamiento de la Historia clínica de Violejcia sexual. No hay capacitación institucional el la recolecció de material probatorio y evidencia física | 11 | Correctiva | Incluir dentro del curso de actualziación de violencias sexuales el módulo de diligenciamiento de historia clinica | Curso con módulo de diligenciamiento de HC | Subgerencia de red PE Apoyo tecnico partos, hospital y enfermeeria y Lider Laboratorio | 2024-02-01 | Proporción de cumplimiento en el registro de toma de material probatorio -evidencia física, y proporción de registro en la custodia registrado en la Historia clínica | 50,9% y 29.7% respectivamente | 80%
[5 empty] | 12 | Correctiva | Incluir dentro del PIC ( plan institucional de caopacitaciones) 2024, el tema de recoleccion , custodia y remision de material probatorio y evidencia física | PIC Institucional con programación del tema | Subgerencia de red y Lider de capacitaciones | enero 31 2023
[5 empty] | 13 | Correctiva | Evaluar el cumplimiento del plan institucional de capacitaciones y seguimiento con coberturas | Informe de seguimiento con coberturas de capacitación | subgernencia de red -Medico evaluación concurrente y PE vigilancia epidemiológica | trimestral desde marzo 31 2024
[5 empty] | 14 | Correctiva | Incluir dentro de la auditoria interna el registro, recoleccion , custodia y remision de material probatorio y evidencia física | Instrumento de auditoría con criterio incluido | subgernencia de red -Medico evaluación concurrente y PE vigilancia epidemiológica | 2024-02-01
| 2023-11-02 | 2023-11-14 | EL porcentaje de cumplimiento de seguimiento a los casos de acuerdo al protocolo cuanta con un cumplimiento de 46.6% | No se cuenta con Cohorte de vicitimas de violencia sexual que permita controlar y minitorear los seguimientos | 15 | Correctiva | Definir plan de trabajo para implementar y caracterizar la cohorte de víctimas de violencia sexual | plan de trabajo con cronograma | Coordinadora CS CISAMF- PE vigilancia epidemiologica -PU medico evaluación concurrente | febrero 28-2024 | Proporción de cumplimiento en el seguimiento de casos de acuerdo al protocolo | 46.6% | 70%
[5 empty] | 16 | Correctiva | Implementar la cohorte de vixcitmas de violencia en la ESE | Cohorte definida | Coordinadora CS CISAMF- PE vigilancia epidemiologica -PU medico evaluación concurrente | marzo 31 -2024
[5 empty] | 17 | Correctiva | Hacer seguimiento a la cohorte que permita garantizar el cumplimiento del protocolo | Instrumento de cohorte con seguimientos | Coordinadora CS CISAMF- PE vigilancia epidemiologica -PU medico evaluación concurrente | trimestral desde marzo 31 2024

## Instructivo
INSTRUCCIONES FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento debe tener alcance máximo para cumplimiento de acciones de 1 año
PLAN DE MEJORAMIENTO | Registre en MAYÚSCULAS el nombre de la sede o dependencia que elabora el plan
NOMBRE DE LA AUDITORÍA O DE LA ACTIVIDAD (Fuente) | Registre el nombre del informe de auditoría que origina el plan de mejoramiento
FECHA DE RECIBO DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA | Registre la fecha de recibo del informe final de auditoría en formato DD/MM/AA
FECHA DE FORMULACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | Registre la fecha de formulación del Plan de Mejora (DD/MM/AA)
OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO | Transcriba la oportunidad de mejora identificada en el informe de auditoría No se debe combinar celdas en ninguna columna para permitir uso de filtros
CAUSA(S) PRINCIPAL(ES) O CAUSA RAIZ QUE DA ORIGEN A LA OPORTUNIDAD DE MEJORA | Registrar la causa principal que genera la observación, problema u oportunidad de mejora identificados No se debe combinar celdas en ninguna columna para facilitar uso de filtros
Consecutivo de la Acción de Mejora | Número consecutivo que identifica la acción y facilita organizar las evidencias en carpeta digital
TIPO DE ACCIÓN | Identifique el tipo de acción de mejora a implementar de acuerdo a si se trata de acción Coyuntural, Correctiva o Preventiva
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | Registre la(s) acción(es) de mejoramiento a desarrollar, lo más clara y completa posible, iniciando por verbo en infinitivo (ar, er, ir). Procure formular el plan incluyendo acciones de Planeación, del Hacer y de Verificación No se debe combinar celdas en ninguna columna para facilitar uso de filtros
EVIDENCIA(S) DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | Cite los Documentos u otros elementos que servirán como evidencia del cumplimiento de la tarea o acción y que se presentarán al evaluador o auditor (Ej: Documento "x" aprobado y publicado, Presentación .ppt, Lista de asistencia a capacitación o reunión, Formato o Lista de chequeo para registro, Formato para evaluación, Informe con resultados, Acta de reunión, etc.)
RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (Cargo) | Registrar cargo del responsable. Si el cargo es común a varios servidores, adicionar el nombre del servidor o la especificidad del cargo si aplica Ej: Subg de Red de Servicios; Médico referente seguridad (Andrés Pino); Prof de enfermería (Ana Soto)
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA (DD/MM/AA) | Registre la fecha final de cumplimiento de la Acción de Mejora (DD/MM/AA)
NOMBRE DEL INDICADOR (Indicador(es) por oportunidad de mejora) | Registre el o los indicador(es) que permitirá evaluar el impacto en el mejoramiento del hallazgo u oportunidad de mejoramiento El indicador se define para la oportunidad de mejoramiento, NO para cada acción o tarea del plan Registre nombre del indicador, variables, y frecuencia de medición. Ej.: Proporción de servidores capacitados en triage = Total servidores capacitados / Total servidores a capacitar, medición semestral
LÍNEA DE BASE DEL INDICADOR | Resultado del indicador al momento de formular el plan
META DEL INDICADOR | Resultado esperado al implementar el plan (no necesariamente será igual a la meta institucional para el indicador)
INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
El formato cuenta con espacio para 12 seguimientos (1 por mes)
FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AA) | Registre la fecha en que se realiza el seguimiento al plan, en formato DD/MM/AA Ej: 30/06/2022
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACCIÓN | Registre el nivel de avance porcentual de la acción Recordar que se realiza seguimiento a las tareas que ya deben estar cumplidas o que tiene producto definido para la fecha de corte evaluado. Si la tarea no ha vencido, dejar en blanco esta celda Para tareas o acciones con entrega de producto en varias fechas, se registrará como avance 100% si se cuenta con los productos completos la fecha del seguimiento (Ej.: si debo entregar informes trimestrales y a septiembre deben ir 3 informes, registro 100% si hay evidencia de los 3 informes)
RESULTADO DEL INDICADOR | Resultado del Indicador cuando se tenga dato, según periodicidad de medición del mismo
COMENTARIOS | Descripción cualitativa de los avances de la acción y/o justificación de la reprogramación de la misma
FECHA REPROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN NO CUMPLIDA (DD/MM/AA) | Establezca la nueva fecha de cumplimiento de la acción no cerrada (DD/MM/AA) Esta fecha (reprogramación) no debe ser mayor a 3 meses contados a partir de la fecha inicial de cumplimiento definida, EXCEPTO CASOS JUSTIFICADOS

## Hoja2 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN | MEJORAMIENTO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CLIENTE ASISTENCIAL
GESTIÓN DE VENTA DE SERVICIOS | GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN JURÍDICA | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y DE LA TECNOLOGÍA
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | EQ. PRIMARIO UPSS BELÉN
GESTIÓN DOCUMENTAL | EQ. PRIMARIO UPSS SAP
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EQ. PRIMARIO UPSS SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN FINANCIERA | EQ. PRIMARIO UPSS BUENOS AIRES
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | EQ. PRIMARIO UPSS MANRIQUE
GESTIÓN COACTIVA | EQ. PRIMARIO UPSS SAN JAVIER
ATENCIÓN EN P Y P | EQ. PRIMARIO UPSS CASTILLA
ATENCIÓN AMBULATORIA | EQ. PRIMARIO UPSS SANTA CRUZ
ATENCIÓN EN URGENCIAS | EQ. PRIMARIO UPSS DOCE DE OCTUBRE
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | EQ. PRIMARIO UPSS NUEVO OCCIDENTE
ATENCIÓN QUIRÚRGICA
ATENCIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO
ATENCIÓN EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO
GESTIÓN DE DOCENCIA SERVICIO
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y TERRITORIAL
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN