## Hoja1 (2)
Código: |  | F0103010118 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Versión: |  | 1
Vigente a partir de: |  | 2020-12-12
Página: |  | 1 de __
N° | Nombre de la Actividad | Acciones o Tareas principales | Indicador o Producto | Meta | Fecha inicio | Fecha final | Avance Programado | [5 empty] | Responsable de la Actividad | % Cumplimiento
[7 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
1 | Actividad: Verificación de la Seguridad de los accesos físicos | Implementar registros de control de acceso a los centros de procesamiento de datos y cuartos técnicos de datos. | Informe / Plantilla de Registro | 100 | 2022-07-02 | 2022-10-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B4 to Avance Programado B5
|  | Verificar los niveles de seguridad implementados en los equipos que se encuentran alojados en el DATACENTER que se tienen en la modalidad de Hosting | Documento con especificaciones técnicas | 100 | 2022-05-02 | 2022-10-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B4 to Avance Programado B5
|  | Revisar la programación con el proveedor sobre el mantenimiento de Equipos Tecnológicos | Plan de mantenimiento / Informe de Seguimiento | 100 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B1 to Avance Programado B2; Avance Programado B4 to Avance Programado B6
2 | Actividad: Validar la seguridad y continuidad de la Operación | Validar las actividades relacionadas con las actualizaciones que se realicen a los sistemas de información para garantizar que su paso a producción no genere indisponibilidad del servicio. | Documento técnico de pruebas y recomendaciones para paso a producción | 100 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B6
|  | Revisar las especificaciones técnicas y Evaluar el comportamiento de cada uno de los ambientes de trabajo (PRODUCCION,DESARROLLO,PRUEBAS) | Informe técnico de comportamiento y disponibilidad de los ambientes |  | 2022-05-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B6
|  | Verificar las reglas, configuración y ajustarla para mantener los nivel de seguridad para ante códigos maliciosos y otros tipos de ataque. | Documento técnico / Dispositivos configurados / Plantilla de seguimiento |  | 2022-05-02 | 2022-08-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B4
3 | Actividad: Verificar el tratamiento de la información con los distintos proveedores | Matricular las Bases de datos ante la superintendencia de Industria y comercio | Constancia del registro de BD | 100 | 2022-01-02 | 2022-11-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B1; Avance Programado B5
4 | Actividad: Verificar como es el seguimiento y el control de los incidentes | Revisar los planes de contingencia con que se cuentan para garantizar la continuidad del sistema de información, en caso de interrupción inesperada del sistema de información. | Documento detallado de incidentes / Informe de actividades de mitigación por cada evento | 100 | 2022-01-02 | 2022-12-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B6
4 | Actividad: Validar políticas de seguridad y su vigencia descritas en el documento de especificaciones | Realizar actividades de proteccion de datos personales , Ajustar la politica con el tema de firma digital y huella, Realizar hacking etico y su plan de remediacion | Informe con cumplimiento de cada una de las políticas, Documento ajustados, Ejecucion del plan de remediacion. | 100 | 2022-03-02 | 2022-06-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B6
|  | Verificar que los Acuerdos de Confidencialidad se estén cumpliendo con los distintos proveedores tanto a nivel interno como externo y el tratamiento de la información. | Documento de acuerdo aprobado y socializado con las áreas de contratación, talento humano y mercadeo. | 100 | 2022-01-02 | 2022-04-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores | bar: Avance Programado B6