## PLAN TRABAJO 2022
Código: | PL0103017419 | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2022 VIGENCIA ENERO DICIEMBRE
Versión: | 3
Vigente a partir de: | 2019-05-06
Página: | 1 de 5
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | BIMESTRE I |  |  |  | BIMESTRE II |  |  |  | BIMESTRE III |  |  |  | BIMESTRE IV |  |  |  | BIMESTRE V |  |  |  | BIMESTRE VI |  |  |  | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | OBSERVACIONES | Fechas
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
| GESTION ADMINISTRATIVA | META: CUMPLIR EN 95% CON LAS ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA
PLANEAR | Elaborar plan de trabajo anual. | Grupo SST - Gestor ARL | P | [23 empty] | Plan de trabajo anual | 1 | 0 | 0%
| Actualización y Elaboración del Plan de Trabajo Profesionales de la ARL. | Grupo SST - Gestor ARL | P | [9 empty] | P | [13 empty] | Plan de trabajo final | 2 | 0 | 0%
| Diseño y definición del plan de capacitación anual para la prevención e intervención de los Riesgos | Grupo SST | P | [23 empty] | Acta de Reunión COPASST y documento del Plan de capacitación para el SG SST | 1 | 0 | 0%
HACER | Autoevaluación SGSST | Grupo SST - Gestor de la ARL | P | [23 empty] | Formato de evaluación | 1 | 0 | 0%
| Revisión estado de Actividades por parte de la ARL | Grupo SST - Gestor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe mensual Gestión Actividades | 12 | 0 | 0%
| Actualización de la documentación del SG- SST. | Grupo SST - Gestor ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Documentos actualizados o revisados | 10 | 0 | 0%
| Divulgar la política del Sistema de Gestión del Seguridad y Salud en el Trabajo. | Grupo SST - Asesores ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | Listados de asistentes y actas de reunión | 1 | 0 | 0%
| Reporte bimestral para los indicadores de gestión | Grupo SST - Gestor ARL | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | Indicadores de gestión | 6 | 0 | 0%
| Proyectar Respuesta a los Requerimientos por parte de funcionarios, Entidades externas (EPS. Juzgados, etc.) | Grupo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Respuesta a requerimientos | 12 | 0 | 0%
| Actualización matriz legal | Grupo SST - Abogada talento humano- asesor ARL |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | Informe de gestión | 5 | 0 | 0%
| Aprobación del Plan de Trabajo de SST en la vigencia 2021, por parte del director del Talento Humano y Gerente | Grupo SST-Director del Talento Humano | P | [23 empty] | Documento firmado | 1 | 0 | 0%
| Presentación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2021 al COPASST y a la Entidad. | Grupo SST - Gestor Positiva ARL | P | [23 empty] | Acta de reunión del COPASST | 1 | 0 | 0%
VERIFICAR | Auditoría Interna del proceso de SST (Acompañamiento del COPASST) | Auditores Internos | [22 empty] | P |  | Documento | 1 | 0 | 0%
ACTUAR | Revisión de la Alta Dirección de resultados 2021 | Alta Dirección | [22 empty] | P |  | Acta de revisión | 1 | 0 | 0%
| Rendición de cuentas al interior de la entidad plan de acción | Lider SST | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Soporte | 4 | 0 | 0%
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | META: DISMINUIR LA TASA DE ACCIDENTALIDAD A 0,5% CON RELACION AL AÑO 2020
GESTION DE LOS PELIGROS Y AMENAZAS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
HACER | Realizar Seguimiento y /o Actualización Matrices de Riesgos : identificación, valoración, establecer Controles; Gestión de Control de Riesgos( 4 mensuales) | Grupo SST - Asesor ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [9 empty] | Matrices actualizadas . | 21 |  | 0%
| Incentivar en los servidores medidas de protección individual y colectiva, Incentivar cumplimiento de Protocolo de bioseguridad. Realizar y divulgar estándares de seguridad y de procedimientos de trabajo seguro mediante Circulos seguros y capacitaciones. | Grupo SST - Asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Procedimientos, instructivos o listados | 11 | 0 | 0%
| Investigar 100% Incidentes y Accidentes de Trabajo | Grupo SST - Asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Formato de Investigación de AT | 11 | 0 | 0%
| Realizar simulaciones y simulacros para poner a prueba los Planes de Emergencia de cada una de las Sedes y ajustar planes | Grupo SST - Grupo Brigadistas |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe simulacros y planes ajustados si fue necesario. | 10 | 0 | 0%
| Realizar Reuniones Periódicas con lideres de plan de emergencias. Apoyar actividades relacionadas con el Plan de Emergencia, y simulacros para cada una de las Sedes . | Grupo SST - lideres plan de emergencias |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | Listados de asistencia | 4 | 0 | 0%
| Entregar y capacitar en uso de EPP al todos los servidores | Grupo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Formato entrega y capacitación EPP/mensual | 12 |  | 0%
| Realizar inspecciones de seguridad en cada una de las sedes (53 en el año)/ 4o 5 por mes | Grupo SST - COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Formato de Inspección e informe en excel ACPM | 11 | 0 | 0%
| Capacitar brigadas de emergencia | Asesor ARL |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | Listados de asistencia y programa | 5 | 0 | 0%
VERIFICAR | Realizar Seguimiento a acciones preventivas,correctivas y de mejora,mediante Inspecciones planeadas. | Grupo SST - Asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Formato de ACPM con seguimientos | 11 | 0 | 0%
ACTUAR | Asesorar la Implementación de medidas de intervención sugeridas en la matriz de riesgos para las diferentes sedes de la ESE METROSALUD | Grupo SST - Asesor Positiva ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Formato de ACPM con seguimientos | 3 | 0 | 0%
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO |  | META: DISMINUIR EN 0,5 % EL AUSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDAD GENERAL -LABORAL
GESTION DE LA SALUD |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
HACER | Realizar seguimiento de Evaluaciones de Aptitud para brigadistas | Grupo SST - Asesor Médico ARL | [12 empty] | P |  | P | [9 empty] | Concepto de valoraciones. Cuadro Consolidado de valoraciones | 2 | 0 | 0%
| Evaluaciones Médica para Conductores | Grupo SST | [16 empty] | P | [7 empty] | Concepto de valoraciones. Cuadro Consolidado de valoraciones | 1 | 0 | 0%
| Programar vacunación covid a los servidores de acuerdo a esquema y disposiciones del Ministerio de Salud | Grupo SST |  |  |  |  | P |  |  |  | P | [11 empty] | P |  |  |  | Actividad sujeta a dispocisiones del Ministerio de Salud | 3 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento a PVE Radiaciones ionizantes | Grupo SST - Asesores Médico ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Concepto de valoraciones. Cuadro Consolidado de valoraciones | 12 | 0 | 0%
| Análizar el informe epidemiológico elaborado por la IPS prestadora de examenes ocupacionales y concepto medico ocupacional como insumo de los PVE desarrollados en SST. | Grupo SST -IPS Contratada - Asesoría Médico ARL |  |  | P | [21 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento y evaluaciones Post-Incapacidad a servidores con incapacidades mayores a 30 dias | Grupo SST - Asesoría Médico ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe | 12 | 0 | 0%
| Intervenir a los PVEs de acuerdo con los casos encontrados | Grupo SST - Asesoría Médico ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe | 12 | 0 | 0%
| Continuar programa de riesgo cardiovascular (diagnóstico, seguimiento, control de los asistentes del PVE) | Grupo SST - Asesoría ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Control de asistencia | 11 | 0 | 0%
| Continuar programa DME riesgo ergonomico | Grupo SST - Asesoría ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe | 11 | 0 | 0%
| Realizar inspecciones a Puestos de Trabajo ergonomicos | Grupo SST - Asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe, listado de asistencia | 11 | 0 | 0%
| Revisar ,adaptar y expedir recomendaciones medicas emitidas a los servidores por parte de las EPS y ARL. (según Requerimiento) | GRUPO SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Evaluaciones medicas / memorandos | 12 | 0 | 0%
| Promover las Pausas Activas en los servidores. | Grupo SST - Asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe | 11 | 0 | 0%
| Realizar examenes de ingreso,periodico y de retiro (servicio prestado por IPS Externa) | Grupo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Informe mensual de examenes realizados | 12 | 0 | 0%
VERIFICAR | Realizar Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de recomendaciones medicas a los funcionarios que lo requieran) | Grupo SST - Asesoría Médica ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Concepto y Recomendaciones médicas | 12 | 0 | 0%
VERIFICAR | Realizar Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales | Grupo SST - Asesoría Médica ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | analisis mensual e informe bimensual para plan de acción | 12 | 0 | 0%
META: 80% DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LA ESE
RIESGO PSICOSOCIAL |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
HACER | Desarrollar actividades de prevencion e intervención del Riesgo Psicosocial | Grupo SST Y asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Acta de reunión, listado de Asistentes y presentación grafica de los resultados obtenidos por el Diagnostico de Riesgo Psicosocial. | 11 | 0 | 0%
| Aplicar bateria de riesgo psicosocial de acuerdo a la normatividad | Proveedor externo | [14 empty] | P |  | P |  | P | [5 empty] | Informe de los resultados por parte de la proveedor externo que aplicó la bateria | 3 | 0 | 0%
HACER | Realizar consejerías psicológicas individuales en el marco de las actividades de prevención del Riesgo Psicosocial Individual y Extra laboral de acuerdo a la demanda y solicitud de los servidores y contratistas | Grupo SST y asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Listado de asistentes, informe de ejecución semestral | 11 | 0 | 0%
| Realizar actividades colectivas o grupos focales que permitan ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial planeado a través de los resultados del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial realizado en las sedes | Grupo SST y asesor ARL |  |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Listado de asistentes, encuesta de satisfacción, informe de ejecución y | 9 | 0 | 0%
| Desplegar documento del programa para la prevencion del consumo de alcohol, tabajo y spa. | Grupo SST y asesor ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Informe de los resultados | 10 | 0 | 0%
| Realizar de actividades de sensibilización y prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política circulos saludables. | Grupo SST y asesor ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Listado de asistentes y encuesta de satisfacción | 10 | 0 | 0%
| Acompañar en la formacion, funcionamiento y fortalecimiento de habilidades y competencias a los miembros del Comité de Convivencia Laboral . | Grupo SST y asesor ARL | P | [9 empty] | P | [13 empty] | Acta de reunión y documento del plan de intervención de acuerdo a los resultados encontrados | 2 | 0 | 0%
| Acompañar y realizar seguimiento a los servidores que sufran violencia en el lugar de trabajo | Grupo SST y asesor ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | Listado de asistentes, informe de ejecución semestral | 11 | 0 | 0%
VERIFICAR | Realizar seguimiento al plan establecido para la intervención del riesgo psicosocial | Grupo SST | [12 empty] | P | [9 empty] | P |  | Acta de reunión, documento del informe de gestión y Presentación de resultados | 2 | 0 | 0%
ACTUAR | Ajuster el Programa de Prevención e Intervención del Riesgo Psicosocial y alcohol,tabaco y sustancias psicoactivas | Grupo SST |  |  | P | [17 empty] | P |  |  |  | Acta de reunión y Documento del Programa de Gestión | 2 | 0 | 0%
| TOTAL AÑO |  |  | enero |  | febrero |  | marzo |  | abril |  | mayo |  | junio |  | julio |  | agosto |  | septiembre |  | octubre |  | noviembre |  | diciembre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO |  |  | 364 | 33 |  | 34 |  | 34 |  | 33 |  | 33 |  | 35 |  | 34 |  | 35 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 16
ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL MES |  |  |  | 9.091% |  | 8.824% |  | 8.824% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 8.571% |  | 8.824% |  | 8.571% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 9.091% |  | 18.75%