## Consolidado de Cumplimiento
ENTIDAD: | ESE METROSALUD
VIGENCIA: | 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN | 15 de mayo de 2018
PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Fecha de seguimiento: | Mayo de 2018
Componente | Actividades programadas para ejecutar en el primer cuatrimestre | Actividades cumplidas | Actividades cumplidas parcialmente | Porcentaje de Avance con Corte al 30 de abril de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | 3 |  | 100%
Componente 2: Racionalización de trámites | 1 | 1 |  | 100%
Componente 3: Atención al ciudadano | 5 | 3 | 2 | 80%
Componente 4: Rendición de cuentas | 7 | 7 |  | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 9 | 5 | 4 | 85%
Componente 6: Iniciativas adicionales | 0 | 0 |  | -
Cumplimiento | 25 | 19 | 6 | 93%
0 a 59% es | Zona baja | Rojo
De 60 a 79% es | Zona Media | Amarillo
De 80 a 100% es | Zona Alta | Verde
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se refieren estrictamente a las metas que ya se cumplieron en su totalidad. No incluyen las metas que se encuentran en proceso, aún con tiempo programado para su ejecución, y con avances parciales a la fecha.

## Gestion del Riesgo
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2018
Fecha publicación: 15 DE MAYO DE 2018
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2018 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar y desplegar la política y sus instrumentos de desarrollo, (incluye riesgos de corrupción) | Despliegue de la política de administración de riesgos (incluye Riesgos de corrupción) a través de intranet, Mail master, despliegue Institucional PAAC | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2018 a 31/07/2018
| 1.2 | Actualizar el contexto interno de riesgos de corrupción, acorde con la dinámica actual de la Empresa | Matriz de definición de riesgos de corrupción actualizada, según criterios de la Guia de riesgos de corrupción | Comité de Gerencia | 30/03/2018 a 30/06/2018 |  |  |  | Esta actividad la tiene prevista la Entidad para el mes de junio de 2018.
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Formular el plan de intervención de riesgos de corrupción para ejecución en 2018 (Integrada al plan de intervención de riesgos general) | Plan de intervención de riesgos de corrupción formulado vigencia 2018 (integrado al Plan de intervención de riesgos general) | Jefes de Unidades administrativas con acompañamiento de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/01/2018 a 30/03/2018 | X | X | 100% | Se observó que la Entidad cuenta con el Plan de Intervención de riesgos 2018 (PIR) y en este se encuentra incluido lo correspondiente a los riesgos de corrupción. Este Plan se puede consultar en una carpeta compartida que tiene la Entidad denominada RIESGOS y en el se encuentran integrados los planes de intervención de riesgos generales y de corrupción. Ruta: Riesgos (\\10.11.200)(W)
| 2.2. | Implementar las acciones para riesgos de corrupción, contenidas en el Plan de intervención de riesgos. | Cumplimiento mayor o igual al 85% en acciones para riesgos de corrupción | Jefes de Unidades administrativas con acompañamiento de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/03/2018 a 30/12/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
| 2.3 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción segundo semestre de 2018 | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Jefes de Unidades administrativas con acompañamiento de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/08/2018 a 30/09/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
| 2.4 | Formular el Plan de Intervención de riesgos de corrupción para ejecución en 2019 (Integrado al plan de intervención de riesgos general) | Plan de intervención de riesgos de corrupción formulado vigencia 2019 | Jefes de Unidades administrativas con acompañamiento de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/10/2018 a 30/11/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Desplegar el mapa de riesgos de corrupción | Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción y ajustes a que haya lugar | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 31/01/2018 a 28/02/2018 | X | X | 100% | Esta actividad se cumplió y se encuentra en la página web en el link de Transparencia y acceso a la información Plan Anticorrupción se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción. Ruta: http//www.metrosalud.gov.co/transparencia/plan-anticorrupción
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Medir el conocimiento sobre el Riesgos de Corrupción, dentro de la evaluación del SAR | Alcanzar el 90% de conocimiento en riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/06/2018 a 30/09/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
| 4.2 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de intervención de riesgos (incluye corrupción) | Realizar 3 seguimientos al plan de intervención de riesgos (incluye corrupción) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Jefes Unidades administrativas | 30/04/2018 a 31/12/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar el componente gestión de riesgos de corrupción | Informe de evaluación y seguimiento al componente riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno y Evaluación | 30/04/2018 30/09/2018 30/12/2018 | X | X | 100% | Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre del 2018
Total | [5 empty] | 3 | 3 | 100%

## Racionalización trámites
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2018
Fecha publicación: 15 DE MAYO DE 2018
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 2: Racionalización de trámites | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2018 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Preparación y socialización de la estrategia de racionalización de trámites | 1.1 | Socializar la estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites desplegada en todas las unidades administrativas mediante despliegue Institucional del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Equipo de racionalización de trámites institucionales | 02/02/2018 a 30/05/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
Subcomponente 2. Actualizar los trámites Institucionales | 2.1 | Actualizar el inventario de trámites institucionales | Inventario de trámites Institucionales actualizado | Equipo de racionalización de trámites institucionales | 02/02/2018 a 30/06/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
Subcomponente 3. Racionalización de trámites Institucionales | 3.1 | Simplificar, eliminar u optimizar los trámites Institucionales | 1 Trámite racionalizado | Equipo de racionalización de trámites institucionales | 01/07/2018 a 31/12/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
Subcomponente 4. Seguimiento | 4.1 | Divulgar los trámites Institucionales estandarizados | Trámites desplegados con reunión de Liga de usuarios, Mailmaster, Boletín latidos, redes sociales | Trámites desplegados con reunión de Liga de usuarios, Malimaster, boletín Latidos, redes sociales. | 01/04/2017 - 31/12/2017 |  |  |  | Actividad no vencida
| 4.2 | Actualizar las estadísticas de trámites | Estadísticas de trámites actualizadas mensualmente | Directores UPSS, Jefe de Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación | 02/01/2018 a 31/12/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
| 4.3 | Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión de los trámites | Encuesta de satisfacción aplicadas | Jefe de Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación, Director Sistemas de Información | 30/06/2018 a 31/12/2018 |  |  |  | Actividad no vencida
Subcomponente 5. Seguimiento a la racionalización de trámites | 5.1 | Evaluar la gestión de trámites institucionales | 1 informe de seguimiento en la vigencia al SUIT Seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2018 30/09/2018 31/12/2018 | X | X | 100% | Se realizó seguimiento al SUIT el 20 de marzo de 2018 ; en enero se realizó al PAAC de la vigencia 2017 y también al primer cuatrimestre del 2018
Total | [5 empty] | 1 | 1 | 100%
X

## Atención al ciudadano
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2018
Fecha publicación: 10 DE MAYO DE 2018
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 3: Atención al ciudadano | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2018 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Implementar el Acuerdo 330 de 2017 por medio del cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la ESE Metrosalud | Programa de trabajo definido para la implementación del Acuerdo 330 de 2017 | Jefe Of. Asesora de Planeación lidera el programa de trabajo. Jefe Oficina Asesora Jurídica, Director Sistemas de Información, Subgerencia de Red de Servicios, PU Comunicaciones, PU Participación social, Director Talento humano | 15/01/2018 a 08/02/2018 | X | X | 100% | En el mes de abril la Oficina de Planeación elaboró un Programa de trabajao para la implementación del Acuerdo 330 de 2017.
| 1.2 |  | Despliegue del Acuerdo 330 de 2017 mediante página web, intranet, Mailmaster y reuniones de equipos de trabajo y personal | Jefe Oficina Asesora Jurídica y PU Participación social definen contenidos. PU Comunicaciones y Jefes de Unidades Administrativas despliegan | 1o.01/03/2018 a 30/03/2018 2o.01/08/2018 a 15/08/2018 | X |  | 50% | Desde la Oficina Asesora Jurídica se envió copia del Acuerdo 330 de 2017. Adicionalmente este Acuerdo se encuentra publicado en la página web en el link Transparencia y Acceso a la Información, en el item Marco Normativo, Acuerdos. No obstante lo anterior, para dar cumplimiento a esta actividad se requiere que se inicie la ejecución y cumplimiento del programa de trabajo definido para la implementación del Acuerdo 330, para que se proceda no solo con el despliegue del Acuerdo, sino con los lineamientos que se definan frente a la implementación de este en la Entidad.
| 1.3 |  | Capacitación a comité técnico de UPSS y a servidores de nivel profesional y Jefes de Unidades administrativas responsables de la recepción, seguimiento y respuesta a las solicitudes de los ciudadanos en la implementación del Acuerdo 330 de 2017 | Jefe Oficina Asesora Jurídica lidera, PU Participación social, PU Comunicaciones y Dirección Sistemas de Información | 01/08/2018 a 30/11/2018
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Diseñar y divulgar la carta de deberes y derechos braile | 10 cartas de deberes y derechos en braile para Unidades hospitalarias y CS Santo Domingo | Subgerencia Red de Servicios, PU Participación social | 01/02/2018 a 30/04/2018 | X | X | 100% | Se cumplió con esta actividad. Se entregaron 54 cartas de deberes y derechos en braile las cuales fueron organizadas por UPSS, incluyendo los Centros de Salud, donde la custodia se esta llevando en el servicio de Farmacia. Evidencia: carpeta compartida PLAN DE INTERVENCION DE RIESGOS - carpeta SUBRED evidencia EVIDENCIAS DE ENTREGA CARTA DE DYD EN BRAILLER
| 2.3 | Incluir en el Plan Institucional de capacitación el tema de lenguaje de señas | Una capacitación en lenguaje de señas a los servidores de atención al usuario en cada UH | Dirección de talento humano y PU Participación social | 30/06/2018 a 31/12/2018
Subcomponente 3. Talento humano | 3.1 | Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado. | Cinco reconocimientos públicos en Mailmaster del servidor con mayor número de felicitaciones y reconocimientos a través de escucha activa | Dirección de talento humano y PU Participación social | 01/03/2018-30/03/2018 01/05/2015-30/05/2018 01/07/2018-31/07/2018 01/09/2018-30/09/2018 01/11/2018-30/11/2018 | X |  | 50% | Se depuró la información y se consolidó para el primer reconocimiento el cual se realizó en el mes de mayo por Mailmaster para aquel funcionario con mayor número de felicitaciones.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | Percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios | Subgerencia Red de Servicios - Dirección de Gestión Clínica | 01/03/2018-30/06/2018 01/08/2018-31/11/2018
Subcomponente 6. Seguimiento | 5.1 | Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud | 2 Informes de seguimiento en la vigencia a PQRSD y seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2018 30/09/2018 31/12/2018 | X | X | 100% | Se hizo seguimiento a PQRSD en el mes de febrero de 2018, al PAAC de la vigencia 2017 y al primer cuatrimestre 2018.
Total | [5 empty] | 5 | 3 | 80%

## Rendición de cuentas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2018
Fecha publicación: 10 DE MAYO DE 2018
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 4: Rendición de cuentas | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2018 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web la presentación de gestión de la ESE Metrosalud | Presentación de gestión publicada | Grupo Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación y desarrollo organizacional | 15/01/2018 a 31/01/2018 | X | X | 100% | Se tiene publicada la rendición de cuentas de la vigencia 2017 en el link Transparencia Rendición de cuentas el archivo: Presentación Rendición de Cuentas Enero-Diciembre 2017. EVIDENCIAS 2018\RENDICION CUENTAS\Publicación Plan de Acción enero - diciembre 2017.msg
| 1.2 | Publicar en la página web de la SUPERSALUD la fecha y lugar de la audiencia pública | Publicación realizada en la página web de la SUPERSALUD | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional | 30 días antes de la fecha de rendición pública de cuentas | X | X | 100% | Se realizó la publicación en la página web de las SUPERSALUD el día 8 de febrero de 2018. EVIDENCIAS 2018\RENDICION CUENTAS\Reporte Fecha rendición SUPUERSALUD 08022018.docx
| 1.3 | Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE | Resultados de gestión divulgados en medios institucionales (página web, boletines, redes sociales) | Grupo Comunicaciones | 01/02/2018 a 30/03/2018 | X | X | 100% | Se divulgaron los resultados de la vigencia 2017 en medios institucionales como: redes sociales, boletín, página web link Transparecia, boletines, Infográfico, POST. EVIDENCIAS 2018\RENDICION CUENTAS\Medios de divulgacion RC2017
| 1.4 | Reportar en la página web de la Supersalud la rendición pública de cuentas de la Entidad | Reporte de rendición de cuentas realizado a la Supersalud | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional | 01/02/2018 a 10/04/2018 | X | X | 100% | Se cargó en el aplicativo de la SUPERSALUD el acta de la rendición pública de cuentas de la ESE Metrosalud el día 26 de marzo de 2018. Soporte en acta RPC
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la rendición pública de cuentas | Rendición pública de cuentas realizada | Grupo comunicaciones, Participación social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2018 a 30/03/2018 | X | X | 100% | Se realizó la rendición pública de cuentas de la ESE Metrosalud para los clientes internos y externos, el día 13 de marzo de 2018, de acuerdo con el Manual de Rendición de Cuentas; se elaboró cronograma y se incluyeron todos los puntos de atención. EVIDENCIAS 2018\RENDICION CUENTAS\Cargue acta RPC aplicativo SUPERSALUD\Acta RCvigencia 2017 ene - DiciembreVSUPER.pdf
|  | Promover el diálogo con la ciudadanía | Correo electrónico habilitado para recibir preguntas previo a la rendición de cuentas | Grupo de comunicaciones | 01/02/2018 a 30/03/2018 | X | X | 100% | Se definió correo electrónico para que el personal realizara las preguntas previo a la rendición de cuentas.
| 2.2 |  | 2 reuniones realizadas del Gerente con los usuarios | Participación social | 01/05/2018-30/06/2015 01/11/2018-30/12/2018
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar encuesta de conocimiento a los servidores de la organización y otorgar un incentivo a la mejor calificación de la Unidad administrativa/ o servidor | Reconocimiento no monetario a 1 servidor y/o unidad administrativa | Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional | 01/10/2018 a 30/10/2018
| 3.2 | Otorgar incentivo a la asociación de usuarios con mayor participación en jornada de rendición de cuentas de su UPSS | Reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios | Participación social | 01/03/2018 a 30/06/2018
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4 | Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | 2 informes de evaluación al plan de acción y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2018 30/09/2018 31/12/2018 | X | X | 100% | Se dio cumplimiento a esta acción, dado que desde la Oficina de Control Interno y Evaluación se evaluó el Plan de Acción de la vigencia 2017 y se realizó seguimiento al primer cuatrimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Total | [5 empty] | 7 | 7 | 100%
X

## Transparencia
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2018
Fecha publicación: 10 DE MAYO DE 2018
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2018 |  | %avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Establecer con la matriz de autodiagnóstico las actividades y responsables de la información y contenidos pendientes por publicar en la página web | Matriz con responsables y periodicidad definida Comunicación formal a los Jefes de Unidades Administrativas informando que publicaciones tienen pendientes en la página web | Matriz de responsables y contenidos pendientes actualizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación y DO y PU Comunicaciones | 01/02/2018 a 2802/2018 | X | X | 100% | El día 18 de abril de 2018 desde la Oficina de Comunicaciones, la Profesional Claudia Garro envió correo electrónico a los jefes responsables de publicar la información relacionada con la Ley 1712 de 2014 y que se encontraba pendiente de actualizar a la fecha. Se cuenta con el soporte del correo
| 1.2 | Publicar y actualizar acorde con la Matriz, la información que falta en la página web | Información pendiente definida en la Matriz publicada en la página web | % de cumplimiento de la publicación normativa actualizada según la Matriz de responsables | Grupo Apoyo Comunicaciones | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | X |  | 85% | Se tiene un cumplimiento del 85% de las publicaciones definidas en la matriz de la Procuraduría.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgar el lineamiento de los costos de reproducción de información a servidores y usuario | Divulgar costos de reproducción de la información definidos en lineamiento institucional | Acto administrativo publicado en la página web y en Mailmaster | Jefe Oficina Asesora Jurídica lidera, PU Comunicaciones | 01/02/2018 a 15/02/2018 | X |  | 60% | El Acuerdo 330 de noviembre de 2017 establece el costo de reproducción en $200; este acuerdo se publicó en la página web en el link Transparencia Marco normativo. Se observó que se encuentra pendiente de divulgar mediante Mailmaster los costos de reproducción y de entregar lineamientos claros al respecto. Cabe anotar, que en el aplicativo Safix el código para facturar las fotocopias en las UPSS, se encuentra en $200 el cual fue actualizado a partir del 1o. de enero de esta vigencia y que se ajusta al valor reglamentado.
| 2.2 | Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma | 100% de derechos de petición con respuesta oportuna | % de derechos de petición respondidos de forma oportuna | Jefes de Unidades administrativas en las respuestas Dirección de Sistemas de Información genera el indicador | 01/02/2018 a 31/12/2018
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso | Indice de información clasificada y reservada adoptado | Indice adoptado | Comité de archivo | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | X |  | 50% | Se cuenta con el indice de información clasificada y reservada, el cual se encuentra publicado en el link Transparencia en el item Instrumentos de gestión de la información, sin embargo este no se fue revisado por los jefes de cada dependencia y no se llevó al comité de archivo.
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado | Esquema de publicación actualizado al 100% | Dirección sistemas de información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | X | X | 100% | El esquema de publicación de información se actualizó el 29 de abril de 2018 según soporte en link Transparencia. Esta en proceso permanente de actualización por la información que se va actualizando o ajustando.
| 3.3 | Estructurar y actualizar de forma sistemática el inventario de activos de información | Inventario de activos de información construido y publicado en la página web | Inventario de activos de información construido y publicado en la página web | Dirección sistemas de información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | X |  | 70% | Al mes de abril de 2018 se tenía el inventario actualizado de la Financiera, Administrativa y legal, los cuales se tenían programados para el primer cuatrimestre. Queda pendiente para los siguientes mantener actualizados estos inventarios. Adicionalmente se le solicitará a la Oficina de Planeación redefinir la acción, meta y los plazos definidos dado que no se tiene la capacidad para esta vigencia de inventariar los expedientes clínicos y otros en la UPSS, esta actividad se encuentra definida en el plan de mejora de Gestión documental.
Subcomponente 4 . Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar un video en lenguaje de señas con información sobre la prestación de servicios en la ESE Metrosalud | Video en lenguaje de señas con información sobre la prestación de servicios en la ESE Metrosalud | Número de reproducciones del video en lenguaje de señas | Grupo Apoyo Comunicaciones | 01/07/2018 a 30/09/2018
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Establecer los mecanismos para el monitoreo del acceso a la información | Documento formalizado | Documento formalizado | Grupo Apoyo Comunicaciones y Dirección Sistemas de Información | 2018-04-30 | X | X | 100% | Desde la Dirección de sistemas de Información se elaboró el docuemento denominado: MECANISMOS DE MONITORERO A LA INFORMACIÓN, y en este se define el procedimiento para realizar el registro y seguimiento de las solicitudes de información y acceso desde los aplicativos que tiene la Entidades. También se tiene el consolidado de información desde julio de 2016 hasta la fecha de los requerimientos de información. Importante anotar que la actividad no es coherente con la meta e indicador, dado que no especifica claramente si lo que se pretendía era un documento formal con los mecanismos definidos.
| 5.2 | Consolidar y generar el informe de uso de la plataforma | Informe de uso de la plataforma | Uso de la plataforma | Grupo Apoyo Comunicaciones y Dirección Sistemas de Información | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | X | X | 100% | Se tiene consolidada la información del uso de la plataforma, pero no se tiene definido el documento que pretente establecer los lineamientos para la consolidación, seguimiento y difusión de la información. Manifiesta el Director de Sistemas de Información, que la actividad anterior no es coherente con esta y que los mecanismos para el monitoreo de acceso a la información es diferente al uso de la plataforma, por lo que se sugiere revisar con la Oficina Asesora de Planeación estas acciones.
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 6.1 | Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud | Informes de seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | % cumplimiento acciones de evaluación | Jefe Oficina Control Interno y Evaluación | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | X | X | 100% | Se tiene seguimiento cuatrimestral al PAAC 2018
Total | [6 empty] | 9 | 5 | 85%

## Iniciativas adicionales
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Entidad: ESE METROSALUD
Vigencia: 2018
Fecha publicación: 15 DE MAYO DE 2018
SEGUIMIENTO 1 OCI
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [6 empty] | Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2018 |  | %avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha | Actividades programadas para el cuatrimestre | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Código de ética y Código de Buen Gobierno | 1.1 | Ajustar, implementar y evaluar el Código de ética y de buen Gobierno | Documentos Código de ética y Código de buen gobierno ajustados y aprobados | % de cumplimiento en la aplicación de las políticas priorizadas del código de ética y de buen gobierno | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/01/2018 a 30/06/2018 |  |  |  | No se ha vencido
|  |  | Análisis de los indicadores de conocimiento y comprensión de los códigos de ética y buen gobierno en el personal de la Institución |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/01/2018 a 30/12/2018 |  |  |  | No se ha vencido
|  |  | Plan de mejora producto del análisis de los indicadores formulado |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/01/2018 a 30/12/2018 |  |  |  | No se ha vencido
Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0%