## Consolidado de Cumplimiento
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31 AGSOSTO 2023
ESE METROSALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
Componente | Actividades programadas 2023 | Actividades cumplidas | Porcentaje cumplimiento Corte 31 agosto 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 12 | 9 | 75%
Componente 2: Racionalización de trámites | 22 | 8 | 36.36%
Componente 3: Atención al ciudadano | 41 | 21 | 51.22%
Componente 4: Rendición de cuentas | 21 | 12 | 57.14%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 17 | 9 | 52.94%
Cumplimiento | 113 | 59 | 52.21%
0 a 59% es | Zona baja | Bajo
De 60 a 79% es | Zona Media | Medio
De 80 a 100% es | Zona Alta | Alto

## Gestion del Riesgo
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
ESE METROSALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | Fecha de seguimiento: Corte 31 agosto de 2023 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para la vigencia | Actividades cumplidas
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Realizar una estrategia para desplegar la política de administración de riesgos 2022 -2023 y elementos de desarrollo, la cual incluye los Riesgos de corrupción. | Despliegue de la Política de Administración de Riesgos 2022 -2023 y elementos de desarrollo, revisada a través de medios institucionales establecidos (aplicativo de sistema integrado de gestión, Mail Master, boletines Latidos, Curso de inducción y reinducción, curso en plataforma virtual) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/02/2023 - 31/06/2023 31/12/2023 | 3 | 2.9 | 96.67% | Política publicada en el aplicativo Almera https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/pdf/pdfjs3.8/web/viewer.php?archivoid=39927&token=02e9fd4c57d1a26ada7c1586c2cbf0f5 La política publicada en la pagina web de la empresa se encuentra desactualizada es la versión 2019. http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/marco-legal Considerar la integralidad de la información especialmente en la pagina web que es de consulta para la ciudadanía. propuesta y desarrollo de curso virtual sobre riesgos Relación de 1124 participantes en el curso de riesgos, no incluye el documento los resultados de la evaluación del conocimiento consolidado. Con corte a 30 de junio se reporta la participación de 171 servidores en el curso virtual de riesgos que incluye el modulo de sarlaft y sicof. No se reporta si se generó evaluación de conocimiento de los participantes con el fin de evidenciar la eficacia de la acción, tampoco se referencia la meta propuesta. En esta ultima actividad reportan un cumplimiento del 90% pero no se explica que queda pendiente
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos corrupción actualizado | Responsables de los procesos, con acompañamiento de Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional | 31/01/2023 | 1 | 1 | 100% | Se actualizó para la ESE Metrosalud el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicar el mapa de riesgos de corrupción. | Publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2023-01-31 | 1 | 1 | 100% | Se publico en la pagina web institucional el mapa correspondiente al año 2023. link:http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion.
| Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de medios institucionales establecidos (aplicativo de sistema integrado de gestión, Mail Master, y boletines electrónicos, despliegue institucional entre otros) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 30/08/2023 | 1 | 1 | 100% | 10 de julio se realiza despliegue institucional sobre el sistema gestión de riesgos. Presentación del modulo mapa de riesgos del curso virtual publicado en la plataforma institucional. Listado de participantes en el curso virtual de gestión de riesgos y plan anticorrupción con las calificaciones obtenidas en cada modulo evaluado. No se incluye un informe consolidado de la proporción de participantes que aprueban cada modulo y todo el curso en general según listado son 2350 servidores. Considerar cualificar los informes que sirven como evidencia de las actividades pues adicional de cumplirlas lo fundamental es evaluar la eficacia de las mismas.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2023 | Informe de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2023 | Responsables de los procesos Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 1 | 33.33% | Se presenta por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional el Informe de seguimiento a controles de riesgos de corrupción con corte al 10 de abril de 2023. Evidencia en el aplicativo Almera, corresponde a la vigencia 2022. El plan de tratamiento de riesgos tuvo un cumplimiento del 85.7%. En total se formularon siete tareas, se ejecutan con 100% de cumplimiento seis tareas y queda pendiente una tarea: Responsable Subgerencia Administrativa y Financiera. Plan de intervención de los riesgos de corrupción se reporta como un componente independiente en el aplicativo Almera. a la fecha de este informe reporta un cumplimiento del 30,3%. de las 22 acciones propuestas, solo 4 están programadas para realizarse en este cuatrimestre (18%). La programación de actividades para el ultimo trimestre del año aumenta el riesgo de incumplimiento del plan de intervención y por ende de la mitigación de los riesgos de corrupción identificados. llama la atención que las actividades diseñadas se concentran en el rediseño de procedimientos, despliegues y capacitación en los mismos procedimientos, lo cual no es suficiente para impactar las causas de los riesgos de corrupción. Tanto en la gestión de los riesgos generales como en los de corrupción se debe considerar el fortalecer las responsabilidades de la primera línea en la autogestión y autocontrol tanto de sus riesgos como de los controles, los cuales deben cualificarse de acuerdo con la evaluación de su eficiencia y evidencia de su efectividad.
Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar el componente de gestión de riesgos de corrupción y controles asociados a estos. | Informe de seguimiento al componente y controles de riesgos de corrupción (matriz de seguimiento a los riesgos de corrupción) | Oficina de Control Interno y Evaluación | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 2 | 66.67% | Presentación de dos informes incluyendo el presente
Total |  |  |  |  | 12 | 8.9 | 82.78%
[9 empty] | 6 | 0
Note on E6: NATALIA PELAEZ MIYAR: TRES INFORMES DEL DESPLIEGUE- FEBRERO ESTRATEGIA

## Racionalización trámites
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
ESE METROSALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION
Componente 2: Racionalización de trámites |  |  |  |  | Fecha de seguimiento: Corte 31 agosto de 2023 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para la vigencia | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Preparación y socialización de la estrategia de racionalización de trámites | Actualizar y desplegar internamente la estrategia de racionalización de trámites | Inventario de trámites actualizados: citas web a la solicitud de citas web de los programas (priorizados por subgerencia de red) | Subgerencia de Red de servicios Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado Planeación | 2023-03-01 | 1 | 1 | 100% | Se definió para la vigencia 2023 los siguientes tramites: Consulta preconcepcional - Planificación famular - Citología . Evidencia en el aplicativo Almera.
|  | Estrategia de racionalización de trámites desplegada en todas las unidades administrativas mediante despliegue institucional del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Profesional Especializado Planeación (Procesos) | 02/02/2023 - 30/04/2023 | 1 | 1 | 100% | Evidencia en el aplicativo Almera. Se incluyo en el curso institucional en la plataforma Moodle. Pendiente despliegue en todas las unidades administrativas en el mes de julio para el despliegue. plataforma ya en el curso.
|  | Soportes de la difusión personalizada en la racionalización del trámite (orientada a servidores de atención al usuario y de admisiones en los servicios en los puntos de atención de UH y CS) | Comunicaciones PU SIAUC Coordinadores administrativos UH | 01/04/2023 - 31/12/2023 | 9 | 1 | 11.11% | Se programan 2 cortes de evaluación: al 1 de abril se han realizado difusión en las UH al personal de atención al usuario y Coordinadores Administrativos. Se encuentra evidencia de difusión en la UH de Castilla, en la misma actividad se incluye el tema de códigos de facturación. En el listado de asistencia no se registra la fecha. Se toma la fecha de consignación en el aplicativo Almera 26 de abril de 2023. En el memorando de asignación de la actividad se expresa que se realiza verificación y seguimiento en las encuestas de satisfacción. Las UH de San Cristóbal, Buenos Aires, San Javier, Manrique, Doce de Octubre, San Antonio de Prado, Santa Cruz, tiene programada la actividad para el mes de diciembre.
Subcomponente 2. Racionalización de trámites institucionales | Implementación del trámite institucional priorizado | 1 trámite racionalizado en 2023 (dos informes con el avance: usuarios que lo han usado, beneficios y dificultades) | Subgerencia de Red de servicios Director de Sistemas de Información | 01/04/2023 - 31/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Se programan dos cortes para esta actividad. Al 1 de abril se ha realizado la implementación del tramite de asignación de cita en la pagina web identificadas con los códigos 62 y 63. No se evidencia el primer informe donde se registre numero de usuarios, beneficios y dificultades.
| Divulgar estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites divulgada en reunión de Liga de usuarios, mensajes de texto a usuarios, redes sociales y página web. | Comunicaciones PU Participación Social | 30/04/2023 30/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Se programan dos cortes para esta actividad. Al 1 de abril se ha realizado una actividad de difusión a la asociación de usuarios a nivel central. Evidencia acta con la socialización de la asignación de citas por la pagina Web. Las demás actividades, mensajes de texto a usuarios, redes sociales y pagina web no se registran como evidencias
Subcomponente 3. Consulta y divulgación de los trámites | Actualizar las estadísticas de trámites inscritos en el SUIT | Estadísticas de trámites actualizadas trimestralmente en el SUIT. | Profesional Especializado Planeación | 07/07/2023 05/01/2024 | 2 | 1 | 50% | Se programan dos cortes para la actividad. Se registra un informe trimestral en el SUIT. En Almera se dice que son dos al año. Se consulta en la pagina del SUIT y la información de la entidad se encuentra sin registros en una consulta que podría hacer cualquier ciudadano. El informe consolida solamente la estadística de uso por los usuarios
| Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión del trámite racionalizado mediante una muestra aleatoria | Encuestas de satisfacción con el trámite, aplicada una vez en la vigencia. (citas web para atenciones en programas) | Profesional Especializado Planeación | 30/06/2023 31/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Se programan dos cortes para la evaluación de la satisfacción, aunque en la actividad dice una vez en la vigencia. En Almera se programan las dos actividades. El resultado de esta evaluación presenta un nivel de satisfacción del 53% si se suman los criterios muy satisfecho y satisfecho. el 47% manifiesta poca satisfacción
Subcomponente 4. Seguimiento a la racionalización de trámites | Evaluar la gestión de trámites institucionales | 1 informe de seguimiento en la vigencia al SUIT Seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites | Jefe Oficina de Control Interno y Evaluación | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 1 | 33.33% | Se genero el respectivo informe en el mes de mayo por el Jefe de la Oficina de Control Interno y Evaluación, de acuerdo a la información publicada en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT en la página WEB de la empresa y la suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional de la ESE Metrosalud vigencia .Adicionalmente se realizó seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al primer cuatrimestre de 2023 - Componente Racionalización de Tramites. En el mes de agosto esta programado informe de seguimiento a la gestión de los tramites en la pagina del SUIT por la oficina de control interno de acuerdo con el plan general de evaluaciones. Esta programación no coincide con la realizada en el PAAC, el cual establece 2 fechas, en la actual vigencia, mayo y octubre. Por decisión de la jefe de control Interno se ajusta plan general de evaluaciones a la programación del PAAC.
Total |  |  |  |  | 22 | 8 | 36.36%
X
Note on D8: NATALIA PELAEZ MIYAR: A LOS COORDINADORES ADMINISTRATIVOS LA TAREA ES HASTA DIC 31
Note on C9: NATALIA PELAEZ MIYAR: Nota: para el 2023 se decidió continuar con el trámite priorizado de Asignación de citas web a programas (definidos por la subgerencia y puesta en operación por la Dirección de Sistemas de información) Dos informes de esta implementación. Abril 01 y 31 de diciembre.
Note on C11: NATALIA PELAEZ MIYAR: DOS INFORMES EN EL AÑO

## Atención al ciudadano
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
ESE METROSALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
Componente 3: Atención al ciudadano |  |  |  |  | Fecha de seguimiento: Corte 31 agosto de 2023 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para la vigencia | Actividades cumplidas
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Avanzar en el marco de la Implementación del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información y Atención al Ciudadano, con la Oficina de Atención al Usuario en las Unidades Hospitalarias, teniendo en cuenta el Acuerdo 330 de 2017 | Oficina de Atención al Usuario operando en las Unidades Hospitalarias. Incrementar a seis el número de oficinas de Atención al usuario disponibles en la Red de Metrosalud. 3 informes del avance por parte del PU SIAU | Director Administrativo Subgerente Red de Servicios PU SIAU | 30/04/2023 30/09/2023 31/12/2023 | 3 | 2 | 66.67% | Evidencias en el aplicativo Almera. Se presenta informe de avance con fecha de abril de 2023, donde participan los lideres de los procesos con el objetivo: Presentar los avances en la implementación de la segunda fase del proyecto de atención al usuario. En la actualidad se cuenta con 80% del personal Técnico operativo contratado para la operación de las oficinas de atención al usuario en toda las Unidades Hospitalarias. Frente al acondicionamiento de las oficinas de Atención al usuario el día 17 de Abril de 2023 se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo administrativo del edificio Sacatín con la finalidad de plantear y planear la ejecución y puesta en marcha de las oficinas de atención al usuario.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Elaborar informes de peticiones, quejas, reclamos con una frecuencia trimestral que incluya: número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información. | (4) Informes de peticiones, quejas, reclamo publicado trimestral en la página web con los criterios normativos de transparencia | PU SIAU | 01/01/2023 - 10/04/2023 (1 trimestre) 01/04/2023 - 10/07/2023 (2 trimestre) 01/07/2023 - 10/10/2023 (3 trimestre) 01/10/2023 - 5/01/2024 (4 trimestre) | 4 | 3 | 75% | Se evidencia en el aplicativo Almera la publicación de dos informes abril y julio correspondientes al primero y segundo trimestre de 2023 En el plan se tiene programado un informe en enero de 2023 el cual se encuentra publicado en el PAAC 2022. En la pagina web de la ESE se encuentra publicado el informe del trimestre II de 2023. identificado como Informe de Seguimiento y análisis causal de Encuestas de Satisfacción 2023 -Trimestre II http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice. Considerar el unificar nombres y formas de publicación para facilitar el acceso a la consulta por los ciudadanos.
| Realizar promoción y seguimiento a la línea ética | (1) Reporte con soportes de mecanismos de promoción de la línea ética: pagina web, redes sociales, Mail master entre otros. (4) Informes de seguimiento a la línea ética | Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional PE Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional | 01/01/2023 - 10/04/2023 (1 trimestre) 01/04/2023 - 10/07/2023 (2 trimestre) 01/07/2023 - 10/10/2023 (3 trimestre) 01/10/2023 - 5/01/2024 (4 trimestre) | 4 | 3 | 75% | Mecanismos de promoción mail-master, se incluye modulo sobre la línea ética en el curso sobre riesgos, informes trimestrales sobre las denuncias presentadas. Los informes sobre la gestión de las denuncias no incluyen medición de la eficacia de las acciones tomadas solo el traslado a la oficina de control disciplinario interno. Se adelanta la tercera actividad programada reportando un archivo con las calificaciones del personal participante en el curso de riesgos. Pero la información no se encuentra organizada ni se evidencian indicadores de cobertura ni de eficacia de la formación. Considerar aplicar el ciclo PHVA en los reportes de las actividades para evidenciar la eficacia y de ser posible la efectividad de las acciones. Aunque la actividad de promoción realizada solo se reporta el envío de boletines por correo institucional igualmente no hay evidencia de indicadores de seguimiento como lo recomiendan los lineamientos de la circular 100-020 de 2021 de la Función Publica.
| Documentar e Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | (1) Documento - guía explicando las fases de la atención al usuario y al ciudadano formalizado para aplicación en todos los canales presenciales y telefónicos. (1) Documento desplegado - guía de atención a las técnicas operativas SIAU el 100% de las servidoras en el 2023 | Profesional Universitario SIAU Comunicaciones | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 3 | 2 | 66.67% | Se reporta primera actividad el 21 de abril como mesa de trabajo, pero los productos entregados no son coherentes con los referenciados en el plan. A la fecha no se ha consignado el documento referenciado, se encuentra un cronograma para ejecutar entre julio y diciembre pero no hay registro de actividades. Un segundo seguimiento el 11 de septiembre da un cumplimiento del 100% a la actividad pero no hay productos registrados. En agosto se registran actividades de socialización del protocolo se encuentran un listado de servidores en varias sedes de la empresa. Documento con la presentación del protocolo de atención al usuario y una imagen de la publicación en el aplicativo Almera del mismo. Se incluye como documento de referencia el documento Protocolos de Servicio al Ciudadano, Proceso de Servicio al Ciudadano, Grupo de Servicio al Ciudadano VERSIÓN 08 de la función Publica.
| Registrar y responder las manifestaciones recibidas a través de redes sociales. | Proporción de respuesta a las manifestaciones recibidas a través de base de datos (meta 100% de manifestaciones registradas y con respuesta) | Grupo Apoyo de comunicaciones | 30/04/2023 30/09/2023 31/12/2023 | 3 | 1 | 33.33% | Registro de mayo 9 con el listado de las manifestaciones Presentadas por las redes sociales hasta el 28 de febrero, la respuesta dada al usuario, Se realiza el seguimiento a las manifestaciones recibidas a través de nuestras principales redes sociales (Facebook, Instagram) durante el primer trimestre 2023.
Subcomponente 3 Talento Humano | Socializar documento técnico enfoque diferencial | Documento Socializado 60% de personal para el 2023 (informe de avance en diciembre 2023) 100% de personal capacitado(a diciembre de 2024) | PU SIAU Profesional Especializado Planeación (habilitación) Profesional especializado Subgerencia de red de servicios(enfermería) | 30/09/2023 Avance - 30/12/2023 informe final | 2 | 1 | 50% | Se registra actividad de despliegue del documento de atención con enfoque diferencial en marzo de 2023. Pendiente la evaluación de la cobertura para el tercer y cuarto trimestre de 2023
| Realizar el curso Virtual de Lenguaje claro. | (1) Informe de cobertura del curso en población 100% del personal de escucha activa certificados | PU Capacitación - Director de Talento Humano PU Participación Social - Subgerencia de Red de Servicios | 30/06/2023 Avance - 30/11/2023 informe final | 2 | 1 | 50% | Con corte al 28 de marzo de 2023 se cumple con la certificación del personal de atención al usuario en el curso de lenguaje claro. Se encuentran 11 certificados No hay informe final con los resultados logrados. Dentro de la actividad no se tiene contemplado evaluación de la eficacia de la acción.
| Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado | (3) Reconocimientos institucionales a través de Mail-Master al servidor con mayor número de felicitaciones - reconocimientos y sin ninguna queja por parte de los usuarios, a través de escucha activa. | Director de Talento Humano PU SIAU | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 1 | 33.33% | El reconocimiento con corte al 31 de marzo corresponde al servidor: Jorge Luis Porras. No se realizado mail - master, ni publicación en redes sociales
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales | (2) Informes de seguimiento a la implementación de la política de protección de datos personales. | Director de Sistemas de Información | 30/06/2023 - 30/11/2023 | 2 | 0 | 0% | No se encuentra registro en el aplicativo de Almera.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | (4) Informes de percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios | Subgerencia Red de Servicios. PU Participación Social | 01/01/2023 - 10/04/2023 (1 trimestre) 01/04/2023 - 10/07/2023 (2 trimestre) 01/07/2023 - 10/10/2023 (3 trimestre) 01/10/2023 - 5/01/2024 (4 trimestre) | 4 | 2 | 50% | Primer trimestre medición registrada 9 mayo Segundo trimestre medición 19 de julio Resultados global de satisfacción fue 85%. La publicación en la página web no identifica claramente el primer informe, se publica el consolidado semestral con corte al 30 de junio. Considerar mejorar la calidad del contenido del informe de manera que identifique cobertura de la muestra con relación lo establecido en el procedimiento. medición trazable del indicador periodo a periodo para evaluar la mejora continuo.
| Formular y ejecutar acciones de mejora frente a los servicios que en la encuesta de satisfacción que no cumplan con el 80% de calificación | (1) Plan de mejora acciones de mejora institucional, con seguimiento trimestral. | PU Participación Social | 01/01/2023 - 10/04/2023 (1 trimestre) 01/04/2023 - 10/07/2023 (2 trimestre) 01/07/2023 - 10/10/2023 (3 trimestre) 01/10/2023 - 5/01/2024 (4 trimestre) | 4 | 2 | 50% | Se formula plan de mejora al informe del primer trimestre, con fecha límite para cumplir las acciones a 31 diciembre de 2023. a la fecha no se registran seguimientos posteriores. A los resultados del segundo trimestre no se formula plan de mejora en el formato establecido para ello. o se identifican indicadores para evaluar la eficacia del plan. A la fecha de este informe no se han adjuntado nuevas evidencias, a pesar que se reportan los resultados de la evaluación el 19 de julio de 2023.
| Formular y ejecutar acciones de mejora frente a los servicios que en la encuesta de satisfacción no obtengan un resultado de mas del 90% de calificación. | (1) Formular Plan de mejora por UPSS (en 1 primer trimestre) por servicio que obtenga menos del 80% de satisfacción. (3) Informes de seguimiento al plan de mejora por UPSS, se le hace seguimiento trimestral agregando si es necesario acciones, acorde a los resultados de la encuesta en los trimestres siguientes. | Directores UPSS | 01/01/2023 - 10/04/2023 (1 trimestre) 01/04/2023 - 10/07/2023 (2 trimestre) 01/07/2023 - 10/10/2023 (3 trimestre) 01/10/2023 - 5/01/2024 (4 trimestre) | 4 | 1 | 25% | Se registra acción de mejora en la UPSS de Belén el 28 de abril de 2023, no se evidencian seguimientos posteriores que den cuenta de la eficacia o no de la acción tomada. Registro 12 julio UPSS doce de octubre, reporta no mejora del indicador de satisfacción. Reporte 8 de mayo de la UPSS San Antonio de Prado, cumplimiento del plan 64%, se hizo jornada de socialización de los resultados de la evaluación de la satisfacción se adjuntan listados de la asistencia del personal No se encuentran registros en el primer trimestre de las UPSS se Nuevo Occidente No hay reportes del segundo trimestre
Subcomponente 6 Seguimiento | Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud | 2 Informes de seguimiento en la vigencia a PQRS y seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente Atención al ciudadano | Oficina Control Interno y Evaluación | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 2 | 66.67% | Cumplimiento del informe de seguimiento al PAAC cuatrimestre 1 y 2 (con este informe) Seguimiento a la gestión de las expresiones de los usuarios (PQRSD y satisfacción del segundo semestre 2022 y primer semestre 2023.
Total |  |  |  |  | 41 | 21 | 51.22%
Note on D6: infraestructura personal y funciones lineamientos de actividades a realizar
Note on B17: Luz María Ramírez Correa: Cambie redacción

## Rendición de cuentas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
ESE METROSALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
Componente 4: Rendición de cuentas |  |  |  |  | Fecha de seguimiento: Corte 31 agosto de 2023 |  | % avance | Observaciones
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas para la vigencia | Actividades cumplidas
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE (presentación de informe de gestión, fecha hora y lugar en la página de la Supersalud y evidencias de su realización) | Publicación del informe de gestión vigencia 2022 página web Metrosalud | Grupo Comunicaciones; Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 15/02/2023 - 22/03/2023 | 2 | 2 | 100% | Se encuentra publicado el Informe de Gestión de la ESE Metrosalud 2022 en la pagina web de la ESE Metrosalud. En el enlace: Transparencia /Rendición de cuentas 2022.
|  | Fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web de la SUPERSALUD | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2023-03-22 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación en la página web de la SUPERSALUD el día 21 de marzo de 2023 Ver soporte publicación pagina Superintendencia de Salud. Www.Supersalud.gov.co/Aplicativo ALMERA
|  | Resultados de gestión difundidos en piezas comunicacionales y boletines informativos a través de medios institucionales (página web, boletines de prensa, redes sociales) Comprende dos rendiciones en la vigencia | Grupo Comunicaciones | 01/03/2023 - 30/04/2023 01/11/2023 - 01/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Se realizó la divulgación mediante estrategia comunicacional de los resultados de la gestión y de la rendición publica de cuentas del año 2022 por parte del equipo de comunicaciones de la ESE Metrosalud en medios institucionales para todos los servidores de la ESE y demás partes interesadas como: Redes sociales, boletines ,página web, link Transparencia, medios institucionales. Soportes pagina WEB/Aplicativo ALMERA
|  | Publicación de soportes de ejecución de la rendición en la página web de Metrosalud (Acta, listados de asistencia y presentación) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Grupo Comunicaciones | 2023-04-28 | 1 | 1 | 100% | Se realizo la publicación en la pagina web institucional de los soportes de la ejecución de la rendición de cuentas de la ESE para la vigencia 2022 con la correspondiente acta. Soportes pagina WEB/Aplicativo ALMERA
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Rendición Pública de Cuentas | Rendición Pública de Cuentas primer semestre | Gerencia Grupo Comunicaciones, PU Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2023-04-21 | 1 | 1 | 100% | Se realizo la rendición publica de cuentas por parte de la Gerente Valentina Sosa Carvajal el día 21 de abril de 2023 en Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia con la participación de 94 personas. La metodología para esta vigencia se realizo de manera mixta: Se dispuso de Transmisión en vivo por Zoom a través del siguiente enlace: https://udearroba.zoom.us/j/92257987591?pwd=a3BSR2RMSXo4bHVncHRlc2NDT2w4Zz09; donde se evidenció el ingreso de 300 personas. Se registro una asistencia en diferentes sedes de la ESE Metrosalud de 813 servidores y 32 representantes de los usuarios que participaron de la trasmisión en los auditorios de las Unidades Hospitalarias San Antonio de Prado, Castilla y Doce de Octubre. Teniendo en cuenta lo anterior, se contó en la rendición pública de cuentas con una participación de 926 personas aproximadamente. Evidencias en aplicativo Almera. No se ha publicado en la página web de la ESE.
|  | Rendición Pública de Cuentas segundo semestre | Gerencia Grupo Comunicaciones, PU Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2023-11-30 | 1 | 0 | 0% | Actividad que corresponde para la segunda rendición publica de cuentas.
| Promover el diálogo con la ciudadanía | Enlace habilitado en la página web en el link de rendición de cuentas para recibir preguntas previo a la actividad | Grupo de Comunicaciones | 01/03/2023 - 30/04/2023 01/11/2023 - 01/12/2023 | 2 | 1 | 50% | En la página web de la ESE Metrosalud, se dispuso un link para recibir preguntas y comentarios previos a la realización de la actividad de rendición: http://www.metrosalud.gov.co/rendicion-de-cuentas-2022. Varias de las preguntas realizadas fueron contestadas por la Gerente durante la rendición de cuentas
|  | 2 espacios de diálogo de la Gerencia, con los principales grupos de interés. | Gerencia Grupo Comunicaciones, PU Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional PU Docencia servicio | 01/05/2023 - 30/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Se toma como cumplimiento de la actividad la misma rendición publica de cuentas con las respuestas dadas a las inquietudes de los asistentes. La segunda actividad esta programada para la rendición de cuentas a la ciudadanía en el segundo semestre
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Otorgar incentivo al cliente interno, a la mayor participación por UPSS en la rendición pública de cuentas vigencia 2023. | Reconocimiento no monetario a la UPSS y Sede administrativa Edificio Sacatín en ambas rendiciones, primer y segundo semestre | Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 21/04/2022 - 30/12/2022 | 2 | 1 | 50% | Actividad para evaluar con cumplimiento al segundo cuatrimestre. Se genero acta de rendición el día 6 de mayo de 2023. Actualmente en proceso de consolidación de participación para generar el reconocimiento.
| Otorgar incentivo a la asociación de usuarios con mayor participación en jornada de rendición de cuentas de su UPSS | Reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios en ambas rendiciones, primer y segundo semestre | PU Participación Social | 21/04/2023 - 30/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Se realiza en el mes de junio posterior a la rendición de cuentas, se publica mensaje en redes sociales Facebook e Instagram, no se referencia en que proporción fue vista por los usuarios de la ESE. Considerar en este tipo de actividades la evaluación de la eficacia de las mismas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar una encuesta de satisfacción con la rendición de cuentas, tanto para servidores públicos como para usuarios y ciudadanos asistentes | 2 Informes de resultados de encuesta de satisfacción con la rendición de cuentas (dos audiencias y dos espacios de dialogo) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Grupo Comunicaciones | 21/04/2023 - 30/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Con el propósito de evaluar la percepción de satisfacción de los participantes de la actividad de rendición de cuentas, la ESE realizó la aplicación de una encuesta en formulario de Google a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk984EMgwrC9amqzKA9lQGH2GiqrDC WTVZp3RV4dPh4uiF_Q/closedform Esta fue enviada a todos los participantes a través de la herramienta Mailmaster de la ESE Metrosalud y se hizo entrega de formato físico. El formulario estuvo disponible hasta el 08 de mayo de 2023 y fueron diligenciadas por 215 personas. Los participantes tuvieron la oportunidad de valorar los aspectos del evento marcando la respuesta que más se ajustó a su experiencia, siendo 5 Muy satisfecho y 1 Poco satisfecho. En el acta elaborada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional se encuentran disponibles los resultados. En promedio la satisfacción con la rendición de cuentas fue del 93%, Dentro de las sugerencias presentadas se destacan: Mejorar plataforma de la reunión.  Hay que ahondar más en los informes presentados, hay que hablar de lo malo, no solo de lo bueno.  De seguir teniendo la opción de la virtualidad, que se tenga una plataforma apta para mayor cobertura, ya que esta impidió el acceso al llegar a las 300 personas en conexión, y por múltiples situaciones no todos se pudieron conectar desde el inicio.  Se debe bloquear la agenda de los profesionales para que puedan participar de toda la transmisión.  Sería ideal una rendición presencial en auditorio grande con la participación de todos los públicos de la empresa.  Puntualidad.  Más espacio para preguntas de los usuarios y funcionarios que están vía virtual. Muchas gracias.
Que el auditorio sea más amplio y se pueda invitar a otras personas de la comunidad y que la trasmisión virtual sea más amplia varios usuarios reportaron que no se pudieron conectar.  Ampliar el ingreso de los participantes en forma virtual.  Utilizar un medio virtual que no se tilde y se pueda ver mejor imagen.  Poder realizar preguntas previas a la intervención de la Gerente.  Más organización.  Por favor informar con tiempo la realización de este tipo de eventos a toda la comunidad interna de Metrosalud.  Invitar a algunos funcionarios de la red a estar presencial desde donde se hace, no remotamente.  Que haya posibilidad de que ingrese mayor número de personas al aplicativo.  Permitir levantar la mano en la página para hacer las preguntas.  Se maquilló la situación real de la empresa.  Teniendo en cuenta que estaba dirigido a los usuarios el lenguaje debe ser con menos términos técnicos o comunes al sector que a veces los usuarios no comprenden. El tiempo fue corto, para responder a las inquietudes de los usuarios.  Estado financiero de la empresa.  No pude ingresar a la conferencia solo había 300 cupos disponibles, en ningún momento dejo ingresar de múltiples intentos.  Más abierta a la comunidad de Medellín y comunas.  Por favor dar más información sobre entrenamiento en humanización de parte de los empleados de Metrosalud.  Me queda en inquietud la entrega de los medicamentos de Nuevo Occidente de los usuarios de alto riesgo de la tercera edad.  Mi sugerencia es que los funcionarios de unidades intermedias tengan más claridad en cómo gestionar medicamentos de uso crónico ya que yo fui una de las afectadas, en cuento a esto. No había mucha claridad.
| Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el componente de rendición de cuentas | Oficina Control Interno y Evaluación | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 1 | 33.33% | Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con corte al 1 Cuatrimestre de 2023. Evidencias en aplicativo Almera. La programación de los seguimientos no coinciden con los definidos en la normatividad
Total |  |  |  |  | 21 | 12 | 57.14%
X

## Transparencia
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
ESE METROSALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Fecha de seguimiento: Corte 31 agosto de 2023 |  | %avance | Observaciones
Subcomponente | Actividad | Meta-Producto | Indicadores | Responsable | Fecha | Actividades programadas para la vigencia | Actividades cumplidas
Subcomponente Lineamientos transparencia activa | Publicar y actualizar la información en la pagina web, acorde con la Matriz de Autodiagnóstico actualizada de la Procuraduría General de la Nación y plazos para cada tema | Información definida en la Matriz de Autodiagnóstico del Índice de Transparencia ITA, publicada en la página web en el link de transparencia en los plazos establecidos | Línea de base establecida con la medición con la Matriz ITA actualizada. | Jefes de Unidades Administrativas Grupo Apoyo Comunicaciones | 30/06/2023 31/12/2023 | 2 | 0 | 0% | No se encuentra evidencia de la actualización de la pagina web de acuerdo con la matriz ITA. Se cuenta con el reporte con corte al 30 de agosto de 2023 Publicada por el responsable de su diligenciamiento. El cumplimiento de los parámetros de accesibilidad web es de 55.6%
Subcomponente 2. Lineamientos transparencia pasiva | Realizar despliegue (difusión y capacitación) de la Matriz de trámites y Matriz de responsabilidades de derechos de petición, Acuerdo 330 de 2017. | Despliegue (difusión y capacitación) realizadas a Jefes de Unidades Administrativas, Auxiliar Administrativa Gerencia, Secretarias / Auxiliares Administrativos con funciones de secretaria, Coordinadores Administrativos y Coordinadores Asistenciales | Cobertura de difusión en 50% de la población definida en 2023. | Director Sistemas de Información Técnico Operativo CAD | 30/06/2023 30/12/2023 | 2 | 1 | 50% | Actividad para evaluar con corte semestral junio - diciembre de 2023. Se reportan actividades en las UH de San Antonio de Prado y San Javier reportadas el 14 de julio con un cumplimiento del 70%, pero faltan 7 UH y unidades administrativas del Sacatín, Guayabal y el Poblado. Considerar el programar las actividades en las sedes faltantes pues en el ultimo mes del año es complicado dar cumplimiento total a lo programado. No se ha reportado avance en la medición del indicador de cobertura.
| Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma | Respuesta oportuna al 100% de derechos de petición | % de derechos de petición respondidos de forma oportuna. | Técnico Operativo CAD | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 2 | 66.67% | De acuerdo con el informe de seguimiento a la gestión de las PQRSD realizado por la oficina de control interno la oportunidad de respuesta a los derechos de petición durante el primer semestre de 2023 es del 75%. El resultado de indicador reportado por la oficina de gestión documental con corte al 30 de abril en promedio es del 73%, las dependencias con cumplimientos por debajo del 100% son Dirección De Contratación, Dirección Administrativa, Administración De Personal, Oficina Salud Publica, Subgerencia Red De Servicios, Dirección Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, UPSS Castilla, UPSS Buenos Aires, Subgerencia Financiera, UPSS Belén, UPSS Doce De Octubre, UPSS Nuevo Occidente, UPSS San Antonio De Prado, UPSS Santa Cruz, UPSS San Javier. El reporte presentado en julio la medición del indicador reporta un cumplimiento de respuesta oportuna del 77% Las sedes con cumplimientos por debajo del 100% en el corte a 11 de agosto de 2023 fueron Administración De Personal, Dirección Administrativa, Dirección Talento Humano, , Dirección De Contratación, Subgerencia Red De Servicios, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Salud Publica, Oficina Asesora Planeación, UPSS San Cristóbal, UPSS San Antonio De Prado, UPSS Belén UPSS Castilla, UPSS Buenos Aires, Subgerencia Financiera, UPSS San Javier, UPSS Nuevo Occidente UPSS Santa Cruz, UPSS Doce De Octubre. Se evidencia que las dependencias se repiten periodo a periodo. No se reportan acciones de mejora que se hayan tomado. Tampoco se reporta el análisis realizado a la calidad de la respuesta en cuento a objetividad, veracidad, completitud, motivación y actualidad y disponibilidad.
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de la información | Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso | Índice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Índice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Director Sistemas de Información Técnico Operativo CAD | 2023-06-30 | 1 | 1 | 100% | Los listados reportados y publicados en el Aplicativo Almera y pagina web se encuentran desactualizados, son del 2019 el inventario de activos de información y del 2020 el de clasificación. No se evidencia el acto administrativo que los adopta. La norma no establece la periodicidad de actualización.
| Actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Esquema de publicación actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Grupo Apoyo Comunicaciones Técnico Operativo CAD | 2023-12-30 | 1 |  | 0% | Actividad para evaluar con corte al 30/12/2023.
| Actualizar de forma sistemática el inventario de activos de información | Inventario de activos de información actualizado y en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Inventario de activos de información actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Director Sistemas de Información Técnico Operativo CAD | 2023-06-30 | 1 | 1 | 100% | Se reportan los mismos listados de 2019 y 2020. No se evidencian actividades de revisión para verificar su vigencia o requerimientos de actualización.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Rediseñar la pagina web cumpliendo criterios de accesibilidad acorde con la normatividad vigente | Página web rediseñada cumpliendo criterios de accesibilidad | Línea de base establecida con la medición con la Matriz ITA actualizada, enfocada en el anexo 1 de accesibilidad | Director de Sistemas de Información Grupo Apoyo Comunicaciones | 2023-12-30 | 1 | 0 | 0% | Actividad para evaluar con corte al 30/12/2023.
Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información | Elaborar informe de derechos de petición que incluya el número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información. | Informe de derechos de petición elaborado y enviado quincenalmente a Comité de Gerencia, Control Interno y Evaluación, a la Oficina Asesora Jurídica y publicado en la página web cada trimestre | Informe de derechos de petición elaborado y enviado quincenalmente a Comité de Gerencia, Control Interno y Evaluación, a la Oficina Asesora Jurídica y publicado en la página web cada trimestre | Técnico Operativo CAD | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2023 | 3 | 2 | 66.67% | A la fecha se han realizado reportes en los meses de mayo, julio y agosto. No se cumple con la periodicidad definida. Tampoco evidencia de toma de acciones de mejora a los resultados.
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud | Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | % cumplimiento acciones de evaluación | Jefe Oficina Control Interno y Evaluación | 05/05/2023 06/10/2023 05/01/2024 | 3 | 2 | 66.67% | Con este informe se cumple con dos informes en la vigencia
Total | [5 empty] | 17 | 9 | 52.94%
[8 empty] | #DIV/0! | 381
Note on F6: En junio se hace seguimiento al avance
Note on F7: Medición en junio como avance