## AVANCE PINAR 2021
Código: |  | F0103010118 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
Versión: |  | 1
Vigente a partir de: |  | 2018-12-12
Página: |  | 1 de __
N° | Nombre de la Actividad | Acciones o Tareas principales | Indicador o Producto | Meta | Fecha inicio | Fecha final | Avance Programado | [5 empty] | Responsable de la Actividad | % Cumplimiento
[7 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
1 | Actividad: Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR (Organización archivos de Historias Clínicas Fase 3. 3 (sedes san cristobal, san javier, salud mental y san antonio de prado) | Proceso precontractual (estudio de mercado, invitacion a proveedores, evaluacion de propuestas y eleccion de la mejor propuesta) | Eleccion de proveedor | 100 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
|  | Proceso contractual | Contrato legalizado | 100 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
|  | Ejecucion del contrato | Informes de interventoria | 100 | 2022-05-31 | 2022-12-20 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
|  | Verificacion y entregables del contrato | Informe final e inventarios | 100 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
2 | Actividad: Elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos. (Actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD)) | Convalidacion de las TRD por parte del consejo departamental de archivos (90 Dias habiles) | Acto administrativo de convalidacion de las TRD | 100 | 2022-02-01 | 2022-06-10 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
0%
3 | Actividad: Aplicación e Implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) | Capacitacion, acompañamiento y aplicación encuenta sobe organización a las diferentes dependencias | Registro de capacitaciones | 100 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
4 | Actividad: Elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos. (Elaboracion de las Tablas de Valoración Documental (TVD)) | Proceso precontractual (estudio de mercado, invitacion a proveedores, evaluacion de propuestas y eleccion de la mejor propuesta) | Eleccion de proveedor | 100 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
|  | Proceso contractual | Contrato legalizado | 100 | 2022-05-01 | 31/05/202 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental
|  | Ejecucion del contrato | Informes de interventoria | 100 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental
|  | Verificacion y entregables del contrato | Informe final e inventarios | 100 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental
5 | Actividad: Elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos. (Actualización de las Tablas de Valoración Documental (TVD)) | Convalidacion de las TVD por parte del consejo departamental de archivos (90 Dias habiles) | Acto administrativo de convalidacion de las TVD | 100 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%
6 | Actividad: capacitar a los servidores responsables de los Derechos de peticion de la ESE Metrosalud en el aplicativo Sevenet | Capacion sobre los flujos en sevenet de los derechos de peticion | Registro de capacitaciones | 100 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Gestión Documental | 0%