## Gestion Estratégica TH
Plan de Acción 2026 - ESE Metrosalud
Línea Estratégica | Programa | Ciclo de vida laboral del Servidor Publico | Actividades | Producto | Entregable de la actividad | Meta (Cantidad para el año) | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Indicadores del proyecto | Meta para el año | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Unidad administrativa Responsable
Gestión y Desarrollo de Talento Humano | Cultura Organizacional y Gestión del cambio | Ingreso del talento humano | Verificar la realización del informe de cumplimiento requisitos para el ingreso (Entrevista y analisis del perfil conductual de los aspirantes, inducción, recepción corporativa,entrenamiento en el puesto de trabajo y reinducción cada 2 años) | Informe | Informe de Gestión del procedimiento de ingreso - en word | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | verificar la realización del informe de verificación títulos academicos y experiencia laboral | Reporte | reporte de ingresos vs formatos verificación de titulos en hoja de vida | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Verificar el informe sobre cumplimiento de la concertación de compromisos de EDL | Compromisos suscritos | compromisos en la plataforma EDL y SAFIX | 4 | 2026-02-01 | 2027-03-21 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Validar en el aplicativo safix que los ingresos de personal se encuentren el sistema para nómina, gestión de salarios, prestaciones sociales,parafiscalidad, y seguridad social. | Sistema de Nómina (Safix) | Serivodores vinculados versus Servidores creados en el sistema de nómina Safix - creado | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Verificar la actualización de la planta de cargos mensual. | Planta de cargos actualizada oportunamente | Planta de cargos actualizada mensualmente - actualizada. Informe trimestral del comportamiento de la planta de cargos -en word y presentación para Plan de Acción. | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Desarrollo del talento humano | Verificar la formulación del proyecto de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Proyecto de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Documento técnico del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional - Formalizado en Almera Cronograma de actividades del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional - Formulado | 2 | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | verificar la actualización de la Política de cultura organizacional | Política de cultura organizacional actualizada | Documento técnico de Política de Cultura Organizacional - Formalizado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de implementación del Programa de Cultura Organizacional | 90% | 25% | 50% | 75% | 90%
|  |  | Verificar la actualización del Programa de cultura organizacional | Programa de cultura organizacional actualizado | Documento técnico del Programa de cultura organizacional- Formalizado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1 |  |  | Proporción de adherencia de los elementos priorizados de la cultura organizacional | 40% |  |  |  | 40%
|  |  | Verificar la definición de los elementos priorizados de la cultura organizacional de Metrosalud | Documento de elementos priorizados de la cultura organizacional de Metrosalud | Documento técnico con elementos priorizados Formalizado en Almera - Formalizado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1 |  |  | Evaluación de la percepción de la gestión de integridad | 95% | 95% |  |  | 95%
|  |  | Verificar la formulación del Plan de implementación del Programa de Cultura Organizacional | Plan de implementación del Programa de Cultura Organizacional | Plan de intervención para la implementación del Programa de Cultura Organizacional - Formulado y publicado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1 |  |  |  | 95% |  |  |  | 95%
|  |  | Verificar la realización del seguimiento a la implementación del Programa de Cultura Organizacional | Seguimiento | Informe de seguimiento de la implementación del Programa de Cultura Organizacional- en word y presentación para Plan de Acción. | 2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  | 1 |  | 2
|  |  | Verificar la definición e Implementación de estrategias para el Fortalecimiento del Liderazgo institucional | Documento y Plan de trabajo | Documento técnico con definición de estrategias y plan de trabajo - Formulado Informe de implementación de estrategias - Formulado | 5 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Verificar la definición e Implementación de estrategias para el Fortalecimiento de la Comunicación asertiva y efectiva en la institución | Documento y Plan de trabajo | Documento técnico con definición de estrategias y plan de trabajo - Formulado Informe de implementación de estrategias - Formulado | 5 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Verificar la realización del seguimiento a la ejecución del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Informe de seguimiento del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional - en word y presentación para Plan de Acción. | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la realización del informe final del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Informe | Documento técnico con informe final del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional - en word y presentación para Plan de Acción. | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
|  |  | Verificar la formulación del proyecto de Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Proyecto de Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Documento técnico del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios - Formulado y publicado en Almera Cronograma de actividades del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios - Formulado y publicado en Almera | 2 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | Verificar la actualización de la Política de humanización | Política de humanización actualizada | Documento técnico de Política de Humanización - Formulado y publicado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1
|  |  | Verificar la actualización del Programa de humanización | Programa de humanización actualizado | Documento técnico del Programa de Humanización - Formulado y publicado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1
|  |  | Verificar la definición e Implementación de estrategias para el fortalecimiento del pilar de humanización de Trato Digno | Documento y Plan de trabajo | Informe de seguimiento de la implementación de las estrategias - Formulado | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la definición e Implementación de estrategias para el fortalecimiento del pilar de humanización Ambiente Humanizado | Documento y Plan de trabajo | Informe de seguimiento de la implementación de las estrategias - Formulado | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la definición e Implementación de estrategias para el fortalecimiento del pilar de cultura humanizada | Documento y Plan de trabajo | Informe de seguimiento de la implementación de las estrategias - Formulado | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la realización de seguimiento a la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Informe de seguimiento del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios- en word y presentación para Plan de Acción. | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la realización del informe final del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Documento técnico con informe final del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios - en word y presentación para Plan de Acción. | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
|  |  | Verificar la formulación del proyecto de Bienestar y Calidad de vida de los servidores | Proyecto de Bienestar y Calidad de vida de los servidores formulado | Documento técnico del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores -Formulado Cronograma de actividades del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores -Formulado Plan de Bienestar Social -Formulado Plan de Estímulos e Incentivos -Formulado | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 4 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | Verificar la realización acciones de seguimiento al cumplimiento del plan de estimulos e incentivos | Seguimiento al plan anual de plan de estimulos e incentivos | Informe de la ejecución y seguimiento del Plan de Estímulos e Incentivos -Formulado | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la formulación y publicación del Plan de Bienestar Social | Plan de Bienestar Social formulado y publicado | Documento técnico y cronograma del Plan de Bienestar Social publicado en página web | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de Bienestar Social | 90% | 25% | 50% | 75% | 90%
|  |  | Verificar la formulación y publicación del Plan de Estímulos e Incentivos | Plan de Estímulos e Incentivos formulado y publicado | Documento técnico y cronograma del Plan de Estímulos e Incentivos publicado en página web | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos | 90% | 25% | 50% | 75% | 90%
|  |  | Verificar la realización de seguimiento a la implementación de la Ruta Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguimiento a la ejecución de la ruta | Informe de seguimiento a implementación de la Ruta Seguridad y Salud en el Trabajo -Formulado | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  | 2 |  | 2 | Proporción de adherencia en la ruta de atención y seguimiento de seguridad y salud en el trabajo en los servidores | 80% |  |  |  | 80%
|  |  | Verificar la realización de seguimiento al programa de ausentismo | Seguimiento al programa de ausentismo | Informe de seguimiento e implementación del programa de ausentismo -Formulado | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la realización de seguimiento al plan de trabajo al SGSST | Plan de trabajo SGSST | Informe de seguimiento e implementación Plan de trabajo SGSST -Formulado | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Verificar la realización de seguimiento a la ejecución del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Informe de seguimiento del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores -Formulado | 8 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 4 | 6 | 8 | Índice de Clima Laboral | 76% |  |  |  | 76%
|  |  | Verifcar la realización del informe final del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | Informe final | Documento técnico con informe final del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores -Formulado | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2 | Proporción de la satisfacción laboral del cliente interno | 85% |  |  |  | 85%
|  |  | Verificar la formularción del Plan Institucional de Capacitaciones | Plan Institucional de Capacitaciones 2026 | Documento técnico del Plan Institucional de Capacitaciones - Formalizado en Almera Cronograma de actividades del Plan Institucional de Capacitaciones - Formulado | 2 | 2026-01-20 | 2027-01-15 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones | 90% |  |  |  | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | Verificar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones | Seguimiento | Informe trimestral de seguimiento de ejecución del PIC-Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 4 | 2026-04-15 | 2027-01-15 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | Proporción de ejecución presupuestal del rubro del Plan Institucional de Capacitaciones 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90%
|  |  | Verificar la realización del Plan de Comunicación Organizacional | Plan de Comunicación Organizacional 2026 | Documento técnico del Plan de Comunicación Organizacional- Formalizado en Almera Cronograma de actividades del Plande Comunicación Organizacional -Formulado | 2 | 2026-01-20 | 2027-01-01 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de Comunicación Organizacional 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90%
|  |  | Verificar seguimiento a la ejecución del Plan de Comunicación Organizacional | Seguimiento | Informe trimestral de seguimiento de ejecución del Plan de Comunicación Organizacional -Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 4 | 2026-04-15 | 2027-01-02 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | Proporción de ejecución presupuestal del rubro del Plan de Comunicación Organizacional 90% | 90% |  |  |  | 90%
|  |  | Verificar la realización del informe de evaluación del Desempeño laboral a servidores de Carrera Adminsitrativa | Informe semestral | Informe semestral de la Evaluación del Desempeño laboral a servidores de Carrera Adminsitrativ -Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 2 | 2026-07-16 | 2027-04-15 |  | 2026-07-16 |  | 2027-04-15 |  | 100% |  | 50% |  | 100% | Dirección Talento Humano
|  |  | Verificar la realización delinforme de seguimiento al Desempeño laboral a servidores en Provisionalidad | Informe semestral | Informe semestral del Verificar la realización del seguimiento al Desempeño laboral a servidores en Provisionalidad -Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 2 | 2026-07-16 | 2027-04-15 |  | 2026-07-16 |  | 2027-04-15 |  | 100% |  | 50% |  | 100%
|  |  | Verificar el cumplimiento de la liquidaciónde salarios y prestaciones sociales | Informe mensual | informe de liquidacion de salarios y prestaciones sociales -Informe | 1
|  |  | Verificar seguimiento a resultados y hallazgos autoevaluación de SOGC y (PAMEC ). | Informe anual | Informe de seguimiento a resultados y hallazgos autoevaluaciónde - informe anual | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-12-15 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Verificar el seguimiento a Planes de lmejora a los hallazgos de auditorias interna y externas al proceso de Gestión del talento Humano. | Informe anual | Seguimiento a Planes de mejora del proceso -Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-12-15 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Verificar la realizacion y entrega de Informes de salarios de manera oportuna (SIHO decreto 2196 informe de personal y costo,trimestral), CHIP - Consolidador de Hacienda e Información Pública (costos de personal, anual – abril, Presupuesto anual de salarios y talento Humano, Pasivo prestacional anula (diciembre), El programa de "Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales" conocido como PASIVOCOL, Seguimiento a implementación al manual de cuadro de turnos (novedades-cuadros de turnos y saldo de horas etc) Reportes a la CNSC. | Informes presentados | Informes presentados de SIHO,CHIP,PASIVOCOL, reporte a CNSC | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-12-15 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Verificar el Informe anual de integridad y conflicto de intereses (PTEE) | Informe anual | Informe de PTEE anual-Almera-grupo de integridad
|  |  | Verificar el reporte y seguimiento del del diligenciamiento de la herramienta para el cumplimiento de requisitos de habilitación. | Matriz actualizada mensualmente | Matriz de Cumplimiento requisitos de habilitación (Res 3100 de 2019) -Actualizada | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | Proporción de Servidores que Cumplen con Requisitos de Habilitación_Metrosalud | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  | Verificar Informe del FURAG | Informe anual | Informe de seguimiento al Cumplimiento del FURAG - en word | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2026-07-15 |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  | Verificar Informe anual actualización del SIGEP II (activos, inactivos, planta cargada, rendición declaración de bienes y rentas y acutalización hoja de vida). | Informe anual | Informe de seguimiento anual actualización del SIGEP II | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-12-15 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Consolidar plan de acción de la dirección TH y cargue de planes en almera | Informe y presntación | Informe en word y presentación - en carpeta compartida con planeación-para Plan de Acción- almera. | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 2026-12-15 |  | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | Gestionar la información de la direccion de talento humano en el Aplicativo Almera | Informacion actualizada | Información en almera actualizada en Almera
|  | Retiro del Talento Humano | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la desvinculación y liquidación definitiva. | Base de datos de retirados formato de requisitos de retiro. Cumplimiento PA02 DT 933FR DOCUMENTOS PARA DESVINCULACION LABORAL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS. Dilinciar PA02 FR 74FR ACTA DE ENTREGA PUESTO DE TRABAJO. | Base de datos de retirados trimestral - actualizada (Eliana) Informe final de liquidaciones definitivas , anual (luis Giraldo)-Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-12-15 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Verificar las actividades para la preparación para la pensión (prepensionados) | Cronograma de actividades Prepencionados | Informe en word y presentación -para Plan de Acción
|  |  | Verificar la realización de evaluación de SST de egreso | reporte de examen medico de egreso vs retirados | Reporte de examen medico de egreso vs retirados
Note on K41: metrosaluddosi: evaluación del segundo semetre y cierre de anualidad
Note on M41: metrosaluddosi: Evaluación primer semestre de la anualidad
Note on K42: metrosaluddosi: Seguimiento del segundo semetre y cierre de anualidad
Note on M42: metrosaluddosi: seguimiento primer semestre de la anualidad

## Plan de Bienestar Laboral (hidden)
Plan de Acción 2026 - ESE Metrosalud
Línea Estratégica | Programa |  | Actividades | Producto | Entregable de la actividad | Meta (Cantidad para el año) | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Indicadores del proyecto | Meta para el año | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Unidad administrativa Responsable
Gestión y Desarrollo de Talento Humano | Cultura Organizacional y Gestión del cambio | Gestión Estratégica de Talento Humano | Verificar la formulación del proyecto de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Proyecto de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Documento técnico del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional - Formalizado en Almera Cronograma de actividades del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional - Formulado | 2 | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | Validar la actualización de la Política de cultura organizacional | Política de cultura organizacional actualizada | Documento técnico de Política de Cultura Organizacional - Formalizado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de implementación del Programa de Cultura Organizacional | 90% | 25% | 50% | 75% | 90%
|  |  | Verificar la actualización del Programa de cultura organizacional | Programa de cultura organizacional actualizado | Documento técnico del Programa de cultura organizacional- Formalizado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1 |  |  | Proporción de adherencia de los elementos priorizados de la cultura organizacional | 40% |  |  |  | 40%
|  |  | Definir los elementos priorizados de la cultura organizacional de Metrosalud | Documento de elementos priorizados de la cultura organizacional de Metrosalud | Documento técnico con elementos priorizados | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1 |  |  | Evaluación de la percepción de la gestión de integridad | 95% |  |  |  | 95%
|  |  | Verificar la realización del Plan de implementación del Programa de Cultura Organizacional | Plan de implementación del Programa de Cultura Organizacional | Plan de intervención para la implementación del Programa de Cultura Organizacional - Formulado y publicado en Almera | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1
|  |  |  | Conformación y reuniones de equipo de Cultura | Lista de asistencia -publicado en Almera para cada plan de acción | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Campaña para el fortalecimiento de la cultura organizacional | Listados de asistencia y evidencia fotográfica - publicado en Almera para cada plan de acción | 11 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 11
|  |  |  | Encuentro de Cultura Metrosalud | Listados de asistencia y evidencia fotográfica - publicado en Almera para cada plan de acción | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 1
|  |  |  | Fortalecer el equipo de gestores de felicidad (GEFES - Embajadores de Bienestar) y equipo SST | Listados de asistencia y evidencia fotográfica-publicado en Almera para cada plan de acción | 6 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  |  | Conmemoración e incentivo día del Servidor Público | Listados de asistencia y evidencia fotográfica - publicado en Almera para cada plan de acción | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 1
|  |  |  | Entrega de souvenir para destacar la labor. | Listados de entrega por UPSS y evidencia fotográfica - publicado en Almera para cada plan de acción | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 1
|  |  |  | Conmemoración del cumpleaños de la ESE | e-card- publicado en Almera para cada plan de acción | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 1
|  |  |  | Actividades enfocadas en el fortalecimiento de la Politica de integridad desde sus componentes | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 11 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 11
|  |  |  | Evaluación de apropiación de la Cultura Organizacional | Instrumento e Informe de evaluación de apropiación de la Cultura Organizacional | 2 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2
|  |  |  | Campaña en pro del reconocimiento y respeto por la diversidad e inclusión. DEI | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 11 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 11
|  |  |  | Socialización de resultados de Encuesta Cultura Organizacional 2025 | Despliegue de socialización | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1
|  |  |  | Evaluación de adherencia de los elementos priorizados de la cultura organizacional | Instrumento e Informe de evaluación de adherencia de los elementos priorizados de la cultura organizacional | 2 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2
|  |  |  | Apertura de despliegues con el tema de la politica de integridad | Diapositivas | 11 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 | 5 | 8 | 11
|  |  |  | Despliegue de la ruta relacionada con la política de conflicto de interes que tiene en cuenta transpariencia empresarial y ética pública, para la ESE Metrosalud | Despliegue de socialización | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1
|  |  |  | Reconocimiento por UPSS a los servidores que se distinguen por la apropiación de cada uno de los valores del código de integridad | Listados de entrega y evidencia fotográfica | 88 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 44 | 88
|  |  | Verificar seguimiento a la implementación del Programa de Cultura Organizacional | Seguimiento | Informe de seguimiento de la implementación del Programa de Cultura Organizacional- en word y presentación para Plan de Acción. | 2 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  | 1 |  | 2
|  |  | Definir e Implementar estrategias para el Fortalecimiento del Liderazgo institucional | Documento y Plan de trabajo | Documento técnico con definición de estrategias y plan de trabajo Informe de implementación de estrategias | 5 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Embajadores y equipo SST | Encuentros de Embajadores y equipo SST | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 6 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  | Encuentro de Liderazgo con directores y coordinadores | Encuentro de Liderazgo con directores y coordinadores | Lista de asistencia | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 2
|  |  | Encuentro de Liderazgo con enfermeras | Encuentro de Liderazgo con enfermeras | Lista de asistencia | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 2
|  |  | Reuniones con Directivos | Reuniones de Liderazgo con enfermeras | Lista de asistencia | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 2
|  |  | Evaluación institucional de liderazgo | Evaluación de Liderazgo | Instrumento EPSCI e Informe de evaluación institucional de liderazgo | 2 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2
|  |  | Actividades a solicitud en temas de liderazgo | Acciones grupales en pro del liderazgo | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 5 | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 4 | 5
|  |  | Definir e Implementar estrategias para el Fortalecimiento de la Comunicación asertiva y efectiva en la institución | Documento y Plan de trabajo | Documento técnico con definición de estrategias y plan de trabajo Informe de implementación de estrategias | 5 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Embajadores y sst | Encuentros de Embajadores y equipo SST | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 6 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  | Encuentro de comunicación asertiva y efectiva con directores y coordinadores | Encuentro de Comunicación asertiva y efectiva en la institución con directores y coordinadores | Lista de asistencia | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 2
|  |  | Encuentro de comunicación asertiva y efectiva enfermeras | Encuentro de Comunicación asertiva y efectiva en la institución con enfermeras | Lista de asistencia | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 2
|  |  | Reuniones con Directivos | Reuniones de Comunicación asertiva y efectiva en la institución con enfermeras | Lista de asistencia | 2 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 2
|  |  | evaluación institucional de comunicación asertiva y efectiva | Evaluación de Comunicación asertiva y efectiva en la institución | Instrumento EPSCI e Informe de evaluación institucional de Comunicación asertiva y efectiva en la institución | 2 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2
|  |  | Intervenciones a solicitud en temas de Comunicación asertiva y efectiva en la institución | Acciones grupales en pro de la Comunicación asertiva y efectiva en la institución | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 5 | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 4 | 5
|  |  | Realizar evaluación de adherencia de los elementos priorizados de la cultura organizacional | Instrumento e Informe de evaluación | Instrumento e Informe de evaluación de adherencia de los elementos priorizados de la cultura organizacional | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2
|  |  | Realizar evaluación institucional de liderazgo | Instrumento e Informe de evaluación | Instrumento e Informe de evaluación institucional de liderazgo | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2
|  |  | Realizar evaluación institucional de comunicación asertiva y efectiva | Instrumento e Informe de evaluación | Instrumento e Informe de evaluación institucional de comunicación asertiva y efectiva | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2
|  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Informe de seguimiento del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Realizar informe final del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | Informe | Documento técnico con informe final del proyecto Gestión del Cambio y Cultura Organizacional | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
|  |  | Formular proyecto de Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Proyecto de Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Documento técnico del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios Cronograma de actividades del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | 2 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | Actualizar Política de humanización | Política de humanización actualizada | Documento técnico de Política de Humanización | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1
|  |  | Actualizar Programa de humanización | Programa de humanización actualizado | Documento técnico del Programa de Humanización | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1
|  |  | Definir e implementar estrategias para el fortalecimiento del pilar de humanización de Trato Digno | Documento y Plan de trabajo | Informe de seguimiento de la implementación de las estrategias | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Campaña de humanización | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 11 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 11
|  |  |  | Encuentros de Embajadores y equipo SST | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 6 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  |  | Acciones grupales en pro de la humanización a solicitud en pro del pilar de humanización de Trato Digno | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 5 | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 4 | 5
|  |  | Definir e implementar estrategias para el fortalecimiento del pilar de humanización Ambiente Humanizado | Documento y Plan de trabajo | Informe de seguimiento de la implementación de las estrategias | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Conformación y reuniones grupo de humanización | Lista de asistencia | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Embajadores y sst | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 6 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  |  | Actividades 5S | Resumen ejecutivo con listado de asistencia de las acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación por parte de la ingeniera ambiental | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Actividades de acompañamiento en pro del pilar de humanización Ambiente Humanizado pro parte del COPASST | Resumen ejecutivo con listado de asistencia de las acciones en campo de acompañamiento en pro del pilar de humanización Ambiente Humanizado pro parte del COPASST | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Definir e implementar estrategias para el fortalecimiento del pilar de cultura humanizada | Documento y Plan de trabajo | Informe de seguimiento de la implementación de las estrategias | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Campaña de humanización | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 11 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 11
|  |  |  | Embajadores y sst | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 6 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  |  | Reconocimientos humanización | Certificados de reconocimiento y evidencia fotográfica | 6 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 6
|  |  | Definir e implementar estrategias para el fortalecimiento del pilar de apoyo integral | Documento y Plan de trabajo | Informe de seguimiento de la implementación de las estrategias | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Actividades de acompañamiento en pro del pilar de apoyo integral pro parte del grupop SIAUC y de la oficina de Participación Social | Resumen ejecutivo con listado de asistencia de las acciones de acompañamiento en pro del pilar de apoyo integral pro parte del grupop SIAUC y de la oficina de Participación Social | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Embajadores y sst | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 6 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Informe de seguimiento del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Realizar informe final del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Documento técnico con informe final del proyecto Fortalecimiento de la Humanización de los servicios | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
|  |  | Formular proyecto de Bienestar y Calidad de vida de los servidores | Proyecto de Bienestar y Calidad de vida de los servidores formulado | Documento técnico del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores Cronograma de actividades del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores Plan de Bienestar Social Plan de Estímulos e Incentivos | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 4 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | Vacaciones recreativas | Vacaciones recreativas para hijos, nietos y sobrinos de los servidores de 3 a 14 años | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 2 | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  | 1 |  | 2
|  |  | Integración de las UPSS | Integración de las UPSS por medio de concurso | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 1
|  |  | Integración Familias | Actividad de integración entre las familias de la ESE | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1
|  |  | Encuentro de Familias | Actividad de encuentro familiar | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
|  |  | Intervenciones a solicitud en clima laboral | Actividades en pro del clima laboral | Listados de asistencia | 11 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 6 | 9 | 11
|  |  | Celebración y seguimiento de convenios y Alianzas institucionales (Programa Servimos) | Alianzas Institucionales | Link actualizado | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Ferias de servicios y beneficios | Ferias de servicios y beneficios en diferentes puntos de la red | evidencia fotográfica | 12 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 | 5 | 9 | 12
|  |  | Promoción de actividades de hábitos de vida saludable (uso de la bicicleta, lectura, actividad física, turismo en familia) | Actividades en pro de diferentes hábitos de vida saludable | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos laborales (pausas activas articulacion con ARL y Caja de Compensación). | Actividades en pro Manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos laborale | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Encuentros de Emprendedores | Acciones formativas en pro del emprender | Listado de asistencia | 4 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Acompañamiento e implementación de estrategias para el mantenimiento de la salud mental | Campañas trimestrales | Resumen ejecutivo con listado de asistencia | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Semana de la salud mental | Acciones de acompañamiento en la semana de la salud mental | Evidencia fotográfica | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 1
|  |  | Actividades de identificación y detección de situaciones asociadas al acoso laboral, sexual, ciberacoso y abuso de poder (en alianza con el comité de convivencia laboral y la ARL) | Acciones de identificación y detección de situaciones asociadas al acoso laboral, sexual, ciberacoso y abuso de poder (en alianza con el comité de convivencia laboral y la ARL) | Resumen ejecutivo con listado de asistencia | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Prevención del sedentarismo | Gimnasia laboral y entrenamiento ergonómico en alianza con la ARL | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Batería de riesgo psicosocial | Aplicación de la batería de riesgo psicosocial | Instrumento e Informe de resultados | 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1
|  |  | Contención psicológica a necesidad presencial o en teleorientación | Asesorias psicosociales | Resumen ejecutivo | 4 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Entorno Laboral saludable | Equipo Vivir Saludablemente | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | 9 | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 5 | 9
|  |  | Acciones de preparación frente al cambio y desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional | Equipo de Prepensionados | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | 9 | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 5 | 9
|  |  | Acompañamiento en duelo | Grupo fénix | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | 9 | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 5 | 9
|  |  | Acciones de seguimiento al cumplimiento del plan de estimulos e incentivos | Seguimiento al plan anual de plan de estimulos e incentivos | Informe de la ejecución y seguimiento del Plan de Estímulos e Incentivos | 4 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Formular y publicar Plan de Bienestar Social | Plan de Bienestar Social formulado y publicado | Documento técnico y cronograma del Plan de Bienestar Social publicado en página web | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de Bienestar Social | 90% | 25% | 50% | 75% | 90%
|  |  | Formular y publicar Plan de Estímulos e Incentivos | Plan de Estímulos e Incentivos formulado y publicado | Documento técnico y cronograma del Plan de Estímulos e Incentivos publicado en página web | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos | 90% | 25% | 50% | 75% | 90%
|  |  | Realizar seguimiento en la implementación de la Ruta Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguimiento a la ejecución de la ruta | Informe de seguimiento a implementación de la Ruta Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  | 2 |  | 2 | Proporción de adherencia en la ruta de atención y seguimiento de seguridad y salud en el trabajo en los servidores | 80% |  |  |  | 80%
|  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Informe de seguimiento del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | 8 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 4 | 6 | 8 | Índice de Clima Laboral | 76% |  |  |  | 76%
|  |  | Realizar informe final del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | Informe final | Documento técnico con informe final del proyecto Bienestar y Calidad de vida de los servidores | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 2 | Proporción de la satisfacción laboral del cliente interno | 85% |  |  |  | 85%
|  |  | Validar la formularción del Plan Institucional de Capacitaciones | Plan Institucional de Capacitaciones 2026 | Documento técnico del Plan Institucional de Capacitaciones - Formalizado en Almera Cronograma de actividades del Plan Institucional de Capacitaciones - Formulado | 2 | 2026-01-20 | 2027-01-01 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | Dirección Talento Humano
|  |  | Verificar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones | Seguimiento | Informe trimestral de seguimiento de ejecución del PIC-Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 4 | 2026-04-15 | 2027-01-02 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | Proporción de ejecución presupuestal del rubro del Plan Institucional de Capacitaciones 90% | 90% |  |  |  | 90%
|  |  | Validar la Plan de Comunicación Organizacional | Plan de Comunicación Organizacional 2026 | Documento técnico del Plan de Comunicación Organizacional- Formalizado en Almera Cronograma de actividades del Plande Comunicación Organizacional -Formulado | 2 | 2026-01-20 | 2027-01-01 | 2 |  |  |  | Proporción de cumplimiento del Plan de Comunicación Organizacional 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90%
|  |  | Verificar seguimiento a la ejecución del Plan de Comunicación Organizacional | Seguimiento | Informe trimestral de seguimiento de ejecución del Plan de Comunicación Organizacional -Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 4 | 2026-04-15 | 2027-01-02 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | Proporción de ejecución presupuestal del rubro del Plan de Comunicación Organizacional 90% | 90% |  |  |  | 90%

## Hoja1 (hidden)
hojas de vida
secop
todo el proceso
seguimientos
validaciones
montaje en almera

## edl (hidden)
Línea Estratégica | Programa | Ciclo de vida del SP | Actividades | Producto | Entregable de la actividad | Meta (Cantidad para el año) | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Indicadores del proyecto | Meta para el año | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Unidad administrativa Responsable
Gestión y Desarrollo de Talento Humano | Cultura Organizacional y Gestión del cambio | Ingreso del talento humano | Verificación de requisitos para el cargo (Entrevista, | Informe de seguimiento a | Documento de seguimiento al plan estratégico de TH
Validación de titulos documentación para ingreso
Registro publico CNSC
Concertación de compromisos
|  | Desarrollo del talento humano | Informe de Evaluación del Desempeño laboral a servidores de Carrera Adminsitrativa | Informe semestral | Informe semestral de la Evaluación del Desempeño laboral a servidores de Carrera Adminsitrativa -Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 2 | 2026-07-16 | 2027-04-15 |  | 2026-07-16 |  | 2027-04-15 |  | 100% |  | 50% |  | 100%
|  |  | Informe de seguimiento al Desempeño laboral a servidores en Provisionalidad | Informe semestral | Informe semestral del Verificar la realización del seguimiento al Desempeño laboral a servidores en Provisionalidad -Informe en word y presentación para Plan de Acción. | 2 | 2026-07-16 | 2027-04-15 |  | 2026-07-16 |  | 2027-04-15 |  | 100% |  | 50% |  | 100%
|  | Retiro de servidores | Evaluación definitiva |  |  | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  |  | 90% | 25% | 50% | 75% | 90%
Retiro del Registro publico CNSC
Note on K6: metrosaluddosi: evaluación del segundo semetre y cierre de anualidad
Note on M6: metrosaluddosi: Evaluación primer semestre de la anualidad
Note on K7: metrosaluddosi: Seguimiento del segundo semetre y cierre de anualidad
Note on M7: metrosaluddosi: seguimiento primer semestre de la anualidad