## Hoja1
Código: |  | PE01 PL 18 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Versión: |  | 3
Vigente a partir de: |  | 2025-01-27
Página: |  | 1 de 2
N° | Nombre de la Actividad | Acciones o Tareas principales | Indicador o Producto | Meta | Fecha inicio | Fecha final | Avance Programado | [5 empty] | Responsable de la Actividad | % Cumplimiento
[7 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
1 | Actividad: Verificación de la Seguridad de los accesos físicos | Realizar el seguimiento a la programación acordada con los proveedores para el mantenimiento de los equipos tecnológicos, verificando el cumplimiento de los cronogramas establecidos. | Documento del Seguimiento a la programación con el proveedor para mantenimiento de equipos. Donde se evidencie estos documentos: Cronograma de mantenimiento aprobado Acta, correo o reporte del proveedor con evidencias de ejecución | 100 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores
2 | Actividad: Validar la seguridad y continuidad de la Operación | Realizar seguimiento a las actividades de actualización de los sistemas de información, verificando que se cuente con validaciones previas antes del paso a producción, con el fin de minimizar riesgos de indisponibilidad del servicio. | Acta de aprobación de paso a producción Registro de validaciones previas (correo, formato o ticket) Evidencia de notificación de cambios | 100 | 2026-05-02 | 2026-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores
|  | Verificar la documentación y las especificaciones técnicas asociadas a los distintos ambientes de trabajo (Producción, Desarrollo y Pruebas), asegurando su correcta diferenciación y uso conforme a lo definido. | Documento de arquitectura o ambientes definidos Matriz de ambientes (PROD / DEV / QA) Acta o correo de validación con el proveedor o área técnica | 100 | 2026-04-02 | 2026-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores
|  | Realizar seguimiento a la configuración de seguridad de los sistemas de información, verificando que se encuentren definidas medidas orientadas a la protección frente a códigos maliciosos y otros tipos de ataques, de acuerdo con lo establecido por el proveedor o el área técnica | Política o lineamientos de seguridad vigentes Informe del proveedor o área técnica sobre controles implementados Evidencia de revisión (acta, correo o checklist) | 100 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores
4 | Actividad: Verificar como es el seguimiento y el control de los incidentes | Revisar la existencia y actualización de los planes de contingencia y continuidad del servicio de los sistemas de información, verificando que se encuentren documentados para atender interrupciones inesperadas. | Plan de contingencia documentado y vigente Acta de revisión o actualización Registro de socialización del plan | 100 | 2026-01-02 | 2026-12-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores
5 | Actividad: Validar políticas de seguridad y su vigencia descritas en el documento de especificaciones | Apoyar la gestión de la protección de datos personales mediante el seguimiento a políticas y lineamientos relacionados con el uso de firma digital y mecanismos de identificación biométrica, así como a los resultados de pruebas de seguridad y planes de remediación definidos por las áreas responsables. | Política de protección de datos personales actualizada Lineamientos de uso de firma digital y huella Informe de pruebas de seguridad (si aplica) Plan de remediación definido por el proveedor o área técnica | 100 | 2026-03-02 | 2026-12-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores
|  | Gestionar y asegurar la inclusión de cláusulas de confidencialidad y protección de la información en los contratos con proveedores internos y externos, dejando constancia del compromiso contractual frente al adecuado tratamiento de la información. | Checklist de revisión contractual | 100 | 2026-01-02 | 2026-06-30 | [6 empty] | Dirección de Sistemas de Información / Proveedores