## Hoja3 (2)
Código: |  | PE01 PL 19 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE RIESGOS - COMPONENTES SEGURIDAD PRIVACIDAD INFORMACION
Versión: |  | 3
Vigente a partir de: |  | 2026-01-31
Página: |  | 1 de 1
N° | Nombre de la Actividad | Acciones o Tareas principales | Indicador o Producto | Meta | Fecha inicio | Fecha final | Avance Programado | [5 empty] | Responsable de la Actividad | % Cumplimiento
[7 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
1 | Red de datos sin las condiciones técnicas requeridas para soportar los componentes del sistema de información en algunos puntos de atención. | Proyecto de Actualización y Certificación de la red de datos y segmentación de la red elaborado e implementado (Para Centros de Salud) | Proyecto de Actualización y Certificación de la red de datos y segmentación de la red documentado | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  |  | Centros de cableado en condiciones físicas adecuadas con certificación de los puntos de red definidos en el proyecto Red de datos segmentada por Vlan. Documento de configuración de la red de datos | 20 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
2 | Plan de mejora de seguridad Informática | Elaborar el plan de Mejoras para la seguridad informática | Informe del plan de mejoras y tares a realizar. | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  | Aplicar las tareas del plan de mejoras propuesto | Realizar las actividades en el plan de mejoras | 1 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
3 | Espacios físicos insuficientes e inadecuados para la conservación de los documentos físicos generando deterioro o perdida | Continuar con la Volumetría de archivos clínicos en cinco sedes adicionales | Informe de cantidades de expedientes clínicos e identificación de metros lineales a intervenir. | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  | Términos de referencia para la contratacion de la organización, inventario y custodia externa de los archivos clínicos. | Proceso contractual para desarrollo del proyecto. | 1 | 2026-02-01 | 31/04/2026 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  | Informe del desarrollo del proyecto de organización de archivos clínicos. | Archivos Clínicos inventariados y con custodia externo. | 5 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
4 | Plan de reposición de equipos y/o componentes del sistema de información que cumplen ciclo de vida | Términos de referencia para la contratacion y adquisición de los equipos | Proceso contractual para desarrollo del proyecto. | 1 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  | Informe del desarrollo del proyecto de instalación de los equipos | Equipos actualizados |  | 2026-05-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
5 | Plan de mantenimiento preventivo de componentes del sistema (computadores, equipos activos, servidores) | Términos de referencia para la contratacion del mantenimiento | Proceso contractual para desarrollo del proyecto. | 1 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  | Informe del desarrollo del proyecto de mantenimiento de los equipos | Numero de equipos con mantenimiento preventivo vs total equipos contratado el mantenimiento | 1 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
6 | Proyecto Calidad del Dato | Formular proyecto de "Gestión del dato por procesos" | Elaborar Documento | 1 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  | Desarrollo del cronograma de actividades del Gestión por procesos | Informe de seguimiento e implementación del proyecto | 1 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
7 | Proyecto Seguimientos Desarrollos Xenco | Definir metodología de trabajo para seguimiento a la implementación de los desarrollos informáticos con el objetivo de mejorar la oportunidad y calidad de los desarrollos | Documento elaborado | 1 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
|  | Generar plan de trabajo para desarrollos e implementación de soluciones TIC | Informe de seguimiento e implementación del plan | 1 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Director Sistemas de Información
8 | Proyecto Capacitación en los módulos del sistema de información | Definir un plan de capacitación en módulos y componentes de información | Documento elaborado | 1 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | [6 empty] | Director Sistemas de Información y lideres de módulos del sistema
|  | Seguimiento al plan de trabajo de capacitación | Informe de seguimiento e implementación del plan | 1 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | Director Sistemas de Información y lideres de módulos del sistema
Note on C13: que incluya los archivos clínicos)
Note on C15: que incluya los archivos clínicos)
Note on C17: que incluya los archivos clínicos)
Note on C19: que incluya los archivos clínicos)
Note on C21: que incluya los archivos clínicos)
Note on C23: que incluya los archivos clínicos)