## Seguimiento PINAR 2026 -
Código: |  | PE02 FR 104 | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 2026 - 2030 | [9 empty] | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 2026 -
Versión: |  | 3
Vigente a partir de: |  | 2021-11-19 | MATRIZ FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES | [9 empty] | MATRIZ FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Página: |  | 1 de __
FORMULACIÓN | [12 empty] | MONITOREO Y EVALUACIÓN
N° | Nombre de la Actividad | Tareas o Acciones principales | Indicador o Producto | Meta | Fecha inicio | Fecha final | PROGRAMADO |  |  |  |  | Responsable de la Actividad | EJECUCIÓN | [15 empty] | % Cump
[7 empty] | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | Total Año |  | TRIM 1 | % Cump Trim 1 | Acum Trim1 | Análisis Cualitativo de la Actividad | TRIM 2 | % Cump Trim 2 | Acum Trim 2 | Análisis Cualitativo de la Actividad | TRIM 3 | % Cump Trim 3 | Acum Trim 3 | Análisis Cualitativo de la Actividad | TRIM 4 | % Cump Trim 4 | Análisis Cualitativo de la Actividad | Total Acum
1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de la ESE Metrosalud. | Compilar información institucional | Resoluciones de conformación de comités Organigrama Manual de funciones Plataforma estratégica Análisis de funciones | 100 | 2026-01-01 | 30/02/2026 | 100 |  |  |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental |  | -- | [13 empty] | 0
|  | Agendar encuestas de producción documental a las unidades administrativas productoras. | Cronograma Memorandos y/o correos | 100 | 2026-01-01 | 30/02/2026 | 100 |  |  |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental |  | -- | [13 empty] | 0
|  | Realizar encuestas a las dependencias. | Encuestas documentales | 100 | 2026-03-09 | 2026-04-30 |  | 100 |  |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Ajustar y estandarizar el formato de Tabla de Retención Documental - TRD. | Formato de TRD | 100 | 2026-01-01 | 30/02/2026 | 100 |  |  |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental |  | -- | [13 empty] | 0
|  | Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD. | Cuadro de Clasificación Documental - CCD | 100 | 2026-05-01 | 2026-05-30 |  | 100 |  |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental | [5 empty] | -- | [9 empty] | 0
|  | Elaborar las Tablas de Retención Documental - TRD. | Tablas de Retención Documental - TRD | 100 | 2026-05-30 | 2026-07-30 |  | 50 | 50 |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental | [5 empty] | -- |  |  |  | -- | [5 empty] | 0
|  | Elaborar la memoria institucional | Memoria Institucional | 100 | 2026-05-30 | 2026-07-30 |  | 50 | 50 |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental | [5 empty] | --
|  | Aprobar las TRD en el Comité Interno de Archivo y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité de Archivo. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 100 | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | 100 |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Adoptar las TRD mediante acto administrativo expedido por el gerente. | Resolución | 100 | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | 100 |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Convalidar las TRD en el Consejo Territorial de Archivo. | Certificado de convalidación de las TRD | 100 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 100 |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Desplegar desde Almera las TRD. | Evidencia de despliegue | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  | 100 |  | Profesional Universitario Gestión Documental
2 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo de la ESE Metrosalud. | Elaborar diagnóstico integral de archivo en todos los archivos de gestión de Metrosalud. | Diagnóstico integral de archivo. | 100 | 2026-02-01 | 2026-05-30 |  | 50 | 50 |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental | [5 empty] | -- |  |  |  | -- | [5 empty] | 0
|  | Identificar aspectos críticos u oportunidades de mejora en materia de preservación y conservación documental. | Priorización de aspectos críticos en materia de preservación digital y conservación documental. | 100 | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 100 |  |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Formular el SIC: Plan de Conservación Documental | Plan de Conservación. | 100 | 2026-06-11 | 2026-06-30 |  | 100 |  |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Formular el SIC: Plan de Preservación Digital a largo plazo | Plan de Preservación Digital a largo plazo. | 100 | 2026-07-01 | 2026-07-30 |  |  | 100 |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Aprobar el SIC en el Comité Interno de Archivo y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité de Archivo. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 100 | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | 100 |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Adoptar el SIC mediante acto administrativo expedido por el gerente. | Resolución | 100 | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | 100 |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
|  | Publicar y desplegar el SIC en Almera. | Evidencia de despliegue | 100 | 2026-08-31 | 2026-09-15 |  |  | 100 |  |  | Profesional Universitario Gestión Documental
3 | Implementar Software de Gestión Documental - SGDEA que permita automatizar o digitalizar la producción, gestión, organización y preservación de los documentos y expedientes de archivo. | Realizar la formulación del proyecto Implementación Software de Gestion Documental (Mercurio) y definir cronograma de actividades | Documento técnico del Proyecto Implementación Software de Gestion Documental (Mercurio) y cronograma de actividades | 100 | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 100 |  |  |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental |  | -- | [13 empty] | 0
|  | Realizar plan de trabajo de implementación del software de gestión documental | Plan trabajo de implementacion del software de gestión documental | 100 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100 |  |  |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental |  | -- | [13 empty] | 0
|  | Diseñar los flujos de trabajo Gestión Documental | Flujo automatizado prototipos | 100 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 100 |  |  | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental | [5 empty] | -- | [9 empty] | 0
|  | Diseñar los flujos de trabajo Gestión Contractual, realizar pruebas y validaciones | Flujo automatizado prototipos | 100 | 2026-01-01 | 2026-09-30 |  |  | 100 |  | 100 | Director de Contratación, Profesional Universitario Gestión Documental | [9 empty] | -- | [5 empty] | 0
|  | Diseñar los flujos de trabajo Gestión Jurídica | Flujo automatizado prototipos | 100 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 100 | 100 | Jefe de Oficina Jurídica, Profesional Universitario Gestión Documental | [13 empty] | -- |  | 0
|  | Realizar interoperación de la facturación con Savia Salud EPS | Informe de interoperacion de facturación con Savia Salud EPS | 100 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 50 | 50 | 100 | Jefe de Facturación, Director de Sistemas de Información, Profesional Universitario Gestión Documental | [9 empty] | -- |  |  |  | -- |  | 0
|  | Realizar socialización y capacitación en los flujos implementados en Mercurio | Informe de capacitación | 100 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 30 | 70 | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental | [9 empty] | -- |  |  |  | -- |  | 0
|  | Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto Implementación Software de Gestion Documental (Mercurio) | Informe técnico de seguimiento del proyecto Implementación Software de Gestion Documental (Mercurio) | 100 | 1012026 | 2026-12-31 |  |  |  | 100 | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental | [13 empty] | -- |  | 0
|  | Realizar informe final del proyecto Implementación Software de Gestion Documental (Mercurio) | Documento técnico con informe final del proyecto Implementación Software de Gestion Documental (Mercurio) | 100 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 100 | 100 | Profesional Universitario Gestión Documental | [13 empty] | -- |  | 0
DESPLIEGUE DEL PLAN | [12 empty] | SEGUIMIENTO AL DESPLIEGUE | [15 empty] | % Cump
| DEFINIR ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE |  |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
#DIV/0!
Note on C7: metrosaluddosi: Describa la acciones a desarrollar - Comiénce la acción con un verbo en Infinitivo.
Note on D7: metrosaluddosi: Describa el indicador o producto a lograr con el desarrollo de las acciones.
Note on E7: metrosaluddosi: Defina el valor a lograr con el indicador o la cantidad de productos a alcanzar para el AÑO
Note on M7: metrosaluddosi: Describa el cargo del responsable de ejecutar la actividad
Note on H8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 1er trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on I8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 2do trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on J8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 3er trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on K8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 4to trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on L8: metrosaluddosi: SUMATORIA TOTAL DEL AÑO
Note on N8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograda 1er trimestre
Note on R8: metrosaluddosi: Describa la cantidad lograda el 2do trimestre
Note on V8: metrosaluddosi: Describa la cantidad lograda 3er trimestre
Note on Z8: metrosaluddosi: Describa la cantidad lograda 4to trimestre
Note on AC8: metrosaluddosi: SUMATORIA TOTAL LOGRADA DEL AÑO

## Anexo. Def. Aspectos Críticos
DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LOS AUTODIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
| ASPECTO CRÍTICO | ¿Se articula con el Plan de Desarrollo? | RIESGOS | OBSERVACIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | FECHA
1 | Talento Humano insuficiente en el área de Gestión Documental (Archivo Central y de Gestión) | NO | Demoras y retrasos en la ejecución de procesos, procedimiento, indicadores, funciones y/o actividades en las diferentes fases de archivo, lo cual afectar la disponibilidad y acceso a la información y documentos de archivo. | Incluir en la planeación para el próximo plan de desarrollo, no se contempla en el PINAR porque no se articula con la linea estratégica del plan de desarrollo actual, lo que se traduce en desfinanciación. | N/A | N/A
2 | Falta de espacio de almacenamiento en el Archivo Central | NO | • Demoras en la recuperación de la información y en la consulta de documentos. • Pérdida de documentos. • Deterioro físico y químico en el soporte de los documentos debido a condiciones inadecuadas de conservación. | Incluir en la planeación para el próximo plan de desarrollo, no se contempla en el PINAR porque no se articula con la linea estratégica del plan de desarrollo actual, lo que se traduce en desfinanciación. | N/A | N/A
3 | Falta de espacio de almacenamiento en los archivos de gestión de las Unidades Hospitalarias y Centros de Salud. | NO | • Demoras en la recuperación de la información y en la consulta de documentos. • Pérdida de documentos. • Deterioro físico y químico en el soporte de los documentos debido a condiciones inadecuadas de conservación. | Incluir en la planeación para el próximo plan de desarrollo, no se contempla en el PINAR porque no se articula con la linea estratégica del plan de desarrollo actual, lo que se traduce en desfinanciación. | N/A | N/A
4 | Falta de eliminación documental | NO | Dificultad para dar uso racional a espacios de almacenamiento y mobiliario destinado para la custodia de archivo. | Incluir en la planeación para el próximo plan de desarrollo, no se contempla en el PINAR porque no se articula con la linea estratégica del plan de desarrollo actual, lo que se traduce en desfinanciación. | N/A | N/A
5 | Falta de organización de los archivos clínicos de las unidades hospitalarias y centros de salud. (referencia cruzada, identificación de HC relativas a DDHH y DIH, ). | NO | • Demoras en la recuperación de la información y en la consulta de documentos. • Pérdida de documentos. • Falta de seguridad de las historias clínicas físicas. • Acceso no autorizado a las historias clínicas físicas. • Dificultad para dar respuesta a las solicitudes de copias de historias clínicas. | Incluir en la planeación para el próximo plan de desarrollo, no se contempla en el PINAR porque no se articula con la linea estratégica del plan de desarrollo actual, lo que se traduce en desfinanciación. | N/A | N/A
6 | Falta de descripción documental de las historias clínicas electrónicas. | SI | • Demoras en la recuperación de la información y en la consulta de documentos. • Dificultad para dar respuesta a las solicitudes de copias de historias clínicas. • Posibles sanciones por incumplimiento normativo. | AC1 | Elaborar inventario unico documental de las historias clínicas electrónicas producidas y preservadas en el sistema Safix. | 2027 - 2028
7 | Alto volumen de producción de papel y falta de automatización de los procesos y trámites (SGDEA). (Esquema de metadatos, almacenamiento en la nube con lineamiento de GD, seguridad y privacidad, interoperabilidad, difusion) | SI | • Demoras en la ejecución de los trámites administrativos. • Pérdida de información y documentos de archivo digitalizados. • Demora en la respuesta de derechos de petición y requerimientos. • Manualidad con margen de error en la elaboración de informes y la medición de actividades, procedimientos y procesos de la gestión documental. | AC2 | Implementar Software de Gestion Documental - SGDEA que permita automatizar la producción, gestión, organización y preservación de los documentos y expedientes de archivo. | 2026 - 2030
8 | Las Tablas de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas. | SI | • Desorganización de los archivos y pérdida de documentos e información. | AC3 | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de la ESE Metrosalud. | 2026
9 | Carencia del Sistema Integrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | SI | • Pérdida de información y documentos de archivo físicos y electrónicos. • Deterioro físico y químico en el soporte de los documentos debido a condiciones inadecuadas de conservación. • Posibles sanciones por incumplimiento normativo. | AC4 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo de la ESE Metrosalud. | 2026

## Anexo. Criterios de evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS
Administración de Archivos |  |  |  |  | Acceso a la Información |  |  |  |  | Preservación de la Información |  |  |  |  | Aspectos tecnológicos y de seguridad |  |  |  |  | Fortalecimiento y articulación
Criterio | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | Criterio | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | Criterio | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | Criterio | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | Criterio | AC1 | AC2 | AC3 | AC4
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | 1 | 1 | 1 | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | 1 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | 1 | 1 | 1 | 0 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1 | 1 | 1 | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos integrado a otros sistemas de gestión. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde con las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. | 1 | 0 | 1 | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | 1 | 0 | 1 | 0
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 0 | 0 | 1 | 1 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad. | 0 | 1 | 1 | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación. | 1 | 0 | 1 | 0 | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 0 | 0 | 1 | 0
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación - SIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos. | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacinales e internacionales. | 0 | 0 | 1 | 0
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | 1 | 0 | 0 | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad. | 0 | 1 | 1 | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información, y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Se tienen implemantadas acciones para la gestión del cambio. | 1 | 1 | 1 | 1
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | 1 | 0 | 0 | 1 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información. | 0 | 1 | 1 | 0 | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | 0 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con procesos de mejora continua. | 1 | 0 | 1 | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1 | 0 | 1 | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso de papel. | 1 | 1 | 1 | 0 | Se tienen implementados estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1 | 0 | 1 | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad. | 1 | 1 | 1 | 1
El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | 1 | 1 | 1 | 0 | Se tiene implementada la estrategía de Gobierno en Línea - GEL. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con esquemas de migración y conservación normalizados. | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos. | 1 | 1 | 1 | 1
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información. | 1 | 1 | 1 | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C4: Falta de descripción documental de las historias clínicas electrónicas.
Note on D4: Falta de automatización de la producción documental (SGDEA)
Note on E4: Las Tablas de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas.
Note on F4: Carencia del Sistema Intecrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo.
Note on H4: Falta de descripción documental de las historias clínicas electrónicas.
Note on I4: Falta de automatización de la producción documental (SGDEA)
Note on J4: Las Tablas de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas.
Note on K4: Carencia del Sistema Intecrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo.
Note on M4: Falta de descripción documental de las historias clínicas electrónicas.
Note on N4: Falta de automatización de la producción documental (SGDEA)
Note on O4: Las Tablas de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas.
Note on P4: Carencia del Sistema Intecrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo.
Note on R4: Falta de descripción documental de las historias clínicas electrónicas.
Note on S4: Falta de automatización de la producción documental (SGDEA)
Note on T4: Las Tablas de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas.
Note on U4: Carencia del Sistema Intecrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo.
Note on W4: Falta de descripción documental de las historias clínicas electrónicas.
Note on X4: Falta de automatización de la producción documental (SGDEA)
Note on Y4: Las Tablas de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas.
Note on Z4: Carencia del Sistema Intecrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo.
Note on X11: Se debe documentar el proceso de implementación de un SGDEA, estableciendo entre otras cosas, las acciones de mejora continua del SGDEA. Deebe ser una guía o manual.

## Anexo. Priorización de AC
PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES
EJES ARTICULADORES
ITEM | ASPECTO CRÍTICO | Administración de archivos | Acceso a la Información | Preservación de la Información | Aspectos Tecnológicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación | Total
AC1 | Falta de descripción documental de las historias clínicas electrónicas. | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 30
AC2 | Alto volumen de producción de papel y falta de automatización de los procesos y trámites (SGDEA). | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 26
AC3 | Las Tablas de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas. | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 42
AC4 | Carencia del Sistema Integrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 20
| Total | 20 | 26 | 14 | 30 | 28

## Mapa de Ruta
Objetivos | Planes y proyectos asociados | Corto Plazo (1 año) | Mediano Plazo (1 a 4 años) |  |  | Largo Plazo (4 años en adelante)
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de la ESE Metrosalud. | Tabla de Retención Documental - TRD
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo de la ESE Metrosalud. | Sistema Integrado de Conservación - SIC: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo
Elaborar inventario único documental de las historias clínicas electrónicas producidas y preservadas en el sistema Safix. | Inventario de historias clínicas electrónicas
Implementar Software de Gestión Documental - SGDEA que permita automatizar o digitalizar la producción, gestión, organización y preservación de los documentos y expedientes de archivo. | Implementación Software de Gestion Documental (Mercurio)