## Hoja1
Código: |  | PE02 FR 104 | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL -SICOF Y SARLAFT 2024 | [9 empty] | PLAN DE __________________________________________________________________________________________________
Versión: |  | 3
Vigente a partir de: |  | 2021-11-19 | MATRIZ FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES | [9 empty] | MATRIZ FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Página: |  | 1 de __
FORMULACIÓN | [12 empty] | MONITOREO Y EVALUACIÓN
N° | Nombre de la Actividad | Tareas o Acciones principales | Indicador o Producto | Meta | Fecha inicio | Fecha final | PROGRAMADO |  |  |  |  | Responsable de la Actividad | EJECUCIÓN | [15 empty] | % Cump
[7 empty] | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | Total Año |  | TRIM 1 | % Cump Trim 1 | Acum Trim1 | Análisis Cualitativo de la Actividad | TRIM 2 | % Cump Trim 2 | Acum Trim 2 | Análisis Cualitativo de la Actividad | TRIM 3 | % Cump Trim 3 | Acum Trim 3 | Análisis Cualitativo de la Actividad | TRIM 4 | % Cump Trim 4 | Análisis Cualitativo de la Actividad | Total Acum
CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Divulgar del Código de Integridad y Valores institucionales a través de los medios formales definidos por la ESE | Socializar el Código de Integridad | Soportes de la divulgación del Código de Integridad | 1 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Director Talento Humano |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
|  | Socializar los valores institucionales en los medios institucionales | Soportes de la socialización de los valores insitucionales en los medios institucionales, dos veces al año. 6 valores | 14 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | Director Talento Humano |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
SARLAFT - SICOF Y PTEE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN | Capacitar en SARLAFT - SICOF - PTEE a equipos de trabajo de procesos factores de riesgo: Dirección de Contratación, Facturación, Dirección Talento Humano, Dirección Venta de Servicios y Of. Salud Pública | Realizar capacitación en lineamientos de Manual SARLAFT, SICOF y PTEE, (debida diligencia, reportes internos, línea de denuncias, entre otros). | Soportes de Capacitación SARLAFT - SICOF - PTEE (listados de asistencia, presentación PPT) | 2 | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  | 1 |  | 1 | 2 | Oficial de cumplimiento | [5 empty] | -- | [7 empty] | -- |  | 0
| Capacitar en SARLAFT - SICOF - PTEE a todo el personal | Realizar capacitación en lineamientos de Manual SARLAFT, SICOF y PTEE en la inducción de servidores nuevos y despliegues institucionales | Soportes de Capacitación SARLAFT - SICOF - PTEE (listados de asistencia, presentación PPT para despliegue) | 1 | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | Oficial de cumplimiento | [13 empty] | -- |  | 0
|  |  | Informe semestral y soportes de cumplimiento para los ingresos de servidores en la vigencia (en caso de no presentarse ingresos, enviar correo a la Of. Asesora de Planeación informando al respecto) | 2 | 2026-05-01 | 2026-12-30 |  | 1 |  | 1 | 2 | Director Talento Humano - PU Capacitacion | [5 empty] | -- | [7 empty] | -- |  | 0
| Realizar promoción y seguimiento a la línea ética | Elaborar (4) Informes de promoción y seguimiento a la línea ética | (4) Informes de promoción y seguimiento a la línea ética elaborados y presentados en plan de acción. | 4 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Oficial de cumplimiento
CONFLICTOS DE INTERÉS | Implementar la estrategia de conflicto de intereses acorde con el Documento técnico Gestión de los conflictos de Interés | Desplegar el Documento Técnico Gestión de los conflictos de Interés | Soportes de despliegue del Documento Técnico Gestión de los conflictos de Interés | 1 | 2026-07-01 | 2026-12-30 |  | 1 |  |  | 1 | Director Talento Humano
|  | Realizar seguimiento trimestral a la implementación de la estrategia de Declaración de Conflictos de interes (declaraciones y/o recusaciones presentadas y declaración al ingreso de servidores nuevos) | Informe de seguimiento trimestral a la implementación de la estrategia de Declaración de Conflictos de interes (declaraciones y/o recusaciones presentadas y declaración al ingreso de servidores nuevos) | 2 | 2026-07-30 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 1 | 2 | Director Talento Humano | [9 empty] | -- |  |  |  | -- |  | 0
MAPA RIESGOS DE SARLAFT | Actualizar y hacer segumiento al Mapa de Riesgos de SARLAFT | Revisión y actualización del Mapa de Riesgos SARLAFT con los líderes de procesos factores de riesgo | Mapa de Riesgos de SARLAFT revisado, actualizado y socializado en el CCCI | 1 | 01/05/2026 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 1 | Oficiales de cumplimiento Principal y líderes de procesos. |  | -- | [13 empty] | 0
|  | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de SARLAFT y plan de tratamiento de riesgos de SARLAFT 2026, en lo que aplique | Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de SARLAFT y plan de tratamiento de riesgos de SARLAFT 2025, en lo que aplique | 1 | 2026-07-30 | 2026-12-30 |  |  | 1 |  | 1 | Oficiales de cumplimiento Principal y líderes de procesos. | [9 empty] | -- | [5 empty] | 0
MAPA RIESGOS DE CORRUPCION | Actualizar y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción anualmente y cuando se materialice un riesgo de corrupción | Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de corrupción con los líderes de procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado y publicado en página web | 2 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 1 |  |  | 1 | 2 | Comité de Gestión y desempeño con la orientación de la Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario (Relaciones Corporativas) |  | -- | [11 empty] | -- |  | 0
|  | Divulgar temas relacionados con el mapa de riesgos de corrupción. a través de medios institucionales establecidos | Soportes de la divulgación de temas relacionados con el mapa de riesgos de corrupción 2 veces al año. | 2 | 2026-01-31 | 2026-12-30 |  | 1 |  | 1 | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado (Calidad y Gestión Riesgos) | [5 empty] | -- | [7 empty] | -- |  | 0
| Tratamiento de los riesgos de corrupción acorde con la actualización del mapa de Riesgos de corrupción | Realizar seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2026 | Informe de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción 2026 | 2 | 2026-07-30 | 2026-12-30 |  | 1 |  | 1 | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado (Calidad y Gestión Riesgos) | [5 empty] | -- | [7 empty] | -- |  | 0
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS | Realizar la Rendición Pública de Cuentas RPC según lineamientos normativos | Planear la Rendición Pública de Cuentas RPC | Publicación de la fecha de rendición de cuentas en la página web de la SUPERSALUD (Publicar fecha) | 1 | 01/03/2026 | 28/05/2026 |  | 1 |  |  | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado (Planeación) | [5 empty] | -- | [9 empty] | 0
|  | Ejecutar la Rendición Pública de Cuentas RPC | Soportes con la Rendición Pública de Cuentas publicados en la página web (Acta, presentacion y encuesta de satisfaccion con la RPC) | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 |  |  | 1 | Gerente Profesional Universitario (Relaciones Corporativas) Profesional Universitario (SIAU) | [15 empty] | 0
|  | Evaluar la la satisfacción con la rendición pública de cuentas | Informe de los resultados de medición de la satisfacción con la rendición pública de cuentas | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-30 |  | 1 |  |  | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Especializado (Planeación) Profesional Universitario (Relaciones Corporativas) | [15 empty] | 0
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | Actualizar trámites en el SUIT (datos de operación) | Información de datos de operación actualizada de los trámites institucionales inscritos en el SUIT | Archivo Suit datos de operacion para formatos integrados actualizado con las fechas de operación del tramite en la vigencia | 4 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Director Sistemas de Información Técnico Operativo (sistemas de Información) |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
| Continuar con la racionalización de trámites de la ESE, inscritos en el SUIT | Implementar, socializar y hacer seguimiento en la vigencia la racionalización de uno de los trámites inscritos en el SUIT | Soportes de la implementación y divulgación interna y externa, del trámite racionalizado en la vigencia 1 trámite racionalizado en 2025 (dos informes con el avance) | 2 | 2026-04-30 | 2026-12-30 |  | 1 |  | 1 | 2 | Subgerente de Red de servicios | [5 empty] | -- | [7 empty] | -- |  | 0
| Divulgar con los usuarios los tramites de la ESE inscritos en el SUIT, mediante los mecanismos institucionales y en la Asociación de Usuarios | Socialización de los tramites de la ESE inscritos en el SUIT, a trávés de los medios institucionales y en la Asociación de Usuarios | Soportes de la divulgación de los trámites con los usuarios en los medios insitucionales y en la Asociación de Usuarios | 2 | 2026-04-30 | 2026-12-30 |  | 1 |  | 1 | 2 | Subgerente de Red de servicios Profesional Universitario (SIAU) Profesional Universitario (Relaciones Corporativas) | [5 empty] | -- | [7 empty] | -- |  | 0
| Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión del trámite racionalizado mediante una muestra aleatoria | Aplicar las encuestas de satisfacción con el trámite (Asignación de citas de especialistas) | Encuestas de satisfacción con el trámite aplicadas | 2 | 2026-04-30 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 1 | 2 | Director Sistemas de Información Técnico Operativo (sistemas de Información)
|  | Elaborar y socializar el Informe satisfacción con el trámite (Asignación de citas de especialistas) | Informe satisfacción con el trámite elaborado y socializado en el Comité de Gestión y Desempeño (Asignación de citas de especialistas) | 2 | 2026-09-01 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 1 | 2 | Subgerente de Red de servicios
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACION CUIDADANA | Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado | Ejecutar un incentivos no monetarios, mediante un reconocimiento institucional a través de Mail-Master, al servidor con mayor número de felicitaciones - reconocimientos y sin ninguna queja por parte de los usuarios, a tráves de escucha activa. | (3) Reconocimientos institucionales a través de Mail-Master al servidor con mayor número de felicitaciones - reconocimientos y sin ninguna queja por parte de los usuarios, a tráves de escucha activa. | 4 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Director Talento Humano Profesional Universitario (atención al Usuario) Profesional Universitario (Relaciones Corporativas)
|  | Gestionar las manifestaciones recibidas a traves de redes sociales seguimiento trimestral | Proporción de respuesta a las manifestaciones recibidas por redes sociales a trávés de base de datos (100% de manifestaciones registradas y con respuesta a través de redes sociales) | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Profesional Universitario (Relaciones Corporativas) Técnicas Operativas Atención al Usuario |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
|  | Medicion de la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos, mediante la aplicación de las encuestas de satisfacción con la metodologia institucional y elaboración del informe respectivo | Informe trimestral de resultados sobre la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos, elaborado y presentado en Comité de Gestión y Desempeño | 4 | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Subgerente de Red de servicios Profesional Universitario (Sistema de Atención al Usuario SIAU) |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
|  | Elaborar y publicar trimestralmente en al pagina web los informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes trimestral de PQRSD elaborado y publicado trimestral en la página web con los criterios normativos de transparencia | 4 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Subgerente de Red de servicios Profesional Universitario (Sistema de Atención al Usuario SIAU) |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | TRANSPARENCIA ACTIVA: Publicar y actualizar la información en la página web, acorde con la Matriz de Autodiagnóstico actualizada de la Procuraduría General de la Nación, según los plazos establecidos. | Revisar la información publicada en la pagina web, a través del diligenciamiento del Indice ITA, y determinar la proporción de cumplimiento | Matriz de Autodiagnóstico del Índice de Transparencia ITA publicada en la página web, en el link de Transparencia, Participación y Atención a la Ciudadanía. Índice de Transparencia ITA Meta 90% | 90% | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 90% | 90% | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Profesional Universitario (Relaciones Corporativas) | [13 empty] | -- |  | 0
| TRANSPARENCIA PASIVA: Gestionar la respuesta a derechos de petición y solicitudes de información pública en los términos establecidos en la norma | Realizar un (1) Informe excel Trimestral acumulado sobre la respuesta oportuna al 100% de derechos de petición derechos de petición y solicitudes de información pública | % de derechos de petición y solicitudes de información pública respondidos de forma oportuna. (archivo en excel con el indicador de oportunidad de la respuesta) | 4 | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Director Sistemas de Información Profesional Universitario (CAD) |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
| Rediseñar la pagina web cumpliendo criterios de accesibilidad acorde con la normatividad vigente | Página web rediseñada cumpliendo criterios de accesibilidad | Página web rediseñada cumpliendo criterios de accesibilidad. Linea de base establecida con la medición con la Matriz ITA actualizada, enfocada en el anexo 1 de accesibilidad | 1 | 2026-01-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | Director Sistemas de Información Profesional Universitario (relaciones Corporativas)
| Informe trimestral de acceso a la información pública publicada en la página web con los criterios normativos de transparencia | Elaborar Informe de seguimiento al acceso a la información pública y derechos de petición que contenga: 1. Número de solicitudes recibidas. 2. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones. 3. Promedio de tiempo de respuesta dado a la totalidad de solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de seguimiento al acceso a la información pública y derechos de petición, elaborado y enviado trimestralmente al Comité de Gesti+on y Desempeño, Control Interno y Evaluación, Oficina Asesora Jurídica y publicado en la página web cada trimestre | 3 | 2026-04-01 | 2026-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Director Sistemas de Información Profesional Universitario (CAD) | [5 empty] | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  | 0
| Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso | Elaborar un (1) Informe del índice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | Indice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | 1 | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | 1 |  | 1 | Director Sistemas de Información Profesional Universitario (CAD) | [9 empty] | -- | [5 empty] | 0
| Actualizar el esquema de publicación de la información | Actualizar y publicar en la página web y en el aplicativo del SGI Almera esquema de publicacion de la información publicado | Esquema de publicacion actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | 1 | 2026-04-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 1 | 1 | Director Sistemas de Información Profesional Universitario (CAD) | [13 empty] | -- |  | 0
| Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar y publicar en la página web y en el aplicativo del SGI Almer el Inventario de activos de información | Inventario de activos de información actualizado publicado en la página web y en el aplicativo del SGI Almera | 1 | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | 1 | Director Sistemas de Información Profesional Universitario (CAD) | [5 empty] | -- |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
DESPLIEGUE DEL PLAN | [12 empty] | SEGUIMIENTO AL DESPLIEGUE | [15 empty] | % Cump
| DEFINIR ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE |  |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
[5 empty] | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | -- | [16 empty] | 0
#DIV/0!
Note on C7: metrosaluddosi: Describa la acciones a desarrollar - Comiénce la acción con un verbo en Infinitivo.
Note on D7: metrosaluddosi: Describa el indicador o producto a lograr con el desarrollo de las acciones.
Note on E7: metrosaluddosi: Defina el valor a lograr con el indicador o la cantidad de productos a alcanzar para el AÑO
Note on M7: metrosaluddosi: Describa el cargo del responsable de ejecutar la actividad
Note on H8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 1er trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on I8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 2do trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on J8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 3er trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on K8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograr en el 4to trimestre de la ejecuciòn del plan
Note on L8: metrosaluddosi: SUMATORIA TOTAL DEL AÑO
Note on N8: metrosaluddosi: Describa la cantidad a lograda 1er trimestre
Note on R8: metrosaluddosi: Describa la cantidad lograda el 2do trimestre
Note on V8: metrosaluddosi: Describa la cantidad lograda 3er trimestre
Note on Z8: metrosaluddosi: Describa la cantidad lograda 4to trimestre
Note on AC8: metrosaluddosi: SUMATORIA TOTAL LOGRADA DEL AÑO
Note on B37: NATALIA PELAEZ MIYAR: Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2.